## окон.Пр2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 годы»
на «01» января 2013 г.
| Наименование мероприятия | Значение целевого индика-тора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты реализации за 2012 год. Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
цель | 1. Цель - Реализация основных направлений и задач развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой пок-ль | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 21.5 | 19.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | Низкая обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные площадки - 66,9% от норматива, спортивные залы 32,5% от норматива, бассейны - 9,6% от норматива
| Обеспеченность плоскостными сооружениями (% от норматива) | 66.21 | 66.9 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспеченность спортивными залами (% от норматива) | 32 | 32.5 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспеченность плавательными бассейнами (% от норматива) | 8.26 | 9.6 | х | х | х | х | х | х | х | х
задача1 | 1.1. Развитие массового спорта в Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой индикатор | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.) | 582.3 | 519.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | Низкая обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные площадки - 66,8% от норматива, спортивные залы 32,2% от норматива, бассейны - 9,6% от норматива
| Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году (тыс. чел.) | 710 | 800 | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение интереса болельщиков, к игровым видам спорта
| Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 10000 | 8000 | х | х | х | х | х | х | х | х | Плановых показателей не удалось достичь в связи с недостаточной развитостью спортивной базы для инвалидов
мероприятия | Обеспечение подготовки и проведения, летних и зимних спартакиад школьников, Президентских состязаний, спартакиады ГТЗО и всероссийских Президентских игр школьников. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в указанных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 3 | 333.3333 | 3 | 252.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия сложилась в ходе проведения торгов. Проведен Областной этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Количество участников составило 72 обучающихся. Делегация Новосибирской области приняла участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в ФГБОУ ВДЦ «Океан» г. Владивостока, в которых участвовало 26 обучающихся. Проведено награждение значками участников.
| Сумма затрат | х | х | х | 1000 | х | 758.5 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 758.5 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Обеспечение деятельности отдела по развитию студенческого спорта на базе ГАУ НСО "Центр спортивной подготовки Новосибирской области"(отдел) | х | х | 1 | 1850 | 1 | 1840.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма затрат | х | х | х | 1850 | х | 1840.61 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 1850 | х | 1840.61 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Проведение областных студенческих спортивных мероприятий. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в студенческих спортивных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 58 | 40.5172 | 58(40*) | 34.9 | 29 | 25.8621 | 12 | 35.315 | Было проведено 40 мероприятий с количеством участников более 12 тыс. человек, из них 4 комплексных мероприятия среди студентов высших учебных заведений, в которых принимали участие 7500 человек и 3 комплексных мероприятия среди студентов средних учебных заведений, в которых участвовало 3000 человек. Обеспечено участие сборной НСО по студенческому спорту на Всероссийском фестивале студенческого спорта, а так же летней и зимней спартакиадах студентов России. (*7 комплексных мероприятий включали в себя 22 мероприятия, общее количество мероприятий составило 58)
| Сумма затрат | х | х | х | 2350 | х | 2023.78 | х | 750 | х | 423.78
| областной бюджет | х | х | х | 2350 | х | 2023.78 | х | 750 | х | 423.78
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Государственная поддержка подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области" и "Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на территории области (мероприятие) | х | х | 2 | 3250 | 2 | 3249.247 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | Государственная поддержка оказана двум муниципальным образованиям НСО. Проведены "Сельские спортивные игры Новосибирской области", на всех этапах которых приняли участие более 10 тыс. жителей и V зимняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, в которой приняли участие 288 муниципальных образований области с общим количеством участников около 6000 человек.
| Сумма затрат | х | х | х | 6500 | х | 6498.494 | х | 2500 | х | 2500
| областной бюджет | х | х | х | 6500 | х | 6498.494 | х | 2500 | х | 2500
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Обеспечение подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий и фестивалей на территории Новосибирской области. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в массовых спортивных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 54 | 77.7778 | 54 | 75.9259 | 0 | 0 | 1 | 100 | В Новосибирске и районах области проведено 41 спортивное мероприятие, обеспечено участие спортсменов новосибирской области в 11 мероприятиях на территории России и 2х мероприятиях за рубежом.
| Сумма затрат | х | х | х | 4200 | х | 4100 | х | 0 | х | 100
| областной бюджет | х | х | х | 4200 | х | 4100 | х | 0 | х | 100
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (Средства массовой информации) | х | х | 6 | 883.3333 | 6 | 883.3333 | 1 | 1432.79 | 1 | 1432.79 | В рамках данного мероприятия в газете "Советская Сибирь" выходил вкладыш "Планета спорт", на канале СТС - программа "Область спорта", ГТРК "Новосибирск" - "Вести-спорт", так же ежеквартально выпускался журнал "Арена Сибирь", сняты 8 фильмов о соревнованиях.
| Сумма затрат | х | х | х | 5300 | х | 5300 | х | 1432.79 | х | 1432.79
| областной бюджет | х | х | х | 5300 | х | 5300 | х | 1432.79 | х | 1432.79
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Обеспечение участия представителей Новосибирской области в Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" (форум) | х | х | 1 | 278 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия расходов при размещении заказов. Обеспечено участие 4 представителей в Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в г. Якутск
| Сумма затрат | х | х | х | 278 | х | 278 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 278 | х | 278 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х |  | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Государственная поддержка развития спортивных клубов для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (клуб) | х | х | 4 | 300 | 4 | 284.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия расходов при размещении заказов. Начали работу 4 физкультурно-спортивных клуба в Купинском, Татарском, Колыванском районах и г.Искитиме для людей с ограниченными возможностями здоровья.
| Сумма затрат | х | х | х | 1200 | х | 1136.8225 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1136.8225 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (объект) | х | х | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения в областной бюджет НСО были внесены осенью 2012 года, порядок предоставления субсидий местным бюджетам на указанное мероприятие в 2012 году не был утвержден правительством НСО, возвращен на доработку минюстом НСО
| Сумма затрат | х | х | х | 2100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 2100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Проведение ежегодного «Фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (фестиваль) | х | х | 1 | 735 | 1 | 733.87 | 1 | 378.61 | 1 | 377.48 | Экономия расходов при размещении заказов. Было проведен "Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» включающий в себя 24 мероприятия на территории Новосибирской области на сумму 733,87 тыс. руб.
| Сумма затрат | х | х | х | 735 | х | 733.87 | х | 378.61 | х | 377.48
| областной бюджет | х | х | х | 735 | х | 733.87 | х | 378.61 | х | 377.48
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Проведение семинаров и круглых столов по методике адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области. Обеспечение участия представителей Новосибирской области в мероприятиях по методике адаптивной физической культуры и спорта (семинар) | х | х | 3 | 30 | 3 | 17.3849 | 2 | 30 | 3 | 17.3849 | Экономия расходов при размещении заказов. Курсы по переподготовки специалистов по адаптивной физической культуры и спорта прошли 40 человек
| Сумма затрат | х | х | х | 90 | х | 52.1546 | х | 60 | х | 52.1546
| областной бюджет | х | х | х | 90 | х | 52.1546 | х | 30 | х | 52.1546
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| ИТОГО сумма затрат на решение задачи 1, в том числе: | х | х | х | 25603 | х | 22722.2311 | х | 5121.4 | х | 4886.2046
| областной бюджет | х | х | х | 25603 | х | 22722.2311 | х | 5091.4 | х | 4886.2046
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
задача2 | Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой индикатор | Доля тренерско-преподавательского состава от общего числа работников отрасли (%) | 28 | 31.5 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием (чел.) | 150 | 101 | х | х | х | х | х | х | х | х | Выпуск квалифицированных специалистов снизился на 50 человек, в связи с тем, что в 2011-2012 учебном году, был изменен государственный стандарт. Планировалось принять на экстернат 50 человек, Государственный стандарт запретил средним учебным заведениям готовить специалистов по программе экстерната
мероприятия | Государственная поддержка ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области (человек) | х | х | 20 | 30.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Порядок оказания государственной поддержки ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области не был согласован минюстом НСО в 2012 году.
| Сумма затрат | х | х | х | 617 | х | 2 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 617 | х | 2 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Организация семинаров по вопросам применения новых форм и методов работы в области физической культуры и спорта, для специалистов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области (мероприятие) | х | х | 4 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 30 | Курсы повышения квалификации по программам ДОД прошел 81 специалист. 78 специалистов физической культуры и спорта прошли курсы по современным формам организации физической культуры и спорта
| Сумма затрат | х | х | х | 120 | х | 90 | х | 90 | х | 60
| областной бюджет | х | х | х | 120 | х | 90 | х | 90 | х | 60
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов (мероприятие.) | х | х | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800
| Сумма затрат | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 800 | х | 800
| областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 800 | х | 800
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| ИТОГО сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: | х | х | х | 1537 | х | 892 | х | 890 | х | 860
| областной бюджет | х | х | х | 1537 | х | 892 | х | 890 | х | 860
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
задача3 | Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой индикатор | Численность спортсменов Новосибирской области в составе национальных сборных команд по олимпийским видам спорта (чел.) | 310 | 312 | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактическое значение целевого индикатора превысило плановое значение по итогам 2012 года.
| Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях (шт.) | 1675 | 1890 | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактическое значение целевого индикатора превысило плановое значение по итогам 2012 года. Спортсменами Новосибирской области в различных соревнованиях завоевано 1890 медалей различного достоинства, из которых 676 золотых, 652 серебряных и 562 бронзовых.
| Количество новосибирских спортсменов – участников Олимпийских и Паралимпийских игр (чел.) | 6 | 11 | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактическое значение целевого индикатора превысило плановое значение по итогам 2012 года.
| Количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России (ед.) | 8 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х
мероприятия | Обеспечение подготовки, создание условий для подготовки спортсменов - членов сборных команд Новосибирской области по приоритетным видам спорта и обеспечение их участия на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, олимпийских играх (вид спорта) | х | х | 35 | 824.5686 | 35 | 809.6783 | 7.4372 | 809.6783 | 7.4372 | 809.6783 | В рамках данного мероприятия подведомственными департаменту учреждениями велась активная работа по обеспечению подготовки спортсменов, членов сборных команд НСО по приоритетным видам спорта и обеспечению их участия в соревнованиях различного уровня. Спортсменами Новосибирской области в различных соревнованиях завоевано 1890 медалей различного достоинства, из которых 676 золотых, 652 серебряных и 562 бронзовых.
| Сумма затрат | х | х | х | 28859.9 | х | 28338.74 | х | 6021.74 | х | 6021.74
| областной бюджет | х | х | х | 28859.9 | х | 28338.74 | х | 6021.74 | х | 6021.74
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Параолимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров (человек) | х | х | 8 | 1250 | 7 | 1428.5714 | 5 | 1300 | 5 | 1300 | 10 млн. рублей было выделено на улучшение жилищных условий семи спортсменов и тренеров, представляющих Новосибирскую область. Оставшиеся заявки на улучшение жилищных условий перенесены на 2013 г.
| Сумма затрат | х | х | х | 10000 | х | 10000 | х | 6500 | х | 6500
| областной бюджет | х | х | х | 10000 | х | 10000 | х | 6500 | х | 6500
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| ИТОГО сумма затрат на решение задачи 3 | х | х | х | 38859.9 | х | 38338.74 | х | 12521.74 | х | 12521.74
| областной бюджет | х | х | х | 38859.9 | х | 38338.74 | х | 12521.74 | х | 12521.74
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
задача4 | Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой индикатор | Количество спортивных сооружений (ед.) | 3949 | 4141 | х | х | х | х | х | х | х | х | Значительное отклонение фактического значения целевого индикатора от планового связано с учетом ряда плоскостных сооружений и открытых бассейнов в муниципальных образованиях НСО ранее не учитываемых в статистических данных, а так же с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, не учтенных ранее в перечне мероприятий Программы
| Плоскостные спортивные сооружения (тыс. кв. м) | 3498 | 3532.5 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Спортивные залы (тыс. кв. м) | 302.6 | 308.3 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Бассейны (кв. м зеркала воды) | 16787 | 19596 | х | х | х | х | х | х | х | х | Значительное отклонение фактического значения целевого индикатора от планового связано с вводом в эксплуатацию 3х бассейнов, общей площадью зеркала воды в 1900 кв. м., не учтенных ранее в перечне мероприятий Программы
| Обеспеченность плоскостными сооружениями (тыс. кв. м на 10 тыс. чел.) | 12.91 | 13.04 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 10 тыс. чел.) | 1.12 | 1.14 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел.) | 61.98 | 72.31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Площадь бассейнов увеличилась на 3,36 тыс. кв. м, что выше результатов предыдущего года в три раза, это связано с вводом в эксплуатацию 3х бассейнов, общей площадью зеркала воды в 1900 кв. м., не учтенных ранее в перечне мероприятий Программы
4.1. Развитие инфраструктуры спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области.
мероприятия | Развитие материально-технической базы спортивных сооружений, в т.ч. подготовка разрешительной документации для спортивных объектов (ед.) | х | х | 5 | 1400 | 5 | 1318.824 | 2 | 3266.5 | 2 | 3063.56
| Сумма затрат | х | х | х | 7000 | х | 6594.12 | х | 6533 | х | 6127.12
| областной бюджет | х | х | х | 7000 | х | 6594.12 | х | 6533 | х | 6127.12
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части реконструкции и капитального ремонта спортивных залов образовательных учреждений Новосибирской области (количество учреждений) | х | х | 25 | 500 | 25 | 496.316 | 25 | 470.28 | 25 | 496.316 | Экономия сложилась в ходе проведения торгов. Расходы в 4 квартале осуществлялись за счет остатка финансирования в 3 квартале 2012 года. Ремонтные работы были проведены в 23 школах области на сумму 11500,0 тыс. руб., а так же в 2 учреждениях, подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на сумму 907,9 тыс. руб.
| Сумма затрат | х | х | х | 12500 | х | 12407.9 | х | 11757 | х | 12407.9
| областной бюджет | х | х | х | 12500 | х | 12407.9 | х | 11757 | х | 12407.9
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. О. Кошевого, 63-а в г. Татарске (кв.м.) | х | х | 3113 | 59.5 | х | х | х | х | х | х | Использованы средства Федерального бюджета выделенные в 2011 году (переходящий остаток в рамках ДЦП). Проводилось строительство объекта
| Сумма затрат | х | х | х | 80275 | х | 103614.4832 | х | 23901 | х | 23901.48
| областной бюджет | х | х | х | 80275 | х | 73710.1125 | х | 23901 | х | 23901.48
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 29904.3707 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Строительство здания плавательного бассейна с ванной размерами 25 x 11 в р.п. Сузун по ул. Молодежной, 5а (кв.м.) | х | х | 1138 | 96.4 | х | х | х | х | х | х | Использованы средства Федерального бюджета выделенные в 2011 году (переходящий остаток в рамках ДЦП). Строительство здания бассейна 25х11 м завершено
| Сумма затрат | х | х | х | 30900 | х | 37739.9621 | х | 25931 | х | 25931.1202
| областной бюджет | х | х | х | 30900 | х | 23654.6251 | х | 22852 | х | 22851.99
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 14085.3369 | х | 3079 | х | 3079.1302
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г.Карасуке (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Экономия сложилась в ходе проведения торгов. Работы идут согласно графика. В 2012 году произведено устройство футбольной площадки 20х40 м и устройство основания большого футбольного поля. Весной 2013 запланирован монтаж искусственного покрытия. Срок завершения работ июль 2013 года.
| Сумма затрат | х | х | х | 16921 | х | 16921 | х | 14394 | х | 14394.7
| областной бюджет | х | х | х | 8500 | х | 8500 | х | 8500 | х | 8500
| федеральный бюджет | х | х | х | 8421 | х | 8421 | х | 5894 | х | 5894.7
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. I этап. Крытый каток с искусственным льдом (кв.м.) | х | х | 3113 | 51.13 | х | х | х | х | х | х | Сроки сдачи объекта были перенесены с 2012 года на 2013 год. Строительство здания катка выполнено.
| Сумма затрат | х | х | х | 130906.8 | х | 96221.568 | х | 67528 | х | 67528.69
| областной бюджет | х | х | х | 100906.8 | х | 75353.6685 | х | 47838 | х | 47838.55
| федеральный бюджет | х | х | х | 30000 | х | 20867.8995 | х | 19690 | х | 19690.14
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Аукцион на завершающий этап строительства был объявлен осенью 2012 года. Причина позднего объявления аукциона, в том, что после выполнения рабочей документации произошло удорожание проекта и возникла необходимость проведения повторной экспертизы проекта. Строительство здания катка выполнено на 90 %.
| Сумма затрат | х | х | х | 57066.3 | х | 35147.7203 | х | 13303 | х | 13304.03
| областной бюджет | х | х | х | 27066.3 | х | 16126.4429 | х | 11515 | х | 11515.73
| федеральный бюджет | х | х | х | 30000 | х | 19021.2775 | х | 1788 | х | 1788.3
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Плавательный бассейн по ул. Рабочей в г. Купино Купинского района (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Государственный контракт заключен 21.01.2013 года, в связи с тем что на результаты аукциона несколько раз подавались жалобы в УФАС. Велись проектные работы, закуплено оборудование для бассейна
| Сумма затрат | х | х | х | 40973 | х | 10216.83 | х | 10216 | х | 10216.8
| областной бюджет | х | х | х | 20000 | х | 319.64 | х | 319 | х | 319.6
| федеральный бюджет | х | х | х | 20973 | х | 9897.19 | х | 9897 | х | 9897.2
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ведутся СМР. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен 20.09.2012 года. Срок завершения строительно-монтажных работ по государственному контракту декабрь 2013 года. Выполняется устройство фундаментов.
| Сумма затрат | х | х | х | 10000 | х | 5186.968 | х | 5187 | х | 5187
| областной бюджет | х | х | х | 10000 | х | 5186.968 | х | 5187 | х | 5187
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство спортивного комплекса в г. Болотном (спортзал и стадион) (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Аукцион по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ был объявлен летом 2012 года. Подрядчик не уложился в срок. Сдача объекта планируется к лету 2013 года. Ведутся СМР.
| Сумма затрат | х | х | х | 50000 | х | 8326.3973 | х | 4804 | х | 4804.35
| областной бюджет | х | х | х | 50000 | х | 8326.3973 | х | 4804 | х | 4804.35
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство плавательного бассейна в с. Довольном (бассейн и площадка) (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Объект планировался к сдаче в декабре 2012 года. По вине подрядчика сроки сдачи были перенесены на декабрь 2013 года. На данный момент идет процедура расторжения государственного контракта с подрядчиком. Велись СМР (Свайное поле)
| Сумма затрат | х | х | х | 15000 | х | 6073.8999 | х | 4701 | х | 4700.55
| областной бюджет | х | х | х | 15000 | х | 6073.8999 | х | 4701 | х | 4700.55
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство плавательного бассейна в р.п. Чаны (бассейн и площадка) (кв.м.) | х | х | 1138.15 | 86.43 | 1138.15 | 66.33 | 1138.15 | 66.33 | 1138.15 | 66.33 | Объект был сдан осенью 2012 года
| Сумма затрат | х | х | х | 49869.9 | х | 45837.2911 | х | 15461 | х | 15461.3
| областной бюджет | х | х | х | 49869.9 | х | 45837.2911 | х | 15461 | х | 15461.3
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство спортивного комплекса в с. Венгерово (спортзал и площадка) (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Строительство спортивной площадки в с. Венгерово завершено. Срок сдачи объекта были перенесены с декабря 2012 года на июль 2013 года. Не все виды работ можно производить в зимний период. Велись СМР (земляные работы и устройство фундаментов) согласно графика.
| Сумма затрат | х | х | х | 30000 | х | 13636.7488 | х | 10459 | х | 10458.53
| областной бюджет | х | х | х | 30000 | х | 13636.7488 | х | 10459 | х | 10458.53
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство плавательного бассейна в с. Северное (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Аукцион по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ был объявлен поздно, по вине проектировщика, имелись замечания у экспертизы. Работы ведутся на объекте, завозятся сваи. На данный момент решается вопрос по выносу ЛЭП с земельного участка. Выполнялись проектные работы, проведен аукцион на СМР
| Сумма затрат | х | х | х | 2000 | х | 1779.225 | х | 1542 | х | 1542.35
| областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 1779.225 | х | 1542 | х | 1542.35
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство спортивного зала в с. Кыштовка (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись СМР (земляные работы и устройство фундаментов). Сдача объекта планируется в сентябре 2013 года
| Сумма затрат | х | х | х | 18000 | х | 17978.4488 | х | 17771 | х | 17770.89
| областной бюджет | х | х | х | 18000 | х | 17978.4488 | х | 17771 | х | 17770.89
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство стадиона в с. Убинское (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В настоящий момент инициирован процесс расторжения государственного контракта в судебном порядке. Только после расторжения государственного контракта будет объявлен новый аукцион по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Велись СМР (земляные работы и устройство фундаментов)
| Сумма затрат | х | х | х | 9545 | х | 1425.3853 | х | 87 | х | 87.07
| областной бюджет | х | х | х | 9545 | х | 1425.3853 | х | 87 | х | 87.07
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Региональный спортивный центр Новосибирской области по стрелковым видам спорта по ул. Заобской в Ленинском районе г.Новосибирска (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Аукцион на выполнение корректировки проектной документации и разработку рабочей документации ГКУ НСО «УКС» не объявил в связи с отсутствием технических условий. Велись работы по получению технических условий
| Сумма затрат | х | х | х | 300 | х | 197.75 | х | 197.8 | х | 197.7
| областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 197.75 | х | 197.8 | х | 197.7
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул Б.Хмельницкого в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись проектные работы, проектировщики не уложились в срок
| Сумма затрат | х | х | х | 3500 | х | 1740.1842 | х | 1605 | х | 1605.2
| областной бюджет | х | х | х | 3500 | х | 1740.1842 | х | 1605 | х | 1605.2
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Реконструкция биатлонного комплекса по ул. Биатлонной в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.01.2013 заключен государственный контракт на строительство модульного комплекса. Выполнены проектные работы, проведены торги на поставку оборудования.
| Сумма затрат | х | х | х | 9316.5 | х | 512.9966 | х | 512.9966 | х | 512.9966
| областной бюджет | х | х | х | 9316.5 | х | 512.9966 | х | 512.9966 | х | 512.9966
| федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске (шт.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись проектные работы
| Сумма затрат | х | х | х | 4000 | х | 144.3299 | х | 144 | х | 144.3
| областной бюджет | х | х | х | 4000 | х | 144.3299 | х | 144 | х | 144.3
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Кочки Кочковского района (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Контракт с подрядчиком заключен в декабре 2012 года. Срок окончания работ по контракту декабрь 2013 года. Причина - позднее объявление аукциона ГКУ НСО "УКС". Велись проектные работы, начато строительство
| Сумма затрат | х | х | х | 1000 | х | 984.5222 | х | 243 | х | 243.24
| областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 984.5222 | х | 243 | х | 243.24
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Советской в г. Каргате Каргатского района (шт.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Срок окончания работ декабрь 2013 года. Велись проектные работы, начато строительство
| Сумма затрат | х | х | х | 2400 | х | 1949.1434 | х | 990 | х | 990.104
| областной бюджет | х | х | х | 2400 | х | 1949.1434 | х | 990 | х | 990.104
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Спортивно-оздоровительный комплекс с залом 24х12 по ул. Ломоносова в с. Майское Краснозерского района (кв.м.) | х | х | 484.1 | 25.8 | х | х | х | х | х | х | В результате проведения торгов был выбран единственный поставщик, который не уложился в сроки по государственному контракту. Выполнены земляные работы, устройство фундаментов, частично монтаж металлоконструкций.
| Сумма затрат | х | х | х | 12500 | х | 6233.4046 | х | 6233 | х | 6233.4
| областной бюджет | х | х | х | 12500 | х | 6233.4046 | х | 6233 | х | 6233.4
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Реконструкция плавательного бассейна "Садко" в г. Карасуке (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись работы по реконструкции бассейна
| Сумма затрат | х | х | х | 6852.6 | х | 6852.6 | х | 6852.6 | х | 6852.6
| областной бюджет | х | х | х | 6510 | х | 6510 | х | 6510 | х | 6510
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул.Тюленина в Калининском районе г.Новосибирска | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | УКС не провел торги. Начало строительство перенесено на 2013 г.
| Сумма затрат | х | х | х | 49328 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 20000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 29328 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | х | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | х |  | х
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Аникина в Кировском районе г.Новосибирска | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись проектные работы, в связи с увеличением земельного участка по согласованию с Губернатором внесены изменения в технологическое задание на проектирование
| Сумма затрат | х | х | х | 5000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 5000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | х | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | х |  | х
| Строительство спортивного зала и спортивной площадки ГАОУ ДОД НСО "ДООЦ им. О.Кошевого" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В связи с отсутствием технологического задания на проектирование, работы не велись
| Сумма затрат | х | х | х | 500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| Дворец игровых видов спорта по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе г. Новосибирска (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Велись проектные работы, произведена оплата за технологическое подключение объекта к системам энергоснабжения
| Сумма затрат | х | х | х | 50000 | х | 18233.7764 | х | 18233 | х | 18233.8
| областной бюджет | х | х | х | 50000 | х | 18233.7764 | х | 18233 | х | 18233.8
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Барабинске (кв.м.) | х | х | 6690 | 2.57 | 6690 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в августе 2012 года
| Сумма затрат | х | х | х | 1782.2 | х | 491.7067 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 1782.2 | х | 491.7067 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| Реконструкция стадиона «Сибсельмаш» в г. Новосибирске (ед.) | х | х | 1 | 14201.2 | 1 | 8209 | х | 0 | 1 | 8209 | Завершена реконструкция
| Сумма затрат | х | х | х | 4201.2 | х | 4201.2 | х | 0 | х | 324.95
| областной бюджет | х | х | х | 4201.2 | х | 4201.2 | х | 0 | х | 324.95
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| Универсальная спортивная площадка ГАОУ ДОД НСО "ДООЦ им. О.Кошевого" (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Заключенный гос. контракт на 2500,0 тыс. руб.,был расторгнут, в связи с невыполнением объема работ на 1735,3 тыс. руб., фактическое исполнение по мероприятию составило 764,7 тыс. руб. Выполнены подготовительные работы, завезены материалы. Решается вопрос о дальнейшем финансировании.
| Сумма затрат | х | х | х | 2500 | х | 764.7 | х | 0 | х | 764.7
| областной бюджет | х | х | х | 2500 | х | 764.7 | х | 0 | х | 764.7
| федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х
| Реконструкция бассейна с ванной 50х25 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведено обследование бассейна, которое затянулось по срокам.
| Сумма затрат | х | х | х | 500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х
| Итого затрат на решение Задачи 4.1., в том числе: | х | х | х | 714637.5 | х | 461414.2617 | х | 268586.3966 | х | 269926.8708
| областной бюджет | х | х | х | 595572.9 | х | 358874.5871 | х | 227895.7966 | х | 229234.8006
| федеральный бюджет | х | х | х | 118722 | х | 102197.0746 | х | 40348 | х | 40349.4702
| местные бюджеты | х | х | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6
| внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
| Задача 4.2. - Обеспечение учреждений спортивной направленности имуществом, специализированным инвентарем и оборудованием | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Оснащение спортивным оборудованием учреждений образования (комплект) | х | х | 74 | 54.0541 | 74 | 48.6486 | 0 | 0 | 74 | 48.6486 | Расходы в 4 квартале осуществлялись за счет остатка финансирования в 3 квартале 2012г. Приобретено 5 мотоциклов для ГБОУ НСО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр». Мотоциклы приобретены с целью осуществления полноценного учебно-тренировочного процесса для объединений мотоспорта Новосибирской области (Черепаново, Тогучина, села Варламово Болотнинского района, а также объединениями Новосибирска). Комплекты лыжные приобретены в 43 школы, в том числе 13 школ в г. Новосибирске и 30 образовательных учреждения области, всего закуплено 69 комплектов: в 5 школ-комплекты по 34 пары лыжных принадлежностей, и в 38 школ- комплекты из 35 пар.
| Сумма затрат | х | х | х | 4000 | х | 3600 | х | 0 | х | 3600
| областной бюджет | х | х | х | 4000 | х | 3600 | х | 0 | х | 3600
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Приобретение имущества, специализированного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной направленности (комплект) | х | х | 4 | 1275 | 4 | 1274.99 | 1 | 2353 | 1 | 2353 | Было приобретено спортивно-технологическое оборудование для подготовки членов сборных команд Новосибирской области по базовым видам спорта на сумму 5 099,96 тыс. руб. .
| Сумма затрат | х | х | х | 5100 | х | 5099.96 | х | 2353 | х | 2353
| областной бюджет | х | х | х | 5100 | х | 5099.96 | х | 2353 | х | 2353
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| Итого затрат на решение Задачи 4.2., в том числе: | х | х | х | 9100 | х | 8700 | х | 2353 | х | 5953
| областной бюджет | х | х | х | 9100 | х | 8700 | х | 2353 | х | 5953
| федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 |  | 0 | х | 0
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| ИТОГО сумма затрат на решение задачи 4, в том числе: | х | х | х | 723737.5 | х | 470114.2617 | х | 270939.3966 | х | 275879.8708
| областной бюджет | х | х | х | 604672.9 | х | 367574.5871 | х | 230248.7966 | х | 235187.8006
| федеральный бюджет | х | х | х | 118722 | х | 102197.0746 | х | 40348 | х | 40349.4702
| местные бюджеты | х | х | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| ИТОГО затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 789737.4 | х | 532067.2328 | х | 289472.5366 | х | 294147.8154
| областной бюджет | х | х | х | 670672.8 | х | 429527.5582 | х | 248751.9366 | х | 253455.7452
| федеральный бюджет | х | х | х | 118722 | х | 102197.0746 | х | 40348 | х | 40349.4702
| местные бюджеты | х | х | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6 | х | 342.6
| внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0

## окон. Пр3
Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании долгосрочной целевой программы
Новосибирской области по итогам 2012 года
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание*
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 1276861.2 | 802886.6328 | 62.88% | 789737.4 | 532067.2328 | 67.37%
областной бюджет | 987179.2 | 609300.3082 | 61.72% | 670672.8 | 429527.5582 | 64.04%
федеральный бюджет | 287348.6 | 191674.8746 | 66.7% | 118722 | 102197.0746 | 86.08%
местные бюджеты | 2333.4 | 1911.45 | 81.92% | 342.6 | 342.6 | 100%
внебюджетные источники