Приложение 1

Информация

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 гг.»

на «01» января 2012  г.

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. изме- рения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Примечание (значение на 01.01.2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период текущего года |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | план (годо- вой) | факт отчет- ного периода | % выпол- нения плана | план | факт | % выпол- нения плана |  |
| Цель - Реализация основных направлений и задач развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 18,7 | 18,7 | 100 | 18,7 | 18,7 | 100 | 18,2 |
|  | Обеспеченность плоскостными сооружениями | % от норматива | 66,7 | 66,6 | 100 | 66,7 | 66,6 | 100 | 66,2 |
|  | Обеспеченность спортивными залами | % от норматива | 31,4 | 32 | 101,9 | 31,4 | 32 | 101,9 | 30,8 |
|  | Обеспеченность плавательными бассейнами | % от норматива | 7,7 | 8,09 | 105 | 7,7 | 8,09 | 105 | 7,5 |
| 1. Развитие массового спорта в Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. человек | 500,0 | 502,3 | 100,4 | 500,0 | 502,3 | 100,4 | 485,7 |
|  | Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году | тыс. человек | 560 | 720,06 | 128,6 | 560 | 720,06 | 128,6 | 520 |
|  | Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 7000 | 9827 | 140,4 | 7000 | 9827 | 140,4 | 6000 |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в Новосибирской области | Доля тренерско-преподавательского состава от общего числа работников отрасли | % | 28 | 30,5 | 108,9 | 28 | 30,5 | 108,9 | 26,13 |
|  | Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | человек | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 140 |
| 3. Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области | Количество спортсменов Новосибирской области в составе национальных сборных команд по олимпийским видам спорта | человек | 300 | 305 | 101,7 | 300 | 305 | 101,7 | 300 |
|  | Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1520 | 1671 | 109,9 | 1520 | 1671 | 109,9 | 1660 |
|  | Количество новосибирских спортсменов – участников Олимпийских и Паралимпийских игр | человек | - | - | - | - | - | - | Игры XXX Олимпиады пройдут в Лондоне в 2012 году |
|  | Количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России | ед. | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 8 |
| 4. Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области | Количество спортивных сооружений | ед. | 3911 | 3940 | 100,7 | 3911 | 3940 | 100,7 | 3850 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв.м | 3478,2 | 3475,9 | 99,9 | 3478,2 | 3475,9 | 99,9 | 3453,9 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 293,2 | 299,8 | 102,25 | 293,2 | 299,8 | 102,25 | 288,2 |
|  | Бассейны | кв.м зеркала воды | 15498 | 16237 | 104,8 | 15498 | 16237 | 104,8 | 15098 |
|  | Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв.м на 10 тыс. человек | 13,01 | 13,01 | 100 | 13,01 | 13,01 | 100 | 12,95 |
|  | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв.м на 10 тыс. человек | 1,10 | 1,12 | 101,8 | 1,10 | 1,12 | 101,8 | 1,08 |
|  | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды на 10 тыс.чел. | 57,97 | 60,73 | 104,8 | 57,97 | 60,73 | 104,8 | 56,62 |

Приложение 2

Аналитическая записка по реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 гг.» за 2011 год

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 № 122-п. Плановые показатели, характеризующие ход реализации Программы достигнуты в соответствии с планом. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 18,7 %.

По ряду показателей значения, запланированные на 2011 год, перевыполнены, в том числе:

1) количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта, превысило план на 28,6%. Это связано с постоянно-растущей популярностью таких спортивных мероприятий, а также с результатами команд. ПМФК «Сибиряк» в 2011 году занял 3 место в Чемпионате России.

2) более чем на 40% превышен показатель по численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это во многом обусловлено проведением мероприятий, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках Программы.

Реализация программных мероприятий была начата в январе 2011 года. За год были достигнуты следующие результаты:

По задаче «Развитие массового спорта в Новосибирской области и популяризации здорового образа жизни».

В рамках Программы активно ведется развитие студенческого спорта. На базе ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области» начал работу отдел  по развитию студенческого спорта. 1 472 тыс. рублей было потрачено на организацию и проведение 60 областных спортивных мероприятий в рамках 6 комплексных спортивных мероприятий. В их числе были проведены: 34-я Универсиада (25 видов спорта) - 6000 участников, Фестиваль факультетов (9 видов спорта) - 600 участников, Фестиваль студентов на призы Губернатора (5 видов спорта) - 550 участников. Общее количество участников – 18070 человек.

В целях пропаганды здорового образа жизни населения Новосибирской области на территории области в 2011 году прошло 15 массовых спортивных мероприятий. Среди них: Лыжня России (14 000 участников), Кросс Наций (10 000 участников), Фестиваль бега, «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и др.

С 4 по 6 марта 2011 года в Новосибирской области прошли XIX зимние сельские спортивные игры. Около 700 участников собрались в финале на спортивных площадках р.п. Маслянино. А на всех этапах в соревнованиях приняли участие более 6,5 тысяч спортсменов. Сельские игры проходят по семи видам спорта (лыжные гонки, мини-футбол, биатлон, шорт-трек, соревнования спортивных семей, полиатлон и хоккей).

С 7 по 10 июля в с. Усть-Тарка прошла V летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области. В соревнованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

Также большое внимание в 2011 году уделялось пропаганде здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. В соответствии с планом мероприятий Программы в конце 2011 года вышел первый выпуск ежеквартального журнала о спорте «Арена Сибирь». Регулярно в течение года в газете «Советская Сибирь»  выходил вкладыш «Планета Спорт» (периодичность – 2 раза в месяц). Также налажено сотрудничество с новостными телевизионными программами: выходят блоки спортивных новостей на телестанциях МИР (16 выпусков) и ГТРК.

В сентябре 2011 года представители департамента физической культуры и спорта Новосибирской области приняли участие в спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Саранске. Общее количество участников – 5000 человек.

Были приложены значительные усилия для создания условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новосибирской области.

Благодаря субсидиям, предусмотренным в рамках Программы, начали работу 3 клуба для инвалидов в Маслянинском, Карасукском и Черепановском районах. Проведено 2 межрайонных семинара по методике адаптивной физической культуре и спорту для тренеров-преподавателей муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на следующие темы: «Работа с детьми инвалидами» (8.11.11) и «Организация физкультурно-спортивных клубов инвалидов в НСО» (28-30.03.11).

В 2011 году в рамках ежегодного «Фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» прошло 30 мероприятий по разным видам спорта на различных территориях. Всего в фестивале приняло участие 2015 спортсменов. Самые массовыми были: областная Спартакиада по зимним видам спорта среди лиц с нарушением интеллекта, открытый Чемпионат области – «Кубок Сибири среди лиц с нарушением слуха», областная Спартакиада учреждений министерства социального развития НСО, областные соревнования по баскетболу и юнифайд-баскетболу среди лиц с нарушением интеллекта, декада инвалидов НСО.

Таким образом, численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысила плановый показатель более чем на 40%  и составила 9827 человек.

Отдельный блок Программы посвящен кадровому обеспечению специалистами отрасли физической культуры и спорта в Новосибирской области.

В рамках Программы 20 ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области, получили государственную поддержку в размере 617 000 руб.

21 декабря 2011 года состоялся торжественный вечер, посвященный итогам уходящего спортивного года. На нем были подведены итоги конкурса «Спортивная элита 2011». Были определены лучшие спортивные организаторы, которые работают в районах области. Выбраны «лучший спортсмен», «лучший тренер», «олимпийская надежда» и многие другие. Номинации отражают весь спектр развития сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области

В 2011 году более 31 млн.руб. направлено на обеспечение подготовки и создание условий для подготовки спортсменов - членов сборных команд Новосибирской области по приоритетным видам спорта и обеспечение их участия на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, олимпийских играх. В 2011 году в рамках Программы данная подготовка осуществлялась следующими подведомственными Департаменту организациями: ГАУ ДО НСО РЦСП «Школа Высшего Спортивного Мастерства» (греко-римская борьба, легкая атлетика, бокс, плавание, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика, вольная борьба, дзюдо, велоспорт), ГАУ ДО НСО «СДЮШОР по лыжному спорту» (лыжные гонки), ГАУ ДОД НСО  «СДЮШОР по стрелковым видам спорта» (стендовая и пулевая стрельба), ГАУ ДОД НСО СДЮШОР по биатлону «Локомотив» (биатлон) и ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки НСО». Более 18 млн. рублей было потрачено в 2011 году «Центром спортивной подготовки НСО» на подготовку 634 спортсменов по 27 видам спорта.

В результате выступлений на различных соревнованиях в 2011 году спортсменами Новосибирской области была завоевана 1671 медаль. Из них: на Чемпионатах мира и Европы – 74, на Первенствах мира и Европы – 32, на Кубках и этапах Кубка мира и Европы – 132.

В рамках Программы подготовлено постановление, утвержденное Губернатором Новосибирской области (от 17.10.11 № 272) о государственной поддержке улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров. На эти цели было выделено 10 000 тыс.руб. Поддержку получили 5 спортсменов и 3 тренера.

Развитие материально-технической базы спортивных объектов в Новосибирской области

В 2011 году был введен в эксплуатацию стадион «Юность» в с. Усть-Тарка и пристройка к спортивной школе в р.п. Чистоозерное. Выполнена реконструкция спортивных объектов  в р.п. Краснозерское (бассейн и спортзал). На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы на нескольких объектах. В том числе: плавательный бассейн в р.п. Сузун и крытый каток с искусственным льдом в Татарске. Ведется строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Барабинске. Выполнено основание футбольного поля, поставлено искусственное покрытие. Построена футбольная площадка с искусственным покрытием 40*20 м. Планируется провести аукцион на укладку искусственного покрытия.

ГАУ ДО НСО «Центр по хоккею с мячом» был осуществлен ремонт несущих конструкций прожекторных матч освещения на стадионе «Сибсельмаш» г. Новосибирск. Также было приобретено оборудование и монтаж системы видеонаблюдения на восточной и западной трибунах стадиона. ГАУ ДОД НСО «Детский санаторный оздоровительный спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец» разработана проектная документация по строительству двух объектов («футбольная площадка с искусственным покрытием» и «физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом»).

ГАУ НСО «ЦСП НСО» получено в постоянное (бессрочное) пользование два земельных участка по ул. Тюленина для строительства объектов «Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в Калининском районе» и «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в Калининском районе». По этим же объектам выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения по ПСД от ГБУ «ГВЭ НСО».

Процент выполнения мероприятий по строительству части спортивных объектов (в том числе: стадион в с. Убинское, центр по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина) оказался ниже запланированного, это связано с большим объемом работ в рамках строительной программы ГКУ "УКС", выполняющего функции государственного заказчика.

Обеспечение учреждений спортивной направленности имуществом, специализированным инвентарем и оборудованием

В 2011 году 4,4 млн. рублей было направлено на приобретение имущества, специализированного инвентаря и оборудования, в том числе: 19 комплектов спортивного оборудования, 154 единицы спортивного инвентаря, 184 единицы имущества и 12 единиц – специального медицинского оборудования.

В рамках реализации данного мероприятия ГАУ НСО «ЦСП НСО»  было приобретено медицинское оборудование, в том числе: стол массажный, кедровая бочка, аппарат лазерной терапии, различный спортивный инвентарь для лыжных гонок, футбола, баскетбола и экипировка (винтовка пневматическая, ботинки лыжные, лыжи, крепления, бутсы, мячи). Также приобретены комплекты спортивного оборудования для стендовой стрельбы, лыжных гонок, легкой атлетики.

ГАУ НСО «Новосибирский биатлонный комплекс» было приобретено следующее оборудование: пульты ввода стрельбы, транспондеров и станции СКИ-СКАН.

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2015 гг.» на «01» января 2012 г.

| Мероприятия | Показатель | Единица измерения | С начала реализации программы |  |  | За отчетный год |  |  |  | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профинансировано |  | освоено фактически | Профинансировано |  | освоено фактически | процент освоения (от фактического финансирования) |  |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |  |  |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие массового спорта в Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных учреждениях Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Развитие студенческого спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности отдела по развитию студенческого спорта на базе ГАУ НСО "Центр спортивной подготовки Новосибирской области" | количество организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Начал работу отдел студенческого спорта. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500,0 | 2500 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение областных студенческих спортивных мероприятий. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в студенческих спортивных мероприятиях | мероприятие | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | Было проведено 60 областных спортивных мероприятий. В их числе: 34 Универсиада (25 видов спорта) - 6000 уч-ков, Фестиваль факультетов (9 видов спорта) - 600 уч-ков, Фестиваль студентов на призы Губернатора (5 видов спорта) - 550 уч-ков |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 1.2, в том числе: |  | тыс. рублей | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение массовых спортивных мероприятий в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная под-держка подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новоси-бирской области" и "Спартакиад муници-пальных образований Новосибирской области", массовых спортив-ных мероприятий на территории области | мероприятие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | С 4 по 6 марта в р.п.Маслянино прошли XIX зимние сельские спортивные игры. 700 участников. С 7 по 10 июля в Усть-Тарке прошла V летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 3250 | 3243,7 | 3243,7 | 3250 | 3243,7 | 3243,7 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6500 | 6487,5 | 6487,5 | 6500 | 6487,5 | 6487,5 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 6500 | 6487,5 | 6487,5 | 6500 | 6487,5 | 6487,5 |  |  |
|  | местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий и фестивалей на тер-ритории Новосибирской области. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в массовых спортивных мероприятиях. | спартакиада | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Проведено 15 мероприятий. Среди них: Лыжня России (14000 участников), Кросс Наций (10000 участников), Фестиваль бега и др. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационная поддержка развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулиро-вания населения к сис-тематическим занятиям физической культурой и спортом. | Средства мас-совой инфор-мации | штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Вышел 1 выпуск журнала «Арена Сибирь»; 21 вкладыш «Планета Спорт» в газету «Советская Сибирь»; регулярно выходят блоки спортивных новостей на телестанции МИР (16 штук) и ГТРК |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 600 | 598.6 | 598.6 | 600 | 598.6 | 598.6 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2400 | 2394,5 | 2394,5 | 2400 | 2394,5 | 2394,5 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 2400 | 2394,5 | 2394,5 | 2400 | 2394,5 | 2394,5 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение участия представителей Новоси-бирской области в Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" | форум | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Форум прошел в Саранске с 8–9 сентября 2011 года |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 250 | 249,5 | 249,5 | 250 | 249,5 | 249,5 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 250 | 249,5 | 249,5 | 250 | 249,5 | 249,5 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 250 | 249,5 | 249,5 | 250 | 249,5 | 249,5 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 1.3, в том числе: |  | тыс. рублей | 11150 | 11131,5 | 11131,5 | 11150 | 11131,5 | 11131,5 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 11150 | 11131,5 | 11131,5 | 11150 | 11131,5 | 11131,5 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка развития спортивных клубов для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | клуб | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Клубы открылись в Маслянинском, Карасукском и Черепановском районах |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ежегодного «Фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | клуб | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | В рамках фестиваля в течение года прошло 30 мероприятий по разным видам спорта на различных территориях. Участвовало 2015 спортсменов. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 700 | 668,25 | 668,25 | 700 | 668,25 | 668,25 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700 | 668,25 | 668,25 | 700 | 668,25 | 668,25 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 700 | 668,25 | 668,25 | 700 | 668,25 | 668,25 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров и круглых столов по методике адаптивной физической культуры и спор-та в Новосибирской области. Обеспечение участия представителей Новосибирской области в мероприятиях по методике адаптивной физической культуры и спорта | семинар | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Были проведены семинары на следующие темы: «Работа с детьми инвалидами» (8.11.11) и «Организация физкультурно-спортивных клубов инвалидов в НСО» (28-30.03.11) |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 1.4, в том числе: |  | тыс. рублей | 1660 | 1628,25 | 1628,25 | 1660 | 1628,25 | 1628,25 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 1660 | 1628,25 | 1628,25 | 1660 | 1628,25 | 1628,25 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 1, в том числе: |  | тыс. рублей | 16810 | 16759,75 | 16759,75 | 16810 | 16759,75 | 16759,75 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 16810 | 16759,75 | 16759,75 | 16810 | 16759,75 | 16759,75 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная под-держка ведущих трене-ров, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области | количество | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 ведущих тренеров получили гос. Поддержку |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация семинаров по вопросам применения новых форм и методов работы в области физической культуры и спорта, для специалистов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области | мероприятие | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Семинар проводился на НБК в течение 2 дней. Приняло участие 33 человека. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 30 | 28,5 | 28,5 | 30 | 28,5 | 28,5 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30 | 28,5 | 28,5 | 30 | 28,5 | 28,5 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 30 | 28,5 | 28,5 | 30 | 28,5 | 28,5 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручени-ем призов | мероприятие | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Подведение итогов «Спортивная элита 2011» прошло 21.12.11 |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 700 | 678 | 678 | 700 | 678 | 678 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700 | 678 | 678 | 700 | 678 | 678 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 700 | 678 | 678 | 700 | 678 | 678 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 2, в том числе: |  | тыс. рублей | 1347 | 1323,5 | 0 | 1347 | 1323,5 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 1347 | 1323,5 | 1323,5 | 1347 | 1323,5 | 1323,5 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение подготовки, создание условий для подготовки спортсменов - членов сборных команд Новосибирской области по приоритетным видам спорта и обеспечение их участия на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, олимпийских играх | вид спорта | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | Подготовка спортсменов ведется на базе пяти подведомственных Департаменту организаций. За 2011 спортсменами Новосибирской области была завоевана 1671 медаль. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 31843 | 31843,65 | 31843,65 | 31843 | 31843,65 | 31843,65 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 31843 | 31843,65 | 31843,65 | 31843 | 31843,65 | 31843,65 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тре-неров | количество | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | В соответствии с постановлением Губернатора НСО от 17.10.11 № 272 поддержка оказана 5 спортсменам и 3 тренерам. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100,0% |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 3, в том числе: |  | тыс. рублей | 41843 | 41843,65 | 41843,65 | 41843 | 41843,65 | 41843,65 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 41843 | 41843,65 | 41843,65 | 41843 | 41843,65 | 41843,65 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие материально-технической базы спортивных объектов в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Развитие инфраструктуры спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция стадиона "Сибсельмаш" в г. Новосибирске | количество | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Приведение стадиона в соответствие с международными стандартами |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10000 | 10 000 |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 10 000 | 4 007,8 | 5 785,4 | 10 000 | 4 007,8 | 5 785,4 | 144% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 10 000 | 4 007,8 | 5 785,4 | 10 000 | 4 007,8 | 5 785,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция стадиона "Юность", с. Усть-Тарка | количество | кв. м | 11 343,3 | 11 343,3 | 11 343,3 | 11 343,3 | 11 343,3 | 11 343,3 |  | Объект введен (1000 мест) |
|  | стоимость единицы | тыс. | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 11 343,3 | 11 340,8 | 11 340,8 | 11 343,3 | 11 340,8 | 11 340,8 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 10 806,4 | 10 806,4 | 10 806,4 | 10 806,4 | 10 806,4 | 10 806,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей | 536,9 | 534,5 | 534,5 | 536,9 | 534,5 | 534,5 |  |  |
| Строительство здания плавательного бассейна с ванной размерами 25 x 11 в р.п. Сузун по ул. Молодежной, 5а | количество | кв. м | 2 260,0 | 2 260,0 | 2 260,0 | 2 260,0 | 2 260,0 | 2 260,0 |  | Ведутся СМР (выполнена "коробка"*), выполнены внешне сети и начато строительство пристройки -малой чаши 10*6м. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 68 800,0 | 31 878,4 | 31 878,4 | 68 800,0 | 31 878,4 | 31 878,4 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 45 000,0 | 22889,0 | 22889,0 | 45 000,0 | 22889,0 | 22889,0 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 23 800,0 | 8989,4 | 8989,4 | 23 800,0 | 8989,4 | 8989,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с искусственнымльдом в р.п. Краснообске Новосибирского района | количество | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация р.п. Краснообска выполняет корректировку проекта. После получения экспертизы планируется объявить аукцион на СМР. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 23 000,0 | - | - | 23 000,0 | - | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 23 000,0 |  |  | 23 000,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. О. Кошевого 63-а в г. Татарске Татарского района | количество | кв. м | 3113,0 | 3113,0 | 3113,0 | 3113,0 | 3113,0 | 3113,0 |  | Ведутся СМР (выполнена "коробка"**) и строительство внешнх сетей |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 105 000,0 | 40 095,0 | 44 550,0 | 105 000,0 | 40 095,0 | 44 550,0 | 111% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 70 000,0 | 40095 | 44550 | 70 000,0 | 40095 | 44550 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 35 000,0 |  |  | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство плавательного бассейна в р.п. Чаны (бассейн и площадка) | количество | кв. м | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 | 1 138,0 |  | Ведутся СМР (выполнена "коробка"*) и строительство внешних сетей |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 67,99 | 67,99 | 67,99 | 67,99 | 67,99 | 67,99 |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 48 500,0 | 29 650,2 | 29 650,6 | 48 500,0 | 29 650,2 | 29 650,6 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 48 125,0 | 29275,2 | 29275,2 | 48 125,0 | 29275,2 | 29275,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей | 375,0 | 375 | 375 | 375,0 | 375 | 375 |  |  |
| Строительство спортивногокомплекса в г. Болотное (спортзал и стадион) | количество | кв. м | - | - | - | - | - | - |  | Проектные работы выполнены, получена экспертиза, готовится аукцион на СМР первой очереди (спортзал) |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 2 000,0 | 1 660,2 | 1 660,2 | 2 000,0 | 1 660,2 | 1 660,2 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 1660,2 | 1660,2 | 2 000,0 | 1660,2 | 1660,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивного комплекса в с. Венгерово (спортзал и площадка) | количество | кв. м | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  | Проект спортивного комплекса выполнен и передан на экспертизу. Выполнено строительство спортплощадки с искусственным покрытием. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 45,33 |  |  | 45,33 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 3 500,0 | 1 982,8 | 1 982,8 | 3 500,0 | 1 982,8 | 1 982,8 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 3 500,0 | 1982,8 | 1982,8 | 3 500,0 | 1982,8 | 1982,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство плавательного бассейна в с. Довольное (бассейн и площадка) | количество | кв. м | 1 138,0 | - | - | 1 138,0 | - | - |  | Проект выполнен и передан на экспертизу |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 72,06 | - | - | 72,06 | - | - |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 4 000,0 | 504,0 | 504,0 | 4 000,0 | 504,0 | 504,0 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 4 000,0 | 504,0 | 504,0 | 4 000,0 | 504,0 | 504,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство плавательного бассейна в с. Северное | количество | кв. м | 1 138,0 | - | - | 1 138,0 | - | - |  | Проект выполнен и передан на экспертизу |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 69,42 | - | - | 69,42 | - | - |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 1 900,0 | 252,9 | 234,1 | 1 900,0 | 252,9 | 234,1 | 93% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 1 900,0 | 252,9 | 234,1 | 1 900,0 | 252,9 | 234,1 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивного зала в с. Кыштовка | количество | кв. м | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  | Проект выполнен и передан на экспертизу |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 43,33 |  |  | 43,33 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 1 500,0 | 249,5 | 249,5 | 1 500,0 | 249,5 | 249,5 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 1 500,0 | 249,5 | 249,5 | 1500 | 249,5 | 249,5 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство стадиона в с. Убинское | количество | кв. м | 8 200,0 |  |  | 8 200,0 |  |  |  | Администрация Убинского района выполнила проект, ГКУ НСО "УКС" получено положительное заключение экспертизы. Объявлена котировка накорректировку проекта. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 0% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пристройка к спортивной школе в р.п. Чистоозерное | количество | ед. | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 13 000,0 |  |  | 13 000,0 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 13 000,0 | 12 525,3 | 12 525,3 | 13 000,0 | 12 525,3 | 12 525,3 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 12 400,0 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей | 600,0 | 125,3 | 125,3 | 600 | 125,3 | 125,3 |  |  |
| Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. I этап. Крытый каток с искусственным льдом | количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся СМР по зданию катка. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 28 254,3 | 20 949,4 | 20 949,4 | 28 254,3 | 20 949,4 | 20 949,4 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 16 254,3 | 9387,4 | 9387,4 | 16 254,3 | 9387,4 | 9387,4 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 12 000,0 | 11562 | 11562 | 12 000,0 | 11562 | 11562 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция биатлонного комплекса по ул. Биатлонной в г. Новосибирске | количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Выполняется корректировка проекта корпуса подготовки лыж. Ведется оформление зданий биатлонного комплекса в органах юстиции. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 18 500,0 | - |  | 18 500,0 | - |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 18 500,0 |  |  | 18 500,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в Калининском районе г. Новосибирска | количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены проектные работы, получено положительное заключение экспертизы. ГКУ "УКС" готовит конкурсную докуемнтацию на выполнение рабочей документации. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 3 200,0 | - |  | 3 200,0 | - |  | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 3 200,0 |  |  | 3 200,0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске | количество | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся СМР по зданию катка, поставлены металлокнструкция из Канады. Готовится аукционная документация на продолжение строительства. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 41 826,3 | 16 902,6 | 6 552,6 | 41 826,3 | 16 902,6 | 6 552,6 | 39,0% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 28 951,3 | 8685,4 |  | 28 951,3 | 8685,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 12 875,0 | 8217,2 |  | 12 875,0 | 8217,2 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Барабинске | количество | кв. м | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |  | Выполнено основание футбольного поля, поставлено искусственное покрытие. Построена футбольная площадка с искусственным покрытием 40*20 м. Планируется провести аукцион на укладку искусственного покрытия. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 1,93 |  |  | 1,93 |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 15 421,0 | 15 002,4 | 15 002,4 | 15 421,0 | 15 002,4 | 15 002,4 | 100% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 8 421,0 | 8 421,0 | 8 421,0 | 8 421,0 | 8 421,0 | 8 421,0 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 7 000,0 | 6581,4 | 6581,4 | 7 000,0 | 6581,4 | 6581,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция спортивных объектов в р.п. Краснозерское (бассейн и спортзал) | количество | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция выполнена |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 3 684,2 | 3 684,2 | 3 684,2 | 3 684,2 | 3 684,2 | 3 684,2 | 100,0% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 3 500,0 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей | 184,2 | 184,2 |  | 184,2 | 184,2 |  |  |  |
| Реконструкция плавательного бассейна "Садко" в г. Карасуке | количество | ед. |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция ведется |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма затрат, | тыс. рублей | 5 894,7 | 5 949,9 | 5 949,9 | 5 894,7 | 5 949,9 | 5 949,9 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 5 600,0 | 5600 |  | 5600 | 5600 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. рублей | 294,7 | 349,9 |  | 294,7 | 349,9 |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы спортивных сооружений, в т.ч. подготовка разрешительной документации для спортивных объектов | Количество | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Разрешительная документация была подгтовлена по 10 объектам. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 100% |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение Задачи 4.1, в том числе: |  | тыс. рублей | 422 723,8 | 209 735,4 | 189 412,5 | 422 723,8 | 209 735,4 | 189 412,5 | 98,00% |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей | 168 626,6 | 89 477,8 | 85 247,4 | 168 626,6 | 89 477,8 | 85 247,4 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 252 106,4 | 118 688,8 | 103 130,4 | 252 106,4 | 118 688,8 | 103 130,4 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей | 1 990,8 | 1 568,9 | 1 034,8 | 1 990,8 | 1 568,9 | 1 034,8 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 4.2. Обеспечение учреждений спортивной направленности имуществом, специализированным инвентарем и оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение имущества, специализированного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной направленности | комплект | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Всего было приобретено 369 единиц спец. оборудования и инвентаря. |
|  | стоимость единицы | тыс. рублей | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 100% |  |
|  | сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. рублей | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4.2., в том числе: |  | тыс. рублей | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение Задачи 4, в том числе: |  | тыс. рублей | 427123,8 | 214135,408 | 193812,51 | 427123,76 | 214135,4082 | 193812,51 | 91% |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей | 168 626,6 | 89477,8 | 85247,4 | 168626,6 | 89477,8 | 85247,4 | 95% |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 256506,4 | 123088,758 | 107530,36 | 256 506,4 | 123088,7582 | 107530,36 | 87% |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей | 1990,8 | 1568,85 | 1034,75 | 1990,8 | 1568,85 | 1034,75 | 66% |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  | тыс. рублей | 487123,8 | 274062,308 | 253739,41 | 487123,76 | 274062,3082 | 253739,41 | 92,6% |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. рублей | 168626,6 | 89477,8 | 85247,4 | 168626,6 | 89477,8 | 85247,4 | 95,3% |  |
| областной бюджет |  | тыс. рублей | 316506,4 | 183015,658 | 167457,26 | 316506,36 | 183015,6582 | 167457,26 | 91,5% |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. рублей | 1990,8 | 1568,85 | 1034,75 | 1990,8 | 1568,85 | 1034,75 | 66,0% |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| *По некоторым объектам строительства невозможно проставить значения в строках «количество» и «стоимость единицы» в связи с тем, что строительство данных объектов еще не началось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **"коробка": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. земляные работы 3. каркас здания 5. Внутренние перегородки 7. кровля 2. фундаменты 4. внешние стены 6. плиты покрытия и перекрытия 8. Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |