Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п. (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 №177-п, от 18.01.2016 №1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п, от 28.03.2017 № 116-п, от 16.05.2017 № 183-п,  от 27.12.2017 № 472-п, от 12.03.2018№ 89-п, от 19.04.2018 № 158-п,  от 26.06.2018 № 266-п, от 07.08.2018 № 347-п, от 04.03.2019 № 70-п, от 02.04.2019 №130-п, от 16.04.2019 №152-п, от 02.07.2019 №252-п, от 29.07.2019 №293-п, от 15.10.2019 №403-п, от 16.12.2019 №478-п, от 24.12.2019 №510-п, от 03.03.2020 № 48-п, от 21.04.2020 № 129-п, от 16.06.2020 от 29.09.2020 № 412-п, от 29.09.2020 № 24, от 20.10.2020 №25, от 24.11.2020 №26, от 25.03.2021 № 90-п, от 17.06.2021 № 225-п, от 23.08.2021 №331-п, от 01.11.2021 №441-п, от 17.11.2021 № 467-п, от 29.03.2022 №117-п, от 06.09.2022 №423-п, от 30.12.2022 №658-п, от 23.01.2023 №13-п, от 28.03.2023 №124-п).

Действующий план реализации Программы на 2022 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 31.03.2023 №189 «О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 29.03.2022 № 275 «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п, на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»».

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 2022 год в ГИС «ПЦУ» от 14.04.2023 (версия 8).

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Увеличение целевого индикатора на 6,59 процентных пункта «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» в 2022 году произошло за счет уменьшения общего количества проживающих на территории Новосибирской области инвалидов, и одновременно увеличенного числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Недостижение значения целевого индикатора «Эффективность использования существующих объектов спорта» на 12 процентных пункта связано с тем, что фактическое значение целевого показателя определено по результатам формирования формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год. Следует отметить, что данный показатель характеризует не экономическую эффективность работы спортивных объектов, а отношение фактической загруженности объектов к их проектной мощности. В данном случае снижение обусловлено более точным учетом официально занимающихся на спортивных объектах, общим увеличением количества сооружением и их итоговой мощности, и при этом не указывает на функциональную неэффективность работы данных объектов.

Недостижение значения целевого индикатора на 14 процентных пункта «Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена» обусловлено значительной корректировкой проектной документации.

Недостижение значения целевого индикатора на 50 процентных пункта «Количество построенных и реконструированных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию» обусловлено тем, что не было осуществлено строительство стадиона в р.п. Линево (отсутствие ПСД), в связи с поздним сроком заключения контракта и неблагоприятных погодных условий работы по объектам ("умные" спортивные площадки) работы перенесены на 2023 год.

Недостижение значения целевого индикатора на 273 человека «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом)» обусловлено тем, что не было осуществлено строительство стадиона в р.п. Линево (отсутствие ПСД), в связи с поздним сроком заключения контракта и неблагоприятных погодных условий работы по объектам ("умные" спортивные площадки) работы перенесены на 2023 год.

Перевыполнение целевого индикатора «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» на 10 человек обусловлено увеличением спортивных соревнований международного уровня, увеличением видов спорта, развивающихся на территории НСО.

Перевыполнение целевого индикатора «Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях» на 1392 штуки обусловлено увеличением видов спорта, развивающихся на территории НСО, увеличением соревнований всероссийского уровня.

Значение целевого индикатора «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» не достигнуто на 12,65 процентных пункта, в связи с отменой международных соревнований (чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Европы).

Перевыполнение целевого индикатора «Количество тренеров и тренеров-преподавателей в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» на 715 человек обусловлено открытием новых групп по видам спорта в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки.

Перевыполнение целевого индикатора «Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности "физическая культура"» на 55 человек обусловлено причиной переездов обучающихся  из других регионов.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По общепрограммному мероприятию Региональный проект «Спорт – норма жизни» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

О1.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Сельских спортивных игр Новосибирской области», «Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области.

Проведены XXXVI летние сельские спортивные игры Новосибирской области.

О1.2. Проведение ежегодного мероприятия «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Проведен зимне-весенний региональный фестиваль адаптивной физической культуры и спорта (количество участников мероприятия 270 человек).

О1.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО администрациями Кыштовского, Карасукского, Новосибирского, Черепановского  муниципального района Новосибирской области

О1.4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди населения Новосибирской области.

Проведено 22 физкультурных мероприятия, в том числе: XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Региональный авиационный спортивный фестиваль «БУДЕМ ЖИТЬ!», XXXVI летние сельские спортивные игры Новосибирской области,  Сибирский фестиваль бега – XXV Новосибирский полумарафон Александра Раевича.

О1.5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

О1.5.2. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Приобретена спортивная экипировка и инвентарь для МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта», МАУ города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта», МБУ «Спортивная школа «Триумф».

О1.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Спортивно – технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок поставлено и смонтировано в полном объеме. Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено экономией по результатам торгов.

О1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва стрелковых видов спорта» на приобретение пулей, патронов, мишеней;

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту» в размере на приобретение снегохода, лыж, лыжероллеров, креплений.

О1.8. Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске (строительство)

Строительно-монтажные работы I-го этапа завершены, получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации от 30.12.2022 № 25-260/1, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (I этап) от 30.12.2022 № 54-35-212-2022.

О1.9. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2023 год.  Выполнен демонтаж существующих конструкций объекта, земляные работы, устройство фундаментов, монтаж стен и перекрытия подвала, устройство монолитной ванны, несущих вертикальных конструкций  и перекрытий. Действующий контракт на СМР расторгнут по соглашению сторон в связи с внесением существенных изменений в проект. Выполнена  корректировка проектной документации с получением соответствующих положительных заключений государственной экспертизы. Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено произведением оплаты фактически выполненных работ.

О1.10. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Субсидию получили 15 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области.

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.1.1. Мероприятия, направленные на  развитие физическойкультуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области.

1.1.1.1. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Произведено и обеспечено размещение информационных видеосюжетов, направленных на популяризацию и развитие спорта в Новосибирской области в размере 1500 сек и 8 передач;  размещены рекламно-информационные материалы на радио в размере 12460 сек; проведено 4 трансляции; размешено 60 новостных материалов в телекоммуникационной сети интернет; приобретено 100 шт. цветов, для встреч спортсменов и тренеров;  произведено 8 фильмов, видеороликов; выпущено 1729 шт. полиграфической продукции.

1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

1.1.3.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области.

1.2.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

Оплата услуг по охране объекта, фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.2. Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района.

Оплата за внесение изменений в сметную документацию.

1.2.1.3. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса вс. Северном Новосибирской области (строительство).

Оплата за услуги по тех. присоединению к электросетям. Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено тем, что произведена оплата за фактически выполненные работы.

1.2.1.6. Спортивный комплекс в с. Убинское.

Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено тем, что произведена оплата за фактически выполненные работы.

1.2.1.8. Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.9.Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ. Получено разрешение на ввод. Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено тем, что обусловлено тем, что произведена оплата за фактически выполненные работы

1.2.1.10. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Оплата авансового платежа для осуществления строительных работ.

1.2.1.11. Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.12. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района  Новосибирской области.

Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено тем, что обусловлено тем, что произведена оплата за фактически выполненные работы.

1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области.

По данному мероприятию за 12 месяцев 2022 года субсидию на общую сумму 711 450,59 тыс. рублей получили:

1.2.2.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области:

- ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" - изготовление и монтаж дверей;

- ГАУ НСО "СШОР по водным видам спорта" - корректировка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы, в том числе текущий ремонтасфальтобетонного покрытия прилегающей территории;

- ГАУ НСО «СШ по волейболу» - технический ремонт лестничных маршей;

- ГАПОУ НСО «Новосибирской училище (колледж) олимпийского резерва» - замена лифта в учебном корпусе;

1.2.2.2. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

- ГАУ НСО ««Арена» - приобретение защитного покрытия, спортивного оборудования и инвентаря, , технологического оборудования для кафе, мебель, оборудования для мед.блока, электрический погрузчик, радиостанция, льдогенераторы и тд.;

- ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» – приобретение сборно-разборной конструкции (рампы), приобретение модульного учебно-методического комплекса и тд.;

-ГАУ НСО "СШ по самбо" - приобретение тренажеров;

-ГАУ НСО "СШ по хоккею с мячом "Сибсельмаш" - приобретение станка для заточки коньков;

-ГАУ НСО "СШ по хоккею "Сибирь" - приобретение двух льдозаливочных машин;                                                                                                     - ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" - приобретение стационарной трибуны, приобретение, льдозаливочной машины,

- ГАУ НСО «СШ по волейболу" - оборудование для обеспечения информационной безопасности;

- ГАПОУ НСО «Новосибирской училище (колледж) олимпийского резерва» -приобретение экипировки;

1.2.2.3. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

- ГАУ НСО «СШОР по сноуборду» –  укладка асфальта  и отсыпка дорожек, обустройство территории;

- ГАУ НСО «СШ по волейболу" - обустройство тротуара, подключение билетно-пропускных турникетов и металлодетекторов к главному КПП;

- ГАУ НСО «РЦСП СБ и СР» – скорректирован проект «Наружные сети водопровода и канализации спорткомплекса по адресу ул. Дачное шоссе, 6», заключен договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

- ГАУ НСО «Арена» - разработка архитектурных проектных решений по внутренней и внешней навигации, работы по внутренней и внешней навигации;

В связи со значительным количеством закупочных процедур у ГАУ НСО "Новосибирск - Арена", а так же длительными сроками формирования необходимой конкурсной документации, обусловленными долгой подготовкой технического задания, отсутствовала возможность проведения конкурсных процедур до конца финансового года, в связи с чем остаток субсидии на конец года составил 8 930,91 тыс. руб.

.1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов.

1.2.6.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений.

Построена крытая хоккейная коробка в г. Оби, построено основание для ФОКОТа в Кочковском районе.

Недостижение обусловлено переносом работ по строительству основания "умной площадки" в г.Новосибирск и в Новосибирской районе, а также непредоставления субсидии Искитимскому району в связи с необходимостью планирования работ по корректировке ПСД..

1.2.6.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений.

В полном объеме проведены ремонтные работы в 6 спортивных сооружениях муниципальных образований (Краснозерский  район Новосибирской области (2 объекта), г. Обь, Чистоозерный рай	он Новосибирской области, Барабинской район Новосибирской области, г. Новосибирск) .

1.2.6.3. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности.

Оборудованием и инвентарем обеспечено 16 спортивных объектов (Куйбышевский район Новосибирской области, Кыштовский район Новосибирской области, Татарский район Новосибирской области (3 объекта), Краснозерский район Новосибирской области, г. Новосибирск (2 объекта), г. Обь, г. Искитим, Искитимский район (5 объектов).

1.2.6.4. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения.

Приобретен объект недвижимого имущества спортивного назначения (бассейн)  в р.п. Кольцово.

1.2.9. Региональный проект «Успех каждого ребенка».

1.2.9.1. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Отремонтировано 6 спортивных залов.

1.2.10. Бизнес-спринт

1.2.10.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения  и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок (плоскостное спортивное сооружение).

В связи с поздним сроком заключения контракта и неблагоприятных погодных условий работы по объектам работы перенесены на 2023 год, осуществлена выплата аванса.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

1.3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам	.

Направлены на ежемесячные выплаты стипендий  спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Количество получателей субсидии 254 человека.

1.3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

4 человека получил выплаты на улучшение жилищных условий.

1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области.

1.3.2.1. Субсидия некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь». Оказана поддержка некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь»

(оплата труда).

1.3.2.2. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк» (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма).

1.3.2.3. Государственная поддержка некоммерческой организации НП "БК Новосибирск"

Поддержка некоммерческой организации НП «БК Новосибирск» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.4. Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо"

Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо"

1.3.2.5. Государственная поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск".

Государственная поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск"

1.3.2.6.  Государственная поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь"

Государственная поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь".

1.3.2.7. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП".

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП".

1.3.2.8. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск".

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск"

1.3.2.9. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК "Сибсельмаш".

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК "Сибсельмаш".

1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

1.3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области.

В рамках данного мероприятия расходы областного бюджета за 12 месяцев 2022 года составили 1598,30 тыс. рублей. Количество получателей субсидии – 46 человек.

1.3.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов.

Организован и проведен областной спортивный конкурс «Спортивная элита – 2022».

1.3.3.3.  Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

В рамках данного мероприятия расходы областного бюджета за 12 месяцев 2022 года составили 84849,50 тыс. рублей. Субсидию на обеспечение выполнения государственного задания получило государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Выплаты получили 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области  «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Расходы областного бюджета за 12 месяцев 2022 года составили 1088,70 тыс. рублей.

1.3.3.5. Приобретение нагрудных значков и зачетных классификационных книжек для осуществления судейской деятельности.

Приобретено 2000 нагрудных значков и 1700  зачетных классификационных книжек на сумму 199,40 тыс. рублей.

1.3.3.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

В рамках данного мероприятия расходы областного бюджета за 12 месяцев 2022 года составили 2144,20 тыс. рублей. Количество получателей субсидии 22 человека.

1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

1.3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность 21 учреждения, подведомственного Министерству, было израсходовано 2 164 083,20 тыс. рублей.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Фактическое исполнение за счет всех источников, предусмотренных Программой составляет 11 532 251,80 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность за 2022 год по госпрограмме отсутствует.