## Лист1
Статус: Утвержден 29.03.2024 (версия 2)
ГП РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчет от 29.03.2024 17:48:56 (РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цель 1 государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области
О1. Общепрограммное мероприятие Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 060 863,10 | 1189343.4 | 57,72 | Проведены XXXV Зимние сельские спортивные игры и Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области. Проведен зимне-весенний региональный фестиваль адаптивной физической культуры и спорта (количество участников мероприятия 300 человек). Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО в 18 муниципальных образованиях Новосибирской области. Проведено 16 физкультурных мероприятия, основными из которых являются XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" 2023 г., XXV зимние сельские спортивные игры Новосибирской области, Кубок Новосибирской области по единоборствам памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского "Чемпионы вызывают чемпионов", 4 фестиваля ГТО. Приобретено оборудование для спортивных организаций г.Новосибирска и г.Бердска, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. г. Бердске и г. Новосибирске. Созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2023 году - в 4 муниципальных образованиях Новосибирской области (Венгеровский, Колыванский, Чистоозерный, Убинский районы). приобретено и смонтировано оборудование в Венгеровском, Колыванском, Чистоозерном,Убинском районах. Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва , подведомственных МФКиС НСО: ГАУ ДО НСО "СШОР по биатлону им. В.Ф. Маматова", ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" , ГАУ ДО НСО "СШОР по художественной гимнастике" . По многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске увеличены спортивные площади на 4320 кв. м, в 2023 году - завершение второго этапа строительства - контрольно-пропускной пункт, завершение оплаты выполненных работ по первому этапу строительства. 3 этап. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Реконструкция бассейна по ул. Воинской в г. Новосибирске, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Не исполнение кассового плана обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. Субсидия предоставлена 15 СОНКО. Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 33 056,70 | 29157.8 | 88,20
|  | областной бюджет | 2 026 199,20 | 1158749.6 | 57,19
|  | местные бюджеты | 1 607,20 | 1322.57 | 82.29
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1. Задача 1 государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 6 640,50 | 6636.1 | 99,94 | Обеспечены прямые трансляция XXV зимних Сельских игр Новосибирской области, X Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области и Кубка России по сноуборду, снято и смонтировано 11 видеофильмов и видеороликов спортивной направленности, размешена информационные материалы в сетевом издании "NDN.INFO", СИБФМ и АИФ и АСТ 54, произведено и размещено в телевизионном эфире телевизионных программ в размере 100 мин. на ОТС и 750 сек. на ГТРК, размещены рекламные материалы на радио в размере 14080 сек., изготовлена полиграфическая продукция - 400 м2, 2506 шт., 16 компл., издана книга "Хоккей столицы Сибири" в размере 400 шт.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 6 640,50 | 6636.1 | 99,93
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 6 640,50 | 6636.1 | 99,94 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 6 640,50 | 6636.1 | 99,94
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.1.2. Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1051350 | 581762.1 | 55,55 | Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ. Отклонение фактических значений финансирования мероприятия от плановых обусловлено тем, что произведена оплата за фактически выполненные работы.
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МЖКХиЭ, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1032339.4 | 579394.4 | 56,12
|  | местные бюджеты | 19010.6 | 2 367,70 | 15,81
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 490 281,20 | 466 854,70 | 95,23 | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» – выполнены работы по ремонту канализационных колодцев и текущий ремонт конструкций входных групп, кровельных покрытий по ул. Дачное шоссе, 6 и ул. Сибирская, 54в; ГАУ ДО НСО «СШОР водных видов спорта» – выполнен ремонт фасада бассейна «Нептун»; ГАПОУ НСО НУ(к)ОР – заменен лифт в учебном корпусе, выполнен текущий ремонт зала бокса, отремонтирован центральный тепловой пункт; ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» – выполнен текущий ремонт с перепланировкой для обустройства помещения медицинского пункта, санитарного узла и других помещений; ГАУ ДО НСО «СШОР по лыжному спорту» – осуществлен ремонт медицинского кабинета, системы канализации, ремонт противопожарной безопасности; ГАУ ДО «СШ по хоккею «Сибирь» – выполнен ремонт пожарных систем катка; ГАУ ДО НСО «СШОР по биатлону» – выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия и текущий ремонт кровли; ГАУ НСО «Сибирь-Арена» – выполнен текущий ремонт кровли и проведен текущий ремонт помещений; ГАУ ДО НСО «СШ по хоккею с мячом «Сибсельмаш» – текущий ремонт восточной трибуны и текущий ремонт футбольного поля. - ГАУ НСО "Сибирь-Арена" – приобретены самоходные машины для заливки и уборки льда, детекторы, индикаторы, модули, мониторы, табло, системы радиационного мониторинга, мебель, подъемник, самоходный подъемник, сервер и ViBNEt, автомобиль ГАЗ-22177 и другие основные средства; - ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им. И.П. Брайчева" – приобретены седела; - ГАУ ДО НСО "СШОР по биатлону" - приобретено табло, ратрак, цельнометаллический фургон; - ГАУ ДО НСО СШОР по водным видам спорта" – оснащен оборудованием плавательный бассейн по ул. Воинская; - ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо» – приобретены тренажеры; - ГАПОУ КУ(К)ОР – приобретена орг.техника; - ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" – приобретена оргтехника; - ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" – приобретен сборно-разборный модуль, оснащен мед.кабинет; - ГАУ ДО НСО "СШ по хоккею с мячом "Сибсельмаш" – приобретен автобус, модульное здание. спортивный инвентарь, мягкий инвентарь в пункты размещения мобилизованных в лагере "Чемпион; - ГАУ ДО "ЦАФКиС", ГАУ ДО НСО "СШ по стрелковым видам спорта", ГАУ ДО "СШ по хоккею "Сибирь" – приобретены основные средств. - ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" – заменен силовой трансформатор в КТПН № 3793, проведено тех. присоединение электрических сетей ООО "НГСК" к электросетям к вышестоящей смежной сетевой организации в соответствии с Приказом Департамента по тарифам НСО; - ГАУ НСО "Сибирь-Арена" – выполнены работы по тонированию окон, монтаж подвесной навигации; - ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" – модернизированы индивидуальные тепловые пункты в СК с залом для фехтования и плавательным бассейном по ул.Тюленина, 27; - ГАУ НСО "РЦСП и СК" – выполнены работы по установке канализационной насосной станции, подключению электропитания к КНС, ремонт канализационных колодцев; - ГАУ ДО НСО "СШОР по лыжным видам спорта" – проведен монтаж системы канализации, системы видеонаблюдения.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 490 281,20 | 466 854,70 | 95,22
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.4. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.5. Мероприятия по повышению энергоэффективности спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 519 273,40 | 410657.8 | 79.08 | выполнена реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузунского района Новосибирской области; - благоустроена общественная территория (лыжероллерная трасса) в с.Доволенского района Новосибирской области; -благоустройство, выполнение работ по монтажу спортивно­технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки по адресу: ул. Тимирязева, 5 в Заельцовском районе г. Новосибирска; - выполнены работы по устройству спортивной площадки по адресу: г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, размером 22x24м; - благоустроена территория, произведен монтаж оборудования «умной» спортивной площадки на территории Толмачевской средней школы №61; - устройство основания для малой спортивной площадки ГТО на территории стадиона «Старт» по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, ул. Советская, д.28А; - благоустроена спортивная площадка, по адресу: г. Новосибирск, ул. О. Дундича, д.27; - выполнены работы по подготовке спортивной площадки. по адресу: рп. Чистоозерное, ул. Маяковского, д.68; - выполнены работы по подготовке основания для площадки ГТО, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Воровского, 77А; - выполнены работы по подготовке основания для площадки ГТО, расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 26/2, с. Убинское, Убинского района Новосибирской области. Строительство многофункциональной спортивной площадки в г.Новосибирск и строительство спортивной площадки в Тогучинском районе не проведены, в связи с отсутствием необходимых документов у мэрии г.Новосибирска, необходимых для заключения соглашения и отсутствием участников в конкурсных процедурах по строительству площадки в Тогучинском районе. В 2023 году субсидию получило 6 муниципальных образований. В 2023 году проведены ремонтные работы на 13 объектах муниципальных образований Новосибирской области: в 3-х спортивных сооружениях Карасукского района, 2 – в Кочковском районе (завершение ремонта стадиона – 2024 год), 1 – в Ордынском районе, 1 – в г.Бердск, в 6-ти – в г.Новосибирске, 2 объектов – в Каргатском районе. - капитальный ремонт корпус-модуля алюминиевого и нежилого здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области; - капитальный ремонт корпус-модуля алюминиевого и нежилого здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско- юношеский центр Карасукского района Новосибирской области (Алюминиевый корпус-модуль, 1 этап),; - текущий ремонт покрытия хоккейной коробки МБУ «Спортоград», г.Бердск, ул. М.Горького, д.1,; - капитальный ремонт трибун стадиона «Локомотив», расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Тургенева, 16; - выполнены работы по ремонту помещения, расположенного по адресу: ул. Халтурина, 24, а также работы по ремонту АПС СОУЭ по адресу: ул. Халтурина, 24а; - выполнен комплекс работ по ремонту (модернизации) Физкультурно-спортивного комплекса открытого типа, Кочковский район; - капитальный ремонт спортивной площадки, г. Новосибирск, ул. Объединения, 39; - текущий ремонт спортивной площадки, г. Новосибирск, ул. Объединения, 94/1; - выполнент 1-й этап капитального ремонта стадиона, расположенного по адресу: пер. Октябрьский, 7А с. Красная Сибирь, Кочковского района, Новосибирской области; - выполнены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля крытого футбольного манежа, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Спортивная, 2; - выполнен капитальный ремонт хоккейной коробки МКОУ Озерская СШ, с. Мамонтовое Каргатского района Новосибирской области - капитальный ремонт хоккейной коробки МКОУ Суминская СШ им. Н.П. Леончикова, с. Сумы Каргатского района Новосибирской области; - текущий ремонт хоккейной коробки в п. Петровский Ордынского района Новосибирской области. В 2023 году субсидию получило 6 муниципальных образований. В 2023 году приобретено оборудование и инвентарь для 8 спортивных объектов г.Бердск, Сузунский район, Чановский, Барабинский, Здвинский районы, г.Новосибирск (3 объекта) - поставлено резиновое бесшовное покрытие р.п. Чаны, ; - поставлено спортивное оборудование и инвентарь для объекта по адресу: ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области; - обеспечено оборудованием и инвентарем, МАУ «НЦВСМ»; -приобретено и установлено искусственное футбольное покрытие по адресу ул. Халтурина, 24; - поставлено оборудование для спортивной площадки, р-н Здвинский, с. Здвинск, ул. Здвинского, дом 37; - поставлено спортивно-технологическое оборудование для оснащения спортивной площадки, расположенной по адресу: обл. Новосибирская, г. Барабинск, ул. К. Маркса, дом 117; - - обеспечение оборудованием и инвентарем учреждений г. Новосибирска; - приобретена канализационной насосная станция в рамках мероприятий по реконструкции стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области; В 2023 году субсидию в размере 80 813,00 тыс. рублей получила администрация рабочего поселка Кольцово – на завершение оплаты на приобретение здания бассейна.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, (ОМС по согласованию) | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 503 922,30 | 401959.8 | 79,77
|  | местные бюджеты | 15 351,10 | 8698 | 56.66
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.10. Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 105 263,20 | 104783.9 | 99.54 | Приобретено спортивное оборудование для плоскостного модульного сооружения в 2023 году для Новосибирского района Новосибирской области
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 78 000,00 | 77644.4 | 99,54
|  | областной бюджет | 22 000,00 | 21899.7 | 99,54
|  | местные бюджеты | 5 263,20 | 5239.8 | 99.56
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 2166167.8 | 1564058.5 | 72.2 | x
|  | федеральный бюджет | 78 000,00 | 77644.4 | 99,55
|  | областной бюджет | 2 048 542,90 | 1470108.6 | 71,77
|  | местные бюджеты | 35590.2 | 16305.5 | 45.81
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области
1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 84 977,10 | 45 777,00 | 53,87 | В рамках данного мероприятия средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на ежемесячные выплаты стипендий спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Количество получателей субсидии 479 человека. В рамках данного мероприятия средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на улучшения жилищных условий 76спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 84 977,10 | 45 777,00 | 53,87
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 559 400,40 | 1 559 400,40 | 100,00 | Оказана поддержка 9 спортивным командам Новосибирской области.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1 559 400,40 | 1 559 400,40 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 107 088,30 | 101883 | 95,14 | Единовременные выплату получили 36 ведущих тренера, работающих с детьми и молодежью Новосибирской области. Данная выплата носит заявительный характер, 30 ведущих тренеров за выплатой не обратились.Проведен областной спортивный конкурс «Спортивная элита – 2023».Субсидию на обеспечение выполнения государственного задания получило государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Выплаты получили 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Приобретено 1995 нагрудных значков и 1500 зачетных классификационных книжек . Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования получили субсидию 22 человека.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | 2 093,60 | 2 093,60 | 100,00
|  | областной бюджет | 104 840,90 | 99635.6 | 95,03
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 153,80 | 153,80 | 100,00
1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2676999.9 | 2674037.5 | 99,91 | В рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность 21 учреждения, подведомственного Министерству.
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 2676381.5 | 2673419.1 | 99,90
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 618,40 | 618,40 | 100,00
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 4 428 103,60 | 4381097.9 | 98,94 | x
|  | федеральный бюджет | 2 093,60 | 2 093,60 | 100,00
|  | областной бюджет | 4 425 237,80 | 4378232.1 | 98,94
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 772,20 | 772,20 | 100,00
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 8657740.4 | 7141022.5 | 82.48 | x
|  | федеральный бюджет | 113 150,30 | 108895.8 | 96,24
|  | областной бюджет | 8506620.5 | 7013726.4 | 82.45
|  | местные бюджеты | 37197.4 | 17628.07 | 47.39
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 772,20 | 772,20 | 100,00
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 8657740.4 | 7141022.5 | 82.48 | x
|  | федеральный бюджет | 113 150,30 | 108895.8 | 96,24
|  | областной бюджет | 8506620.5 | 7013726.4 | 82.45
|  | местные бюджеты | 37197.4 | 17628.07 | 47.39
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 772,20 | 772,20 | 100,00