Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 №177-п, от 18.01.2016 №1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п, от 28.03.2017 № 116-п, от 16.05.2017 № 183-п,  от 27.12.2017 № 472-п, от 12.03.2018 № 89-п, от 19.04.2018 № 158-п,  от 26.06.2018 № 266-п, от 07.08.2018 № 347-п, от 04.03.2019 № 70-п, от 02.04.2019 №130-п, от 16.04.2019 №152-п, от 02.07.2019 №252-п, от 29.07.2019 №293-п, от 15.10.2019 №403-п, от 16.12.2019 №478-п, от 24.12.2019 №510-п, от 03.03.2020 № 48-п, от 21.04.2020 № 129-п, от 16.06.2020 от 29.09.2020 № 412-п, от 29.09.2020 № 24, от 20.10.2020 №25, от 24.11.2020 №26, от 25.03.2021 № 90-п, от 17.06.2021 № 225-п, от 23.08.2021 №331-п, от 01.11.2021 №441-п, от 17.11.2021 № 467-п, от 21.02.2022 №54-п, от 01.03.2022 №61-п, от 29.03.2022 №117-п,  от  06.09.2022  № 423-п, от 30.12.2022 N 658-п, от 23.01.2023 № 13-п, от 28.03.2023 № 124-п, от 31.05.2023 № 246-п, от 30.06.2023 №275-п, от 09.11.2023 №518-п, от 27.03.2024 №138-п).

План реализации Программы на 2023 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 31.03.2023 №190 «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Изменения в план реализации утверждены приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 29.03.2024 № 188 «О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Новосибирской области «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 2023 год в ГИС «ПЦУ» от 29.03.2024 (версия 2).

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Из 26 индикаторов Программы, имеющих расчетное значение на начало 2023 года, 26 индикаторов имеют положительную динамику в 2023 году.

На эффективность реализации Программы указывает тот факт, что 23 из 26 целевых индикаторов Программы имеют индекс результативности равный 100%, что говорит о выполнении, а по некоторым показателям и перевыполнении плановых значений утвержденных в Программе на 2023 год.

Недостижение целевого индикатора «16. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы, в том числе: спортивных объектов, построенных в рамках Программы обусловлено не вводом в эксплуатацию объектов «Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска» и «Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске».

Недостижение целевого индикатора «Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска» и «Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена» обусловлено корректировкой проектно-сметной документации в сторону увеличения сметной стоимости вышеуказанных объектов.

Недостижение целевого индикатора «Количество построенных и реконструированных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию», а также индикатора «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом)», обусловлено невыполнением работ по строительству многофункциональной спортплощадки (г.Новосибирск) (ЕПС 20 чел.), универсальной хоккейной площадки (с. Венгерово) (ЕПС 92 чел.), расторжением сосглашения с Тогучинским районом на строительство спортивной площадки в с. Владимировка  (ЕПС 20 чел.).

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По общепрограммному мероприятию Региональный проект «Спорт – норма жизни» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

О1.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Сельских спортивных игр Новосибирской области», «Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области.

Проведены XXXV «Зимние сельские спортивные игры» и «Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области».

О1.2. Проведение ежегодного мероприятия «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Проведен зимне-весенний региональный фестиваль адаптивной физической культуры и спорта (количество участников мероприятия 300 человек).

О1.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО в 18 муниципальных образованиях Новосибирской области.

О1.4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди населения Новосибирской области.

Проведено 16 физкультурных мероприятий, основными из которых являются XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 2023, XXV зимние сельские спортивные игры Новосибирской области, Кубок Новосибирской области по единоборствам памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского «Чемпионы вызывают чемпионов», 4 фестиваля ГТО.

О1.5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

О1.5.2. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Приобретено оборудование для 17 спортивных организаций г.Новосибирска (МБУ ДО "СШ "Обь"; МАУ «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства"; МБУ "СШ "Триумф"; МБУ "СШ "Энергия"; МБУ ДО "СШОР по боксу"; МБУ ДО "СШОР "Центр спортивной борьбы"; МАУ ДО «СШ «Центр водных видов спорта»; МБУ ДО "СШОР по восточным единоборствам"; МБУ ДО "СШ по футболу"; МБУ ДО "СШОР "Фламинго" по легкой атлетике"; МАУ ДО "СШ "Центр зимних видов спорта"; МБУ ДО "СШОР "Центр игровых видов спорта"; МБУ ДО "СШ технического, экстремального, интеллектуального спорта"; МБУ ДО "СШОР по гимнастическим видам спорта") и 3 спортивных организаций г. Бердска (МБУ ДО  "СШ "Олимп"; МБУ ДО  "СШ "Бердск"; МБУ ДО "СШ "Авангард"), осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта .

О1.6. Оснащены объекты спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году – в 4 муниципальных образованиях Новосибирской области (Венгеровский, Колыванский, Чистоозерный, Убинский районы). Венгеровский район – приобретено и смонтировано оборудование на сумму 2 254,18 тыс. рублей; Колыванский район – на сумму 2 563,20 тыс. рублей; Чистоозерный район – на сумму 1 592,05 тыс. рублей; Убинский район – на сумму 2 265,55 тыс. рублей.

О1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Закупка спортивного оборудования и инвентаря для школ олимпийского резерва. В 2023 году предоставлена субсидия 3 учреждениям, подведомственным министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – МФКиС НСО):

ГАУ ДО НСО «СШОР по биатлону им. В.Ф. Маматова» в размере 4 057,56 тыс. рублей – приобретены лыжи гоночные, лыжероллеры, палки для лыж крепления, ;

ГАУ ДО НСО «СШОР по сноуборду» в размере 4 074,70 тыс. рублей – приобретены сноуборд, всесезонное покрытие;

ГАУ ДО НСО «СШОР по художественной гимнастике» в размере 4 074,70 тыс. рублей – скакалки гимнастические, ленты гимнастические, видеокамера.

О1.8. Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске (строительство).

В рамках корректировки ПСД произведено разделение на этапы строительства. Строительно-монтажные работы I-го этапа завершены, получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации от 30.12.2022 № 25-260/1, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (I этап) от 30.12.2022 № 54-35-212-2022. Строительно-монтажные работы 2-го этапа завершены. Осуществлена проверка Сибирским управлением Ростехнадзора в отношении завершения 2-го этапа строительства, получен акт выездной проверки от 08.06.2023 № 25-106. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации от 08.06.2023 № 25-106/1, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (II этап) от 09.06.2023 № 54-35-112-2023.

Общая площадь зданий и сооружений I этапа – 73604,10 кв.м., II этапа – 537,02 кв.м.

Торжественное открытие ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» состоялось 13.08.2023.

О1.9. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Неисполнение кассового плана обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ.

О1.10. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Субсидия предоставлена 15 СОНКО. Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области СОНКО.

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области.

1.1.1.1. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Субсидию в размере 6636,10 тыс. рублей получило Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий». Обеспечены прямые трансляция XXV зимних Сельских игр Новосибирской области, X Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области и Кубка России по сноуборду, снято и смонтировано 11 видеофильмов и видеороликов спортивной направленности, размешена информационные материалы в сетевом издании «NDN.INFO», СИБФМ и АИФ и АСТ 54, произведено и размещено в телевизионном эфире телевизионных программ в размере 100 мин. на ОТС и 750 сек. на ГТРК, размещены рекламные материалы на радио в размере 14080 сек., изготовлена полиграфическая продукция – 400 м2, 2506 шт., 16 компл., издана книга «Хоккей столицы Сибири» в размере 400 шт.

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области.

1.2.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

Строительно-монтажные работы по увеличению спортивных площадей на 1051,56 кв. м, выполнены в планируемый срок. Год ввода в эксплуатацию – 2025 год. Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.2 Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района.

Строительно-монтажные работы по увеличению спортивных площадей на 361,5 кв.м. выполнены в срок. Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2024 год. Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.7. Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области.

В 2023 году по данному мероприятию министерством строительства Новосибирской области было профинансировано 121 555,40 тыс. рублей.

Выполнено строительство плоскостного сооружения в г.Бердск. Реализация в рамках исполнения наказа № 12-311 «Строительство нового спортивного комплекса «Авангард». 2 этап». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.11.2023.

1.2.1.8. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области.

В 2023 году по данному мероприятию министерством строительства Новосибирской области было профинансировано устранение выявленных недостатков по устройству кровли на введенном в 2018 году объекте. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2023.

1.2.1.9. Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска.

Ввод в эксплуатацию комплекса перенесен на 2025 год. Строительство комплекса приостановлено в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

1.2.1.10. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

В рамках реализации мероприятия «Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» в целях завершения строительства станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области за 2023 год счет средств областного бюджета Новосибирской области осуществлено софинансирование мероприятий в виде субсидии мэрии города Новосибирск .

За счет средств мэрии города Новосибирска в 2023 году осуществлено софинансирование мероприятий.

По информации мэрии города Новосибирска отклонение фактического показателя от планового связано с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», что не позволило выполнять комплекс строительных работ в полном объеме в целях ввода в эксплуатацию станции «Спортивная».

1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области.

1.2.2.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, в том числе разработка, корректировка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы.

По данному мероприятию за 2023 год субсидию получили следующие учреждения, подведомственные МФКиС НСО:

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» – выполнены работы по ремонту канализационных колодцев и текущий ремонт конструкций входных групп, кровельных покрытий по ул. Дачное шоссе, 6 и ул. Сибирская, 54в;

ГАУ ДО НСО «СШОР водных видов спорта» – выполнен ремонт фасада бассейна «Нептун»;

ГАПОУ НСО НУ(к)ОР – заменен лифт в учебном корпусе, выполнен текущий ремонт зала бокса, отремонтирован центральный тепловой пункт;

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» – выполнен текущий ремонт с перепланировкой для обустройства помещения медицинского пункта, санитарного узла и других помещений;

ГАУ ДО НСО «СШОР по лыжному спорту» – осуществлен ремонт медицинского кабинета, системы канализации, ремонт противопожарной безопасности;

ГАУ ДО «СШ по хоккею «Сибирь» – выполнен ремонт пожарных систем катка;

ГАУ ДО НСО «СШОР по биатлону» – выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия и текущий ремонт кровли;

ГАУ НСО «Сибирь-Арена» – выполнен текущий ремонт кровли и проведен текущий ремонт помещений;

ГАУ ДО НСО «СШ по хоккею с мячом «Сибсельмаш» – текущий ремонт восточной трибуны и текущий ремонт футбольного поля.

1.2.2.2. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

По данному мероприятию в 2023 году субсидия была направлена на:

- ГАУ НСО "Сибирь-Арена" – приобретены самоходные машины для заливки и уборки льда,  детекторы, индикаторы, модули, мониторы, табло, системы радиационного мониторинга, мебель, подъемник, самоходный подъемник,  сервер и ViBNEt, автомобиль ГАЗ-22177 и другие основные средства;

- ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им. И.П. Брайчева" – приобретены седела;

- ГАУ ДО НСО "СШОР по биатлону" - приобретено табло, ратрак, цельнометаллический фургон;

-  ГАУ ДО НСО СШОР по водным видам спорта" – оснащен оборудованием плавательный бассейн по ул. Воинская;

-   ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо» – приобретены тренажеры;

-  ГАПОУ КУ(К)ОР – приобретена орг.техника;

- ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" – приобретена оргтехника;

- ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" – приобретен сборно-разборный модуль, оснащен мед.кабинет;

- ГАУ ДО НСО "СШ по хоккею с мячом "Сибсельмаш" – приобретен автобус, модульное здание. спортивный инвентарь, мягкий инвентарь в пункты размещения мобилизованных в лагере "Чемпион;

- ГАУ ДО "ЦАФКиС", ГАУ ДО НСО "СШ по стрелковым видам спорта", ГАУ ДО "СШ по хоккею "Сибирь" – приобретены основные средств.

1.2.2.3. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

По данному мероприятию за 2023 год субсидию получили:

- ГАУ ДО  НСО "СШОР по сноуборду" – заменен силовой трансформатор в КТПН № 3793, проведено тех. присоединение электрических сетей ООО "НГСК" к электросетям к вышестоящей смежной сетевой организации в соответствии с Приказом  Департамента по тарифам НСО;

-  ГАУ НСО "Сибирь-Арена" – выполнены работы по тонированию окон,  монтаж подвесной навигации;

- ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий" – модернизированы индивидуальные тепловые пункты в СК с залом для фехтования и плавательным бассейном по ул.Тюленина, 27;

- ГАУ НСО "РЦСП и СК" – выполнены работы по установке канализационной насосной станции, подключению электропитания к КНС, ремонт канализационных колодцев;

- ГАУ ДО НСО "СШОР по лыжным видам спорта" – проведен монтаж системы канализации, системы видеонаблюдения.

1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов.

1.2.6.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений.

- выполнена реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун, Сузунского района Новосибирской области;

- благоустроена общественная территория (лыжероллерная трасса) в с. Довольное, Доволенского района Новосибирской области;

-благоустройство, выполнение работ по монтажу спортивно­технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки по адресу: ул. Тимирязева, 5 в Заельцовском районе г. Новосибирска;

- выполнены работы по устройству спортивной площадки по адресу: г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, размером 22x24м;

- благоустроена территория, произведен монтаж оборудования «умной» спортивной площадки на территории Толмачевской средней школы №61;

- устройство основания для малой спортивной площадки ГТО на территории стадиона «Старт» по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, ул. Советская, д.28А;

- благоустроена спортивная площадка, по адресу: г. Новосибирск, ул. О. Дундича, д.27;

- выполнены работы по подготовке спортивной площадки. по адресу: рп. Чистоозерное, ул. Маяковского, д.68;

- выполнены работы по подготовке основания для площадки ГТО, расположенного по адресу: Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Воровского, 77А;

- выполнены работы по подготовке основания для площадки ГТО, расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 26/2, с. Убинское, Убинского района Новосибирской области.

Строительство многофункциональной спортивной площадки в г.Новосибирск и строительство спортивной площадки в Тогучинском районе не проведены, в связи с отсутствием необходимых документов у мэрии г.Новосибирска, необходимых для заключения соглашения и отсутствием участников в конкурсных процедурах по строительству площадки в Тогучинском районе. Не реализовано мероприятие по устройству линии наружного освещения трассы для скандинавской ходьбы в г. Бердск, в связи с отнесением земель к лесному хозяйству и отсутствием у Министерства природных ресурсов и экологии НСО данного мероприятия.

1.2.6.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений.

В 2023 году субсидию получило 6 муниципальных образований. В 2023 году проведены ремонтные работы на 13 объектах муниципальных образований Новосибирской области: в 3-х спортивных сооружениях Карасукского района, 2 – в Кочковском районе (завершение ремонта стадиона – 2024 год), 1 – в Ордынском районе, 1 – в г.Бердск, в 6-ти – в г.Новосибирске, 2 объектов – в Каргатском районе.

- капитальный ремонт корпус-модуля алюминиевого и нежилого здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области;

- капитальный ремонт корпус-модуля алюминиевого и нежилого здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско- юношеский центр Карасукского района Новосибирской области (Алюминиевый корпус-модуль, 1 этап),;

- текущий ремонт покрытия хоккейной коробки МБУ «Спортоград», г.Бердск, ул. М.Горького, д.1,;

- капитальный ремонт трибун стадиона «Локомотив», расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Тургенева, 16;

- выполнены работы по ремонту помещения, расположенного по адресу: ул. Халтурина, 24, а также работы по ремонту АПС СОУЭ по адресу: ул. Халтурина, 24а;

- выполнен комплекс работ по ремонту (модернизации) Физкультурно-спортивного комплекса открытого типа, Кочковский район;

- капитальный ремонт спортивной площадки, г. Новосибирск, ул. Объединения, 39;

- текущий ремонт спортивной площадки, г. Новосибирск, ул. Объединения, 94/1;

- выполнен 1-й этап капитального ремонта стадиона, расположенного по адресу: пер. Октябрьский, 7А с. Красная Сибирь, Кочковского района, Новосибирской области;

- выполнены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля крытого футбольного манежа, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Спортивная, 2;

- выполнен капитальный ремонт хоккейной коробки МКОУ Озерская СШ, с. Мамонтовое Каргатского района Новосибирской области

- капитальный ремонт хоккейной коробки МКОУ Суминская СШ им. Н.П. Леончикова, с. Сумы Каргатского района Новосибирской области;

- текущий ремонт хоккейной коробки в п. Петровский Ордынского района Новосибирской области.

1.2.6.3. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности.

В 2023 году субсидию получило 6 муниципальных образований. В 2023 году приобретено оборудование и инвентарь для 8 спортивных объектов г.Бердск, Сузунский район, Чановский, Барабинский, Здвинский районы, г.Новосибирск (3 объекта) .

- поставлено резиновое бесшовное покрытие  р.п. Чаны, ;

- поставлено спортивное оборудование и инвентарь для объекта по адресу: ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области;

- обеспечено оборудованием и инвентарем, МАУ «НЦВСМ»;

-приобретено и установлено искусственное футбольное покрытие по адресу ул. Халтурина, 24;

- поставлено оборудование для спортивной площадки, р-н Здвинский, с. Здвинск, ул. Здвинского, дом 37;

- поставлено спортивно-технологическое оборудование для оснащения спортивной площадки, расположенной по адресу: обл. Новосибирская, г. Барабинск, ул. К. Маркса, дом 117;

- обеспечение оборудованием и инвентарем учреждений г. Новосибирска;

- приобретена канализационной насосная станция в рамках мероприятий по реконструкции стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области;

1.2.6.4. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения.

В 2023 году субсидию получила администрация рабочего поселка Кольцово – на завершение оплаты на приобретение здания бассейна.

1.2.10. Бизнес-спринт.

1.2.10.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок (плоскостное спортивное сооружение).

Приобретено спортивное оборудование для плоскостного модульного сооружения в 2023 году для с. Толмачёво Новосибирского района Новосибирской области.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

1.3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам.

В рамках данного мероприятия средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на ежемесячные выплаты стипендий  спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Количество получателей субсидии 479 человек.

1.3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

В рамках данного мероприятия средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на улучшения жилищных условий 6 спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области.

1.3.2.1. Субсидия некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь». Оказана поддержка некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь»

(оплата труда).

1.3.2.2. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк» (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма).

1.3.2.3. Государственная поддержка некоммерческой организации НП «БК Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации НП «БК Новосибирск» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.4. Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация «НП БК «Динамо».

Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация НП БК «Динамо» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.5. Государственная поддержка некоммерческой организации НП ВК «Локомотив-Новосибирск».

Государственная поддержка некоммерческой организации НП ВК «Локомотив-Новосибирск» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.6. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО Регбийный клуб «Сибирь».

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО Регбийный клуб «Сибирь» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.7. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ВК «ОЛИМП».

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ВК «ОЛИМП» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.8. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ФК Новосибирск».

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ФК Новосибирск» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.9. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК «Сибсельмаш».

Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК «Сибсельмаш» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

1.3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области.

Единовременные выплату получили 36 ведущих тренера, работающих с детьми и молодежью Новосибирской области. Данная выплата носит заявительный характер, 30 тренеров за выплатой не обратились.

1.3.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов.

В рамках данного мероприятия субсидия предоставлена ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».

Проведен областной спортивный конкурс «Спортивная элита – 2023».

1.3.3.3. Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

В рамках данного мероприятия расходы областного бюджета за 2023 год составили 94 864,20 тыс. рублей. Субсидию на обеспечение выполнения государственного задания получило государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Выплаты получили 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.3.5. Приобретение нагрудных значков и зачетных классификационных книжек для осуществления судейской деятельности.

Приобретено 1995 нагрудных значков и 1500 зачетных классификационных книжек на сумму 108,50 тыс. рублей.

1.3.3.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

В рамках данного мероприятия расходы областного бюджета за 2023 год составили 2 183,40 тыс. рублей. Количество получателей субсидии составило 22 человека.

1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

1.3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных МФКиС НСО, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность 21 учреждения, подведомственного МФКиС НСО, было израсходовано 2 673 419,15 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Фактическое исполнение за счет всех источников, предусмотренных Программой составляет 7  141 022,50 тыс.  рублей.

Кредиторская задолженность за 2023 год по Программе отсутствует.