## Выполнение плана по целевым инд
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 31.03.2020 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Отчет от 31.03.2020 11:15:06 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области») Примечание: 1 Дата печати: 31.03.2020 11:22:35
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | 2019
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана | План | Факт | % выполнения | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7
Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»»
Цель 1. государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  | - | - | - | - | - | -
Цель 1. государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Целевой индикатор 1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3 - 79 лет | % | 39.4 | 39.4 | 0 | 39.4 | 39.4 | -100
| Целевой индикатор 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42.2 | 42.2 | 0 | 42.2 | 42.2 | -100
| Целевой индикатор 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 80.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 80.5 | -100
| Целевой индикатор 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 23.8 | 23.8 | 0 | 23.8 | 23.8 | -100
| Целевой индикатор 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | -100
Задача 1.1. государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | - | - | #VALUE! | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор 7. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 40 | 39.9 | -0.1 | 40 | 39.9 | 99.75
| Целевой индикатор 8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 78.6 | 2.6 | 76 | 78.6 | 103.4211
| Целевой индикатор 9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 18.2 | 29.8 | 11.6 | 18.2 | 29.8 | 163.7363 | Поступление дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
| Целевой индикатор 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 91 | 97.2 | 6.2 | 91 | 97.2 | -106.8132
| Целевой индикатор 11. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 74 | 70.4 | -3.6 | 74 | 70.4 | 95.1351
| Целевой индикатор 13. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35 | 56.7 | 21.7 | 35 | 56.7 | 162 | Активная пропаганда и внедрение комплекса ГТО, привлечение к массовым сдачам нормативов ГТО
Задача 1.2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | - | - | #VALUE! | - | - | -
Задача 1.2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор 14. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы, в том числе: | ед. | - | - |  | - | - | -
| Целевой индикатор 14.1. Спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | ед. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -100
| Целевой индикатор 14.2. Спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | ед. | 1 | 0 | ухудшение | 1 | 0 | 0 | обусловлено невозможностью получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2019 году стадиона г. Чулым Новосибирской области по причине наличия невыполненных работ, для производства которых необходимы условия с постоянной положительной температурой и низкой влажностью оснований (уровень готовности объекта, достигнутый на 31.12.2019, составляет – 98,5%).
| Целевой индикатор 14.3. Спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | ед. | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | -100
| Целевой индикатор П1. Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | % | 15.9 | 15.8 | -0.1 | 15.9 | 15.8 | -99.3711
| Целевой индикатор П2. Уровень технической готовности регионального центра волейбола в г. Новосибирске | % | 64.8 | 65 | 0.2 | 64.8 | 65 | -100.3086
| Целевой индикатор П3. Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | % | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | -100
| Целевой индикатор П4. Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена | % | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | -100
| Целевой индикатор П5. Количество построенных и реконструированных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | 2 | ухудшение | 6 | 6 | -100 | В связи с отказом в предоставлении субсидии администрации г.Обь, вследствие непредоставления муниципальным образованием проектно-сметной документации на строительство хоккейной коробки; возвратом средств субсидии администрацией Сузунского района в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, ввиду отсутствия заявок на участие; невыполнением подрядной организацией в полном объеме обязательств, предусмотренные муниципальным контрактом при выполнении работ по строительству стадиона в р.п. Линево Искитимского района; выполнением 30% технической готовности объекта в г.Новосибирске
| Целевой индикатор П6. Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем | ед. | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | -100
| Целевой индикатор 15. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел. | 2405 | 2333 | ухудшение | 2405 | 2333 | -97.0062
| Целевой индикатор 16. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -100
Задача 1.3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  | - | - | #VALUE! | - | - | -
Задача 1.3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | Целевой индикатор 17 Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 355 | 533 | улучшение | 355 | 533 | -150.1408 | В связи с ростом количества аккредитованных федераций
| Целевой индикатор 18 Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1920 | 1947 | улучшение | 1920 | 1809 | -94.2188
| Целевой индикатор 19 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 2470 | 2470 | 0 | 2470 | 2470 | -100
| Целевой индикатор 20 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 65 | 62.5 | -2.5 | 65 | 62.5 | -96.1538
| Целевой индикатор 21 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 28.8 | 28 | -0.8 | 28.8 | 28 | -97.2222
| Целевой индикатор 22 Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./штатного работника | 137 | 164 | улучшение | 137 | 164 | -119.708 | Реализация Регионального проекта "Спорт - норма жизни", в т.ч. увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий
| Целевой индикатор 23 Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности «физическая культура» | чел. | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | -100
| Целевой индикатор 24 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 98 | 100 | 2 | 98 | 100 | -102.0408
| Целевой индикатор 25 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 30 | 27.3 | -2.7 | 30 | 27.3 | -91
| Целевой индикатор 26 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 97.5 | 97.6 | 0.1 | 97.5 | 97.6 | -100.1026
| Целевой индикатор 27 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | % | 22.2 | 21 | -1.2 | 22.2 | 21 | -94.5946
| Целевой индикатор 27 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | % | 22.2 | 22.2 | 0 | 21

## Информация о выполнении ГП за о
ИНФОРМАЦИЯ
государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»»
Статус: УТВЕРЖДЕН 31.03.2020 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Отчет от 31.03.2020 11:15:06 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области») Примечание: 1 Дата печати: 31.03.2020 11:22:35
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» |  |  | 7487348.95 | 6823777.88 | 91.1374
Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  | 7487348.95 | 6823777.88 | 91.1374
Мероприятие О1 Общепрограммное мероприятие Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3704292.3 | 3137952.94 | 84.6588 | Проведена IX Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области в Ордынском районе Новосибирской области, XXIII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области в Колыванском районе Новосибирской области. Проведены VIII Областные зимняя и летняя Спартакиады, мероприятия в рамках Декады инвалидов с общим количеством участвующих 764 человека, вручено 36 кубков, 636 медалей и 691 диплом за призовые места. 5 муниципальных образований получили субсидию . бысло установлено 5 площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Проведено 41 мероприятие, в том числе: Всероссийские соревнования по хоккею клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», XXIII зимние сельские спортивные игры НСО, VIII зимняя Спартакиада пенсионеров НСО, IX летняя спартакиада муниципальных образований НСО, XIII областной турнир по баскетболу на призы Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта И. Минх, IV летняя Спартакиада работников медицинских организаций НСО, Кожаный мяч - Всероссийские соревнования по футболу, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч – 2019», Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», Сибирский Фестиваль бега – XXII Новосибирский полумарафон Александра Раевича. Субсидию на государственную поддержку организаций, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.получили 9 государственных автономных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта получили 2 муниципальных образования. Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Оказана поддержка 64 одаренным спортсменам, занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. Субсидию на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием получили 13 муниципальных образований. Созданы малые спортивные площадки в количестве 12 шт., поставлено 1 покрытие для футбольных полей. Субсидию получила администрация Куйбышевского района. Осуществлена поставка оборудования по хоккею. Завершено строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 г.
|  |  | 3524328.4 | 2958229.67 | 83.9374
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 2388698.4 | 1847229.67 | 77.3321
|  | федеральный бюджет | 1135630 | 1111000 | 97.8312
|  |  | 172739.2 | 172498.57 | 99.8607
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 36815.8 | 36806.17 | 99.9738
|  | федеральный бюджет | 135923.4 | 135692.4 | 99.8301
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 7224.7 | 7224.7 | 100
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | 0 | -
Задача 1.1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | 27026.6 | 27026.55 | 99.9998
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 7656.4 | 7656.37 | 99.9996 | Проведены Всероссийские Президентские состязания, Всероссийские Президентские спортивные игры школьников, Всероссийских зимних фестивалей школьников «Президентские спортивные игры». Обеспечено участие 28 представителей Новосибирской области в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в городе Тюмень и 9 представителей Новосибирской области в VI Спартакиаде пенсионеров России. Произведено и размещено 76 выпусков телевизионных программ на телеканале 10ТВК, 17 – на канале ОТС, обеспечена прямая трансляция IX летней Спартакиады муниципальных образований НСО, обеспечено размещение рекламно-информационных материалов в эфире 10 радиостанций, создано 5 фильмов (Чемпионат России по тяжелой атлетике, IX летняя Спартакиада муниципальных образований НСО, центральный старт Лыжни России в НСО, Всероссийский фестиваль дворового спорта, Золотая ласта), издан журнал «Арена Сибирь» тиражом 999 шт., изготовлена полиграфическая продукция в размере 878 шт. Проведен конкурс на приз «Победа», посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ.
|  |  | 6656.4 | 6656.37 | 99.9995
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 6656.4 | 6656.37 | 99.9995
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  |  | 1000 | 1000 | 100
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет | 1000 | 1000 | 100
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4626.4 | 4626.4 | 100 | Субсидию по государственной поддержке муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов получили 3 муниципальных образования. Необходимым оборудованием оснащены 3 объекта. По государственной поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области приобретены и поставлены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка в ГАУ НСО "ЦАФКиС НСО".
|  |  | 4610.6 | 4610.6 | 100
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 2065.2 | 2065.2 | 100
|  | федеральный бюджет | 2545.4 | 2545.4 | 100
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 15.8 | 15.8 | 100
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14743.8 | 14743.78 | 99.9999 | Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».
|  |  | 14743.8 | 14743.78 | 99.9999
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 14743.8 | 14743.78 | 99.9999
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 27026.6 | 27026.55 | 99.9998
| областной бюджет |  | 24465.4 | 24465.35 | 99.9998
| федеральный бюджет |  | 2545.4 | 2545.4 | 100
| местные бюджеты |  | 15.8 | 15.8 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | 1503806.23 | 1410855.81 | 93.819
Мероприятие 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1199148.13 | 1162044.41 | 96.9058 | Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске, реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске. Выполнены мероприятия по дополнительной отсыпке основания грунтом и песком с послойным уплотнением, устройство многослойного щебеночного основания футбольного поля и беговых дорожек, работы по выносу электрических кабелей из зоны строительства спорткорпуса с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области. Произведено софинансирование мероприятий по строительству станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ.
|  |  | 430993.13 | 393748.11 | 91.3583
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 430993.13 | 393748.11 | 91.3583
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  |  | 431639.7 | 431639.6 | 100
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 431639.7 | 431639.6 | 100
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  |  | 326000 | 325999 | 99.9997
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | областной бюджет | 326000 | 325999 | 99.9997
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 10515.3 | 10657.7 | 101.3542
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 29203 | 29077.45 | 99.5701 | Выполнен текущий ремонт недвижимого имущества 6 ти государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. Выполнены работы по наружному освещению лыжероллерной трассы. 6 государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, приобрело оборудование и материальные запасы. 3 государственных учреждения, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, получило субсидию на обустройство и оснащение инфраструктуры, объектов недвижимого имущества. Субсидию получили: администрация Колыванского района Новосибирской области для строительства круглогодичного универсального спортивного комплекса, администрация Доволенского района Новосибирской области для строительства хоккейной коробки, администрация г. Искитима для завершения строительства стадиона в р.п. Линево, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на строительство плоскостной спортивной площадки.
|  |  | 29203 | 29077.45 | 99.5701
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 29203 | 29077.45 | 99.5701
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 198677.9 | 142956.75 | 71.954 | Субсидию на поддержку муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений получили 2 муниципальных образований. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений получили 5 муниципальных образований. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности получили 7 муниципальных образований.Отклонение обусловлено отказом в предоставлении субсидии администрации г.Обь, вследствие непредоставления муниципальным образованием проектно-сметной документации на строительство хоккейной коробки; возвратом средств субсидии администрацией Сузунского района в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, ввиду отсутствия заявок на участие; невыполнением подрядной организацией в полном объеме обязательств, предусмотренные муниципальным контрактом при выполнении работ по строительству стадиона в р.п. Линево Искитимского района; выполнением 30% технической готовности объекта в г.Новосибирске;
|  |  | 188700 | 134440.95 | 71.2459
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 188700 | 134440.95 | 71.2459
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 9977.9 | 8515.8 | 85.3466
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.7. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10.3 | 10.3 | 100 | Оплата авансовых платежей по технологическому присоединению к электрическим сетям по спортивному комплексу с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области
|  |  | 10.3 | 10.3 | 100
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 10.3 | 10.3 | 100
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.8. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 62600 | 62600 | 100 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске введен в эксплуатацию
|  |  | - | - | -
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 25000 | 25000 | 100
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 37600 | 37600 | 100
Мероприятие 1.2.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14166.9 | 14166.9 | 100 | Проведены ремонтные работы в 10 спортивных залах общеобразовательных школ.
|  |  | 13458.5 | 13458.5 | 100
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет | 2960.9 | 2960.9 | 100
|  | федеральный бюджет | 10497.6 | 10497.6 | 100
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 708.4 | 708.4 | 100
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1503806.23 | 1410855.81 | 93.819
| областной бюджет |  | 1409507.03 | 1317876.31 | 93.4991
| федеральный бюджет |  | 10497.6 | 10497.6 | 100
| местные бюджеты |  | 46201.6 | 44881.9 | 97.1436
| внебюджетные источники |  | 37600 | 37600 | 100
Задача 1.3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  | 2252223.82 | 2249886.89 | 99.8962
Мероприятие 1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 45166.9 | 44312.6 | 98.1086 | Ежемесячные выплаты стипендий 148 спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. 2 человека получили поддержку на улучшение жилищных условий.
|  |  | 45166.9 | 44312.6 | 98.1086
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 45166.9 | 44312.6 | 98.1086
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 904864.2 | 904864.2 | 100 | Поддержка некоммерческой организации НП "НП ХК "Сибирь" (оплата труда). Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК "Сибиряк" (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма). Поддержка некоммерческой организации НП "ХК "Сибсельмаш" (аренда, спортивные мероприятия, оплата труда, взносы, спортивная форма). Поддержка некоммерческой организации НП "БК Новосибирск" (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда). Поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо" (оплата труда, содержание офисных помещений, приобретение спортивной формы). Поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск" (оплата труда). Поддержка некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь" (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда). Поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП" (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы). Поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов). Обеспечение работы ООО "Футбольный клуб "Сибирь" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов)
|  |  | 904864.2 | 904864.2 | 100
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 904864.2 | 904864.2 | 100
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 69181.12 | 67810.8 | 98.0192 | Осуществлена поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области. Организовано ежегодное собрание по подведению итогов работы с этапами: "Спортивная элита- 2019 Новосибирской области", "Элита студенческого спорта - 2019". Обеспечена деятельность государственного автономнго профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Получили выплаты 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».
|  |  | 69181.12 | 67810.8 | 98.0192
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 69181.12 | 67810.8 | 98.0192
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1233011.6 | 1232899.29 | 99.9909 | Обеспечена деятельность государственного автономного учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец». Обеспечена деятеьность: государственного автономнго профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва стрелковых видов спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию", ГАУ НСО "Центр адаптивной физической культуры и спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону", ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий", ГАУ НСО "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва", ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам", ГАУ НСО "СШОР по художественной гимнастике", ГАУ НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного", ГАУ НСО "СШ единоборств", ГАУ НСО "СШ по хоккею с мячом "Сибсельмаш"
|  |  | 1233011.6 | 1232899.29 | 99.9909
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 1233011.6 | 1232899.29 | 99.9909
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2252223.82 | 2249886.89 | 99.8962
| областной бюджет |  | 2252223.82 | 2249886.89 | 99.8962
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Сумма затрат по цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 7487348.95 | 6825722.19 | 91.1634
| областной бюджет |  | 6111710.45 | 5476264.39 | 89.6028
| федеральный бюджет |  | 1284596.4 | 1259735.4 | 98.0647
| местные бюджеты |  | 53442.1 | 52122.4 | 97.5306
| внебюджетные источники |  | 37600 | 37600 | 100
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 7487348.95 | 6825722.19 | 91.1634
| областной бюджет |  | 6111710.45 | 5476264.39 | 89.6028
| федеральный бюджет |  | 1284596.4 | 1259735.4 | 98.0647
| местные бюджеты |  | 53442.1 | 52122.4 | 97.5306
| внебюджетные источники |  | 37600 | 37600 | 100

## Информация о финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» за 2019 год
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План (годовой) | Факт | % выполнения плана | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» | 7487348.95 | 6823777.88 | 91.1374 | 9110823.05 | 7897797.08 | 86.6859
Сумма затрат, в том числе: | 7487348.95 | 6825722.19 | 91.1634 | 18422997.31 | 17458469.94 | 94.7645
областной бюджет | 6111710.45 | 5476264.39 | 89.6028 | 15554430.21 | 14763019.36 | 94.912
федеральный бюджет | 1284596.4 | 1259735.4 | 98.0647 | 2215943.4 | 2188491.25 | 98.7612
местные бюджеты | 53442.1 | 52122.4 | 97.5306 | 202242.3 | 196577.93 | 97.1992
внебюджетные источники | 37600 | 37600 | 100 | 450381.4 | 310381.4 | 68.9152