Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п. (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 №177-п, от 18.01.2016 №1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п, от 28.03.2017 № 116-п, от 16.05.2017 № 183-п,  от 27.12.2017 № 472-п, от 12.03.2018 № 89-п, от 19.04.2018 № 158-п,  от 26.06.2018 № 266-п, от 07.08.2018 № 347-п, от 04.03.2019 № 70-п, от 02.04.2019 №130-п, № 70-п, от 02.04.2019 №130-п, от 16.04.2019 №152-п, от 02.07.2019 №252-п, от 29.07.2019 №293-п, от 15.10.2019 №403-п, от 16.12.2019 №478-п, от 24.12.2019 №510-п).

План реализации Программы на 2019 год утвержден приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской области от 20.12.2019 №1336 «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

Идентификатор в ГИС «ПЦУ»: Отчет от 31.03.2020 11:15:06.

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Значение целевого индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» перевыполнено на 11,6 процентных пункта в связи с  поступлением дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Недостижение целевого индикатора «Количество спортивных объектов, реконструированных в рамках государственной программы» обусловлено невозможностью получения разрешения на ввод  в эксплуатацию в 2019 году стадиона г. Чулым Новосибирской области по причине наличия невыполненных работ, для производства которых необходимы условия с постоянной положительной температурой и низкой влажностью оснований (уровень готовности объекта, достигнутый на 31.12.2019, составляет – 98,5%).

Целевой индикатор «Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» перевыполнен на 21,7 процентных пункта в связи с активной пропагандой и внедрением комплекса ГТО, привлечением к массовым сдачам нормативов ГТО.

Целевой индикатор «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации». Значение данного индикатора перевыполнено на 150% в связи с ростом количества аккредитованных федераций.

Перевыполнение целевого индикатора «Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника» обусловлено реализацией Регионального проекта "Спорт – норма жизни", в т.ч. увеличением проведения спортивно-массовых мероприятий.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По общепрограммному мероприятию Региональный проект «Спорт – норма жизни» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

О1.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Сельских спортивных игр Новосибирской области», «Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области.

Проведена IX Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области в Ордынском районе Новосибирской области, XXIII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области в Колыванском районе Новосибирской области.

О1.2. Проведение ежегодного мероприятия «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Проведены VIII Областные зимняя и летняя Спартакиады, мероприятия в рамках Декады инвалидов с общим количеством участвующих 764 человека, вручено 36 кубков, 636 медалей и 691 диплом за призовые места.

О1.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Субсидию получили 5 муниципальных образований: администрация Чановского района Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области, администрация Убинского района Новосибирской области, администрация Северного района, администрация Новосибирского района Новосибирской области. Установлено 5 площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

О1.4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди населения Новосибирской области.

Проведено 41 мероприятие, в том числе: Всероссийские соревнования по хоккею клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», XXIII зимние сельские спортивные игры НСО, VIII зимняя Спартакиада пенсионеров НСО, IX летняя спартакиада муниципальных образований НСО, XIII областной турнир по баскетболу на призы Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта И. Минх, IV летняя Спартакиада работников медицинских организаций НСО, Кожаный мяч - Всероссийские соревнования по футболу, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч – 2019», Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», Сибирский Фестиваль бега – XXII Новосибирский полумарафон Александра Раевича.

О1.5. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

О1.5.1. Государственная поддержка организаций, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Субсидию получили 9 государственных автономных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области: государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва стрелковых видов спорта», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр адаптивной физической культуры и спорта», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту», государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону».

Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

О1.5.2. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Субсидию получили 2 муниципальных образования: Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация города Бердска.

Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

О1.5.3. Предоставление выплат одаренным спортсменам Новосибирской области.

Субсидия направлена на поддержку 64 одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

О1.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Субсидию получили 13 муниципальных образований: администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация Сузунского района Новосибирской области, администрация Татарского района Новосибирской области, администрация города Искитима Новосибирской области, администрация Куйбышевского район Новосибирской области, администрация Кыштовского района Новосибирской области, администрация Здвинского района Новосибирской области, администрация Кочковского района Новосибирской области, администрация Северного района Новосибирской области, администрация Усть-Таркского района Новосибирской области, администрация города Оби Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области, администрация Каргатского района Новосибирской области.

Созданы малые спортивные площадки в количестве 12 шт., поставлен 1 комплект специализированных покрытий для футбольного поля и беговых дорожек.

О1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Субсидия предоставлена администрации Куйбышевского района. Осуществлена поставка оборудования по хоккею.

О1.8. Строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Произведена оплата земельного налога, фактически выполненных строительно-монтажных работ, авансовых платежей по технологическому присоединению к электрическим сетям, тепловым сетям, к системе водоотведения, к системе холодного водоснабжения, а также по государственному контракту на строительство объекта.

О1.11. Строительство регионального центра волейбола в г. Новосибирске.

Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ, выполненных услуг по авторскому надзору, земельного налога, а также авансовые платежи в отношении государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ, заключенных в 4 квартале 2019 года.

О1.12. Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м).

Строительство комплекса завершено, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 г.

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

    - Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области.

1.1.1.1. Обеспечение подготовки и проведения Всероссийских Президентских состязаний, Всероссийских Президентских спортивных игр школьников, Всероссийского зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры».

Проведены Всероссийские Президентские состязания, Всероссийские Президентские спортивные игры школьников, Всероссийских зимних фестивалей школьников «Президентские спортивные игры».

1.1.1.2. Обеспечение участия спортсменов, представляющих Новосибирскую область, в массовых спортивных мероприятиях всероссийского уровня и уровня федерального округа.

Обеспечено участие 28 представителей Новосибирской области в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в городе Тюмень и 9 представителей Новосибирской области в VI Спартакиаде пенсионеров России.

1.1.1.3. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Произведено и размещено 76 выпусков телевизионных программ на телеканале 10ТВК, 17 – на канале ОТС, обеспечена прямая трансляция IX летней Спартакиады муниципальных образований НСО, обеспечено размещение рекламно-информационных материалов в эфире 10 радиостанций, создано 5 фильмов (Чемпионат России по тяжелой атлетике, IX летняя Спартакиада муниципальных образований НСО, центральный старт Лыжни России в НСО, Всероссийский фестиваль дворового спорта, Золотая ласта), издан журнал «Арена Сибирь» тиражом 999 шт., изготовлена полиграфическая продукция в размере 878 шт.

1.1.1.4. Проведение семинаров, мастер-классов, иных мероприятий направленных на повышение мотивации населения Новосибирской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Проведен конкурс на приз «Победа», посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1.1.2.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Субсидию получили 3 муниципальных образования. Администрация Тогучинского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области, администрация Сузунского района Новосибирской области. Необходимым оборудованием оснащены 3 объекта.

1.1.2.2. Государственная поддержка учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области.

Приобретены и поставлены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка в  ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО».

1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

1.1.3.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области.

1.2.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

Произведена оплата корректировки проектно-сметной документации и фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.2. Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п. Колывань Колыванского района.

Произведена оплата земельного налога.

1.2.1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области.

Произведена оплата земельного налога, по технологическому присоединению к системам водоснабжения и водоотведения, и фактически выполненным на объекте строительно-монтажным работам. Объект введен в эксплуатацию.

1.2.1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске.

Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ, земельного налога.

1.2.1.5. Плавательный бассейн в с. Северном.

Произведена оплата земельного налога, инженерных изысканий и комплексного технического обследования объекта.

1.2.1.8. Спортивный комплекс в с. Убинское.

Произведена оплата земельного налога, выполненных услуг по охране объекта.

1.2.1.9. Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области.

Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ по отсыпке основания грунтом и песком с послойным уплотнением для устройства многослойного щебеночного основания футбольного поля и беговых дорожек.

1.2.1.10. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске.

Произведена оплата земельного налога, услуг по охране объекта, инженерных изысканий в рамках технического обследования объекта.

1.2.1.11. Спортивное ядро. Реконструкция стадиона г. Чулым НСО.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту (достигнут уровень технической готовности 98,5%).

1.2.1.12. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области.

Оплата за разработку проектной и сметной документации.

1.2.1.14. Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска.

За 2019 год по данному мероприятию министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области было профинансировано 325999,00 тыс. рублей.

1.2.1.15.  Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Софинансирование мероприятий по строительству станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена, а также выполнению мероприятия по развитию дорожной и пешеходной инфраструктуры.

1.2.1.17. Мероприятия по проектированию объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Предоставлена субсидия мэрии г. Новосибирска на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.

1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области.

1.2.2.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

По данному мероприятию за 12 месяцев 2019 года субсидию получили 6 государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области: ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва», ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «СШОР по биатлону». ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.2.2.2. Капитальный ремонт стадиона (стрельбища) Биатлонного комплекса по ул. Биатлонная 1 в г. Новосибирске.

Выполнены работы по наружному освещению лыжероллерной трассы.

1.2.2.3. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Субсидию получили 6 государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области: ГАУ НСО «Спортивная школа самбо», ГАУ НСО «СШОР по биатлону», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта», ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», ГАУ НСО «СШОР по конному спорту».

1.2.2.4. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Субсидию получило 3 государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» ГАУ НСО "Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов.

1.2.6.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений.

Субсидию получили: администрация Колыванского района Новосибирской области для строительства круглогодичного универсального спортивного комплекса, администрация Доволенского района Новосибирской области для строительства хоккейной коробки, администрация г. Искитима для завершения строительства стадиона в р.п. Линево, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на строительство плоскостной спортивной площадки, администрация Сузунского района для реконструкции стадиона в р.п. Сузун.

1.2.6.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений.

Субсидию получили администрация Краснозерского района Новосибирской области для ремонта хоккейной коробки, администрация Искитимского района для ремонта хоккейной коробки, мэрия г. Новосибирска для ремонта трех объектов спорта.

1.2.6.3. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности.

Субсидию получили: администрация г. Бердска, администрация Куйбышевского района Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области, администрация Доволенского района Новосибирской области, администрация Искитимского района Новосибирской области, администрация Карасукского района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области для строительства хоккейной коробки.

1.2.7. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации.

1.2.7.2. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области (строительство).

Осуществлены платежи по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям.

1.2.9. Региональный проект «Успех каждого ребенка».

1.2.9.1. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Проведены ремонтные работы в 10 спортивных залах общеобразовательных школ.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

1.3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам	.

В рамках данного мероприятия средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на ежемесячные выплаты стипендий 148 спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам.

1.3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

В 2019 году 2 человека получили поддержку на улучшение жилищных условий.

1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области.

1.3.2.1. Субсидия некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь». Оказана поддержка некоммерческой организации НП "НП ХК "Сибирь"

(оплата труда).

1.3.2.2. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК "Сибиряк" (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма).

1.3.2.3. Государственная поддержка некоммерческой организации НП «ХК «Сибсельмаш».

Поддержка некоммерческой организации НП "ХК "Сибсельмаш" (аренда, спортивные мероприятия, оплата труда, взносы, спортивная форма).

1.3.2.4. Субсидия некоммерческой организации НП «БК Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации НП "БК Новосибирск" (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.5. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация «НП БК «Динамо».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо" (оплата труда, содержание офисных помещений, приобретение спортивной формы).

1.3.2.6. Субсидия некоммерческой организации НП ВК «Локомотив-Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск" (оплата труда).

1.3.2.7. Государственная поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб «Сибирь».

Поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь"  (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.8. Субсидия некоммерческой организации АНО «ЖФК «Кристалл-Сибирь».

Поддержка некоммерческой организации АНО "ЖФК "Кристалл-Сибирь" (оплата труда, содеражание офисных помещений, спортивный инвентарь и форма).

1.3.2.9. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ВК «ОЛИМП».

Поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП" (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы).

1.3.2.10. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ФК Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов).

1.3.2.11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в сфере физической культуры и спорта.

Обеспечение работы ООО "Футбольный клуб "Сибирь" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов).

1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

1.3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области.

Осуществлена поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области

13.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов.

Организовано ежегодное собрание по подведению итогов работы с этапами: «Спортивная элита- 2019 Новосибирской области», «Элита студенческого спорта – 2019».

1.3.3.3. Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Обеспечена деятельность государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области  «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва»

1.3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Выплаты получили 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области  «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

1.3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Обеспечена деятельность государственного автономного учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец».

1.3.4.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность 17 учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Фактическое исполнение за счет всех источников, предусмотренных Программой 6 825 722,19 тыс. рублей.

Таблица 1

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Новосибирской области за 2019 год |  |  |  |  |  |
| Статус: УТВЕРЖДЕН 31.03.2020 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Отчет от 31.03.2020 11:15:06 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области») Примечание: 1 Дата печати: 31.03.2020 11:22:35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Целевой индикатор 1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3 - 79 лет | % | 39,400 | 39,400 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,200 | 42,200 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 80,500 | 80,500 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 23,800 | 23,800 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 9,400 | 9,400 | 0,000 |  |  |
| Задача 1.1. государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор 7. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 40,000 | 39,900 | -0,100 |  |  |
|  | Целевой индикатор 8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76,000 | 78,600 | 2,600 |  |  |
|  | Целевой индикатор 9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 18,200 | 29,800 | 11,600 |  | Поступление дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Целевой индикатор 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 91,000 | 97,200 | 6,200 |  |  |
|  | Целевой индикатор 11. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 74,000 | 70,400 | -3,600 |  |  |
|  | Целевой индикатор 13. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35,000 | 56,700 | 21,700 |  | Активная пропаганда и внедрение комплекса ГТО, привлечение к массовым сдачам нормативов ГТО |
| Задача 1.2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор 14. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы, в том числе: | ед. | - | - |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 14.1. Спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | ед. | 3,000 | 3,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 14.2. Спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | ед. | 1,000 | 0,000 | ухудшение |  | обусловлено невозможностью получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2019 году стадиона г. Чулым Новосибирской области по причине наличия невыполненных работ, для производства которых необходимы условия с постоянной положительной температурой и низкой влажностью оснований (уровень готовности объекта, достигнутый на 31.12.2019, составляет – 98,5%). |
|  | Целевой индикатор 14.3. Спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | ед. | 11,000 | 11,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор П1. Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | % | 15,900 | 15,800 | -0,100 |  |  |
|  | Целевой индикатор П2. Уровень технической готовности регионального центра волейбола в г. Новосибирске | % | 64,800 | 65,000 | 0,200 |  |  |
|  | Целевой индикатор П3. Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | % | 20,000 | 20,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор П4. Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена | % | 14,000 | 14,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор П5. Количество построенных и реконструированных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию | ед. | 6,000 | 5,000 | ухудшение |  |  |
|  | Целевой индикатор П6. Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем | ед. | 7,000 | 7,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 15. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел. | 2 405,000 | 2 333,000 | ухудшение |  |  |
|  | Целевой индикатор 16. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 1,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |
| Задача 1.3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | Целевой индикатор 17 Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 355,000 | 533,000 | улучшение |  | В связи с ростом количества аккредитованных федераций |
|  | Целевой индикатор 18 Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1 920,000 | 1 947,000 | улучшение |  |  |
|  | Целевой индикатор 19 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 2 470,000 | 2 470,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 20 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 65,000 | 62,500 | -2,500 |  |  |
|  | Целевой индикатор 21 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 28,800 | 28,000 | -0,800 |  |  |
|  | Целевой индикатор 22 Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./штатного работника | 137,000 | 164,000 | улучшение |  | Реализация Регионального проекта "Спорт - норма жизни", в т.ч. увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий |
|  | Целевой индикатор 23 Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности «физическая культура» | чел. | 180,000 | 180,000 | 0,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 24 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 98,000 | 100,000 | 2,000 |  |  |
|  | Целевой индикатор 25 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 30,000 | 27,300 | -2,700 |  |  |
|  | Целевой индикатор 26 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 97,500 | 97,600 | 0,100 |  |  |
|  | Целевой индикатор 27 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | % | 22,200 | 22,200 | 0,000 |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Новосибирской области за 2019 год

| Статус: УТВЕРЖДЕН 31.03.2020 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Отчет от 31.03.2020 11:15:06 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области») Примечание: 1 Дата печати: 31.03.2020 11:22:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие О1 Общепрограммное мероприятие Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 704 292,30 | 3 136 008,63 | 84,66 | Проведена IX Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области в Ордынском районе Новосибирской области, XXIII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области в Колыванском районе Новосибирской области. Проведены VIII Областные зимняя и летняя Спартакиады, мероприятия в рамках Декады инвалидов с общим количеством участвующих 764 человека, вручено 36 кубков, 636 медалей и 691 диплом за призовые места. 5 муниципальных образований получили субсидию . бысло установлено 5 площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Проведено 41 мероприятие, в том числе: Всероссийские соревнования по хоккею клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», XXIII зимние сельские спортивные игры НСО, VIII зимняя Спартакиада пенсионеров НСО, IX летняя спартакиада муниципальных образований НСО, XIII областной турнир по баскетболу на призы Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта И. Минх, IV летняя Спартакиада работников медицинских организаций НСО, Кожаный мяч - Всероссийские соревнования по футболу, Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч – 2019», Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», Сибирский Фестиваль бега – XXII Новосибирский полумарафон Александра Раевича. Субсидию на государственную поддержку организаций, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.получили 9 государственных автономных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта получили 2 муниципальных образования. Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Оказана поддержка 64 одаренным спортсменам, занимающимся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. Субсидию на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием получили 13 муниципальных образований. Созданы малые спортивные площадки в количестве 12 шт., поставлено 1 покрытие для футбольных полей. Субсидию получила администрация Куйбышевского района. Осуществлена поставка оборудования по хоккею. Завершено строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 г. |  |  |  |  |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 2 388 698,40 | 1 847 229,67 | 77,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 135 630,00 | 1 111 000,00 | 97,83 |  |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 36 815,80 | 36 806,17 | 99,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 135 923,40 | 135 692,40 | 99,83 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 7 224,70 | 7 224,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | 0,00 | - |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 7 656,40 | 7 656,37 | 100,00 | Проведены Всероссийские Президентские состязания, Всероссийские Президентские спортивные игры школьников, Всероссийских зимних фестивалей школьников «Президентские спортивные игры». Обеспечено участие 28 представителей Новосибирской области в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в городе Тюмень и 9 представителей Новосибирской области в VI Спартакиаде пенсионеров России. Произведено и размещено 76 выпусков телевизионных программ на телеканале 10ТВК, 17 – на канале ОТС, обеспечена прямая трансляция IX летней Спартакиады муниципальных образований НСО, обеспечено размещение рекламно-информационных материалов в эфире 10 радиостанций, создано 5 фильмов (Чемпионат России по тяжелой атлетике, IX летняя Спартакиада муниципальных образований НСО, центральный старт Лыжни России в НСО, Всероссийский фестиваль дворового спорта, Золотая ласта), издан журнал «Арена Сибирь» тиражом 999 шт., изготовлена полиграфическая продукция в размере 878 шт. Проведен конкурс на приз «Победа», посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 6 656,40 | 6 656,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4 626,40 | 4 626,40 | 100,00 | Субсидию по государственной поддержке муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов получили 3 муниципальных образования. Необходимым оборудованием оснащены 3 объекта. По государственной поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области приобретены и поставлены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка в ГАУ НСО "ЦАФКиС НСО". |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 2 065,20 | 2 065,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 545,40 | 2 545,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 15,80 | 15,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14 743,80 | 14 743,78 | 100,00 | Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске». |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 14 743,80 | 14 743,78 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 27 026,60 | 27 026,55 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 24 465,40 | 24 465,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 2 545,40 | 2 545,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 15,80 | 15,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 199 148,13 | 1 162 044,41 | 96,91 | Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске, реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске. Выполнены мероприятия по дополнительной отсыпке основания грунтом и песком с послойным уплотнением, устройство многослойного щебеночного основания футбольного поля и беговых дорожек, работы по выносу электрических кабелей из зоны строительства спорткорпуса с плоскостными сооружениями в р.п. Мошково Новосибирской области. Произведено софинансирование мероприятий по строительству станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |  |  |  |  |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 430 993,13 | 393 748,11 | 91,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 431 639,70 | 431 639,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | областной бюджет | 326 000,00 | 325 999,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 10 515,30 | 10 657,70 | 101,35 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 29 203,00 | 29 077,45 | 99,57 | Выполнен текущий ремонт недвижимого имущества 6 ти государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. Выполнены работы по наружному освещению лыжероллерной трассы. 6 государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, приобрело оборудование и материальные запасы. 3 государственных учреждения, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, получило субсидию на обустройство и оснащение инфраструктуры, объектов недвижимого имущества. Субсидию получили: администрация Колыванского района Новосибирской области для строительства круглогодичного универсального спортивного комплекса, администрация Доволенского района Новосибирской области для строительства хоккейной коробки, администрация г. Искитима для завершения строительства стадиона в р.п. Линево, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на строительство плоскостной спортивной площадки. |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 29 203,00 | 29 077,45 | 99,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 198 677,90 | 142 956,75 | 71,95 | Субсидию на поддержку муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений получили 5 муниципальных образований. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений получили 5 муниципальных образований. Субсидию на государственную поддержку муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности получили 7 муниципальных образований.Отклонение обусловлено тем, что проектно-сметная документация для строительства хоккейной коробки в г.Обь не была разработана муниципальным образованием, субсидия на строительство объекта не была предоставлена. |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 188 700,00 | 134 440,95 | 71,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 9 977,90 | 8 515,80 | 85,35 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10,30 | 10,30 | 100,00 | Оплата авансовых платежей по технологическому присоединению к электрическим сетям по спортивному комплексу с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области |  |  |  |  |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 10,30 | 10,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Зорге в г. Новосибирске введен в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14 166,90 | 14 166,90 | 100,00 | Проведены ремонтные работы в 10 спортивных залах общеобразовательных школ. |  |  |  |  |
|  | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет | 2 960,90 | 2 960,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10 497,60 | 10 497,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 708,40 | 708,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1 503 806,23 | 1 410 855,81 | 93,82 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1 409 507,03 | 1 317 876,31 | 93,50 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 10 497,60 | 10 497,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 46 201,60 | 44 881,90 | 97,14 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 45 166,90 | 44 312,60 | 98,11 | Ежемесячные выплаты стипендий 148 спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. 2 человека получили поддержку на улучшение жилищных условий. |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 45 166,90 | 44 312,60 | 98,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 904 864,20 | 904 864,20 | 100,00 | Поддержка некоммерческой организации НП "НП ХК "Сибирь" (оплата труда). Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК "Сибиряк" (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма). Поддержка некоммерческой организации НП "ХК "Сибсельмаш" (аренда, спортивные мероприятия, оплата труда, взносы, спортивная форма). Поддержка некоммерческой организации НП "БК Новосибирск" (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда). Поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо" (оплата труда, содержание офисных помещений, приобретение спортивной формы). Поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск" (оплата труда). Поддержка некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь" (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда). Поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП" (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы). Поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов). Обеспечение работы ООО "Футбольный клуб "Сибирь" (соревнования, аренда, зарплата, уплата налогов) |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 904 864,20 | 904 864,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 69 181,12 | 67 810,80 | 98,02 | Осуществлена поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области. Организовано ежегодное собрание по подведению итогов работы с этапами: "Спортивная элита- 2019 Новосибирской области", "Элита студенческого спорта - 2019". Обеспечена деятельность государственного автономнго профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Получили выплаты 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 69 181,12 | 67 810,80 | 98,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 233 011,60 | 1 232 899,29 | 99,99 | Обеспечена деятельность государственного автономного учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец». Обеспечена деятеьность: государственного автономнго профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва стрелковых видов спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию", ГАУ НСО "Центр адаптивной физической культуры и спорта", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту", ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону", ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий", ГАУ НСО "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва", ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам", ГАУ НСО "СШОР по художественной гимнастике", ГАУ НСО "ЦПСГ Евгения Подгорного", ГАУ НСО "СШ единоборств", ГАУ НСО "СШ по хоккею с мячом "Сибсельмаш" |  |  |  |  |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 1 233 011,60 | 1 232 899,29 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2 252 223,82 | 2 249 886,89 | 99,90 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2 252 223,82 | 2 249 886,89 | 99,90 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 7 487 348,95 | 6 825 722,19 | 91,16 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 6 111 710,45 | 5 476 264,39 | 89,60 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1 284 596,40 | 1 259 735,40 | 98,06 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 53 442,10 | 52 122,40 | 97,53 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 7 487 348,95 | 6 825 722,19 | 91,16 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 6 111 710,45 | 5 476 264,39 | 89,60 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1 284 596,40 | 1 259 735,40 | 98,06 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | 53 442,10 | 52 122,40 | 97,53 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о финансировании государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»» Новосибирской области за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
|  | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | План | Факт | % выполнения плана | План (годовой) | Факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 7 487 348,95 | 6 825 722,19 | 91,16 | 18 422 997,31 | 17 458 469,94 | 94,76 |  |
| областной бюджет | 6 111 710,45 | 5 476 264,39 | 89,60 | 15 554 430,21 | 14 763 019,36 | 94,91 |  |
| федеральный бюджет | 1 284 596,40 | 1 259 735,40 | 98,06 | 2 215 943,40 | 2 188 491,25 | 98,76 |  |
| местные бюджеты | 53 442,10 | 52 122,40 | 97,53 | 202 242,30 | 196 577,93 | 97,20 |  |
| внебюджетные источники | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 | 450 381,40 | 310 381,40 | 68,92 |  |