Приложение

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 N 177-п, от 18.01.2016 N 1-п).

План реализации Программы на 2015 год и плановой период 2016 и 2017 годов утвержден приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – Департамент) от 02.02.2015 № 44 (в ред. приказа от 20.01.2016 № 44)

Идентификатор в ГИС «ПЦУ» Отчет от 24.03.2016 11:31:33

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Таблица 1 - Информация о выполнении значений целевых индикаторов Программы в 2015 году.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План | Факт | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 30,00 | 28,50 | Недостижение целевого индикатора вследствие низкой обеспеченности населения спортивными сооружениями, морального и материального износа имеющихся объектов |
| Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 26,60 | 25,70 | Неполное достижение целевого индикатора связано с сокращением расходов на строительство спортивных объектах всех форм собственности (в том числе, вне программы) вследствие неблагоприятной экономической ситуации |
| Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 18,00 | 16,70 | В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, ограниченностью средств консолидированного бюджета НСО в отчетном году не удалось в должной мере увеличить количество человек данной категории, занимающихся в государственных (муниципальных) и иных спортивных организациях. |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 51,50 | 58,60 | Активная работа специалистов по физической культуре и спорту в высших и средних образовательных учреждениях |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5,70 | 6,70 | Активная работа специалистов по адаптивной физической культуры и спорта |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 52,00 | 50,00 | Низкая загрузка спортивных объектов в образовательных организациях, в связи со спецификой образовательного процесса. Высокая степень морального и материального износа имеющихся спортивных объектов и, следовательно их низкая привлекательность для населения. |
| Количество спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | ед. | 6,00 | 5,00 | Перенос ввода спортивного комплекса в г.Болотное (спортзал и стадион) на 1 квартал 2016 года, в связи с тем что контракт с новым подрядчиком был заключен в сентябре 2015 года, по причине длительного процесса расторжения предыдущего контракта. |
| Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | - | - |  |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел. | 431,00 | 371,00 | Перенос ввода спортивного комплекса в г.Болотное (спортзал и стадион) на 1 квартал 2016 года, в связи с тем что контракт с новым подрядчиком был заключен в сентябре 2015 года, по причине длительного процесса расторжения предыдущего контракта. |
| Количество спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | ед. | 1,00 | 1,00 |  |
| Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 310,00 | 312,00 |  |
| Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1 500,00 | 1 903,00 | Удачное выступление ряда спортсменов Новосибирской области на соревнованиях различного уровня |
| Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | чел. | 160,00 | 147,00 | Неполное достижение показателя вследствие низкой успеваемости студентов |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 2 000,00 | 2 003,00 |  |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 54,30 | 59,40 | Изменение требований к статистической отчетности, данные по численности занимающихся в СЮДШОР формируются по отделениям, соответствующим Перечню "Олимпийский" |
| Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./ штатного работника | 120,00 | 119,30 | Недостаточная привлекательность для населения имеющихся объектов спорта |

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1) Мероприятия, направленные на  развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области.

По данному мероприятию проведены региональные этапы Всероссийских  спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». В «Президентских спортивных играх» приняло участие 177 человек (8 команд из муниципальных образований Новосибирской области) В «Президентских состязаниях» приняло участие 131 человек (10 команд из муниципальных образований Новосибирской области)

2) Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирской области.

По данному мероприятию на территории Татарского района проведен финал 21 зимних сельских спортивных игр Новосибирской области, в которых приняло участие более 8000 чел., на территории Чистоозерного района проведены VII спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, обеспечено участие представителей Новосибирской области на Всероссийских зимних сельских спортивных играх, Всероссийском конкурсе "Спортивная семья", производилась видеосъёмка, монтаж и размещение на телеканале телепередачи "Спортивная губерния. Размещение в телевизионном и радио эфире информационных сюжетов посвященных развитию физической культуры и спорта в НСО. Тиражирование видеофильма: «21-е зимние сельские спортивные игры НСО». Размещение информационных материалов в периодическом печатном издании - газете Советская Сибирь, журнал "Арена Сибирь". Государственную поддержку в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО получили администрации Черепановского, Маслянинского и Ордынского районов Новосибирской области.

3) Мероприятия, направленные на  развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В рамках данного мероприятия проведен фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями с общим количеством участников 660 человек.

Численность лиц, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом увеличилась на 1,5 тыс. человек по сравнению с 2014 годом и составила более 14 тыс. человек. В областных соревнованиях среди инвалидов наиболее активно принимают участие жители Искитимского района и города Искитима, Черепановского, Маслянинского, Сузунского, Красноозерского районов.

Всего на постоянной основе физической культурой и спортом в 2015 году занималось более 724 тысяч жителей области это на 54 тысячи человек больше чем в 2014 году, составило 28,3% от общего количества жителей области в возрасте 3-79 лет.

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче продолжено финансирование по следующим основным мероприятиям:

1) Строительство спортивных залов.

2) Строительство крытых катков с искусственным льдом.

3) Строительство плавательных бассейнов.

4) Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов.

5) Строительство плоскостных спортивных сооружений.

6) Реконструкция спортивных сооружений.

7) Капитальный ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения.

8) Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области.

9) Строительство региональных спортивно-тренировочных центров.

В рамках реализации государственной программы в 2015 году введены следующие объекты:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (спортзал 36х18) детского спортивного лагеря круглогодичного действия «Олимпиец» в с. Боровом.

- Здание плавательного бассейна с ванной размером 25х11 в г. Купино Новосибирской области.

- Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция  по ул. Тюленина в Калининском районе г. Новосибирска.

- Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул. Б. Хмельницкого в г. Новосибирске.

- Строительство спортивного комплекса в р. п. Колывань. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием.

- Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области.

Ввод спортивного комплекса в г. Болотное (спортзал и стадион) перенесен на 1 кв. 2016 года, так как контракт с новым подрядчиком заключен лишь в сентябре 2015 года из-за сложной процедурой расторжения контракта с предыдущим подрядчиком.

Министерство строительства Новосибирской области в 2015 году осуществляло финансирование по 27 объектам программы.

Департаментом продолжена работа по капитальному ремонту общественно-бытового блока и подвала по ул. Дачная, 35Б и 35В в г. Новосибирске.

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 30 общеобразовательных организациях Новосибирской области проводятся ремонты спортивных залов.

Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области производилась оплата расходов по приобретению бассейна с земельным участком и движимым имуществом в Калининском районе г. Новосибирска в размере 76 000 тыс. рублей по государственному контракту, заключенному в 2014 году.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1) Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

В рамках данного мероприятия осуществлялись ежемесячные выплаты стипендий спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область, ежемесячных денежных выплат чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам, а также единовременных призов в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, так же субсидию на улучшение жилищных условий получили Гладкова О.В., Сытов В.И., Тазеев С.М.,Кудрук А.С., Лязина А.С., Сергеев А.М..

В 2015 году наиболее значимых  успехов на соревнованиях различного уровня добились: Роман Власов стал вторым на Кубке мира и чемпионом мира по греко-римской борьбе, Миша Алоян и Армен Закарян  в серии поединков сильнейших боксеров Мирового рейтинга АРВ получили Олимпийские лицензии на выступление в Олимпиаде 2016 года, биатлонистка Анна Никулина стала победительницей Кубка мира в составе сборной России, первое место на Чемпионате Европы и чемпионате мира по фехтованию на саблях в командных соревнованиях заняла Юлия Гаврилова.

В июне 2015 года в Баку проходили I Европейские игры. Отличились фехтовальщики: Яна Обвинцева и Мария Ридель, боксер Павел Силягин. Так же Павел стал бронзовым призером чемпионата мира.

За 2015 год  спортсменами Новосибирской области на официальных чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, олимпийских играх, этапах Кубков мира и Европы, международных и Всероссийских соревнованиях завоевано 1903 медали: из них золотых – 607, серебряных - 632, бронзовых - 664.

2) Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области

В рамках данного мероприятия семь команд-мастеров получали государственную поддержку, из которых высокого результата добились: ХК Сибирь завоевала бронзу КХЛ, БК Новосибирск победивший в Кубке России и Первенстве России, ПМФК "Сибиряк" завоевал бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу. Так же оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Субсидию на обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта от имени Новосибирской области получил г. Новосибирск, для поддержки команды Новосибирской области по футболу ФК "Сибирь".

3) Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области

В рамках данного мероприятия выплаты получили 25 ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью на территории Новосибирской области по итогам 2014 года, проведено мероприятие по подведению итогов года "Спортивная элита-2015 НСО", обеспечена деятельность ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в нем.

4) Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность 11 учреждений подведомственных Департаменту.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Таблица 2 - Информация о финансировании мероприятий государственной программы в 2015 году.

| Исполнитель | Структура расходов | План | Факт | Причины отклонении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | 1 310 400,4 | 1 292 637,6 | Сокращение лимитов доведенных МФиНП НСО |
|  | местные бюджеты | 50 594,4 | 49 095,0 | Сокращение финансирования команд-мастеров местными бюджетами |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 1 360 994,8 | 1 341 732,6 |  |
| Министерство строительства Новосибирской области | федеральный бюджет | 8 421,0 | 8 421,0 |  |
|  | областной бюджет | 535 444,4 | 528 278,0 | Сокращение лимитов доведенных МФиНП НСО |
|  | местные бюджеты | 6 600,0 | 7 732,0 | Увеличение расходов на выполнение проектных работ по универсальному физкультурно-оздоровительному комплексу в р.п. Кольцово |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 550 465,4 | 544 431,0 |  |
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | 16 332,1 | 16 288,1 | Экономия в ходе торгов |
|  | местные бюджеты | 789,5 | 789,5 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 17 121,6 | 17 077,6 |  |
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | 76 000,0 | 76 000,0 |  |
|  | местные бюджеты | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 76 000,0 | 76 000,0 |  |
| ИТОГО | федеральный бюджет | 8 421,0 | 8 421,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 938 176,9 | 1 913 203,7 |  |
|  | местные бюджеты | 57 983,9 | 57 616,5 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 2 004 581,8 | 1 979 241,2 |  |

Кредиторская задолженность за 2015 год по Программе составила 66 075,1 тыс. рублей, данная задолженность сформирована перед подрядчиками по строительству спортивных объектов.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Частичное не достижение плановых значений ряда индикаторов связано с сокращением расходов областного бюджета на реализацию мероприятий Программы, в связи со спадом экономической активности в Новосибирской области, что характерно и в целом для Российской Федерации, риском неисполнения принятых расходных обязательств и прогнозных объёмов доходов областного бюджета Новосибирской области. Дальнейшая реализация Программы имеет большую социальную значимость для населения Новосибирской области и требует увеличения объемов бюджетных ассигнований выделяемых на развитие физической культуры и спорта.