Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 № 177-п, от 18.01.2016 № 1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п).

План реализации Программы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утвержден приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – Департамент) № 1562 от 14.12.2016.

Идентификатор в ГИС «ПЦУ» Отчет от 09.03.2017 12:47:21

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Индикатор «Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет» достигнут не в полной мере (отклонение на 0,7 процентных пункта) в связи с:

- с недостаточной обеспеченностью Новосибирской области спортивными сооружениями;

- неэффективной организационной работой в сфере физической культуры и спорта в отдельных муниципальных образованиях, где доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, значительно ниже среднеобластного значения 31,3% (Доволенский-18,9; Каргатский-20,6; Колыванский -23,9; Кочковский -19,7; Кыштовский -19,8; Северный-17,9; Убинский-20,9; р.п. Кольцово – 24,5; Венгеровский -22,0; Карасукский-24,5; Сузунский-24,8;  г.Обь-22,0).

Плановое значение индикатора «Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» перевыполнено на 6,6 процентных пункта. Это обусловлено изменившейся в соответствии с требованиями Минспорта России методикой расчета значений данного индикатора.

Плановое значение индикатора «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» перевыполнено на 5 процентных пункта в связи с активной работой специалистов по физической культуре и спорту в высших и средних образовательных учреждениях.

Перевыполнение планового значения индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» на 1,5 процентных пункта обусловлено активной работой специалистов по адаптивной физической культуре и спорту, оборудованием мест массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Плановое значение показателя «Эффективность использования существующих объектов спорта» не достигнуто на 7,49 процентных пункта в связи с низкой загрузкой спортивных объектов в образовательных организациях, в связи со спецификой образовательного процесса. Кроме того, высокая степень морального и материального износа имеющихся спортивных объектов не способствует высокой привлекательности для населения.

Перевыполнение планового значения целевого индикатора «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» на 14,9% обусловлено высокими спортивными результатами, показанные спортсменами Новосибирской области, позволившие попасть в состав сборных команд Российской Федерации.

Значение целевого индикатора «Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях» перевыполнено на 1,11% в связи с удачным выступлением ряда спортсменов Новосибирской области на соревнованиях различного уровня.

Не полное достижение значения планового показателя индикатора «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» связано с недостаточно благоприятными условиями для работы квалифицированных специалистов в сельской местности

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

- Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области.

Проведены региональные этапы Всероссийских  спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».

- Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирской области.

Проведена VII зимняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области. 39 спортсменов, представляющих Новосибирскую область, приняли участие во всероссийских летних сельских спортивных играх. В течение года регулярно осуществлялись мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта.

3) Мероприятия, направленные на  развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В рамках данного мероприятия перечислены субсидии трем муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение оборудования для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам спорта по месту жительства и в местах массового отдыха. ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области» была перечислена субсидия на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств. Также в рамках данного мероприятия был проведен ежегодный фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

- Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В рамках данного мероприятия перечислена субсидия ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области» на организацию работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 5 муниципальных образований Новосибирской области получили субсидию на подготовку спортивных площадок к сдаче нормативов ГТО.

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче в 2016 году осуществлялось финансирование по следующим основным мероприятиям:

- Строительство спортивных залов (4 объекта); неполное освоение бюджетных средств связано с тем, что работы по проектированию выполнены не в полном объеме по вине подрядной организации. По итогам проведения претензионной работы, контракт с проектировщиком расторгнут;

- Строительство крытых катков с искусственным льдом (5 объектов);

- Строительство плавательных бассейнов (3 объекта);

- Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов (2 объекта);

- Строительство плоскостных спортивных сооружений (3 объекта);

- Реконструкция спортивных сооружений (2 объекта);

- Капитальный ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения (3 объекта);

- Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области;

- Строительство региональных спортивно-тренировочных центров (2 объекта);

- Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности.

По новому основному мероприятию «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности» в декабре 2016 года в 13 муниципальных образований Новосибирской области перечислены субсидии на сумму 43550,0 тыс. рублей, в том числе для исполнения наказов избирателей депутатам Новосибирской области.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1) Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

387 спортсменов, проживающих на территории Новосибирской области, представляющие Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, получали ежемесячные выплаты стипендий. Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренеры получали ежемесячные денежные выплаты. Также получали единовременные призы в денежной форме спортсмены, показавшие высокий спортивный результат. 6 человек получили субсидию на улучшение жилищных условий.

2) Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области

В рамках данного мероприятия восемь команд-мастеров получали государственную поддержку. Семь региональных учреждений и три муниципальных учреждения получили адресную финансовую поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

3) Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области

В рамках данного мероприятия единовременные выплаты получили 30 ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью на территории Новосибирской области. Проведено 1 мероприятие «Спортивная элита Новосибирской области – 2016». Обеспечена деятельность ГАПОУ НСО НУ(К)ОР. 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» получили социальное обеспечение.

4) Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность 14 учреждений, подведомственных Департаменту.

- Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва.

В рамках данного мероприятия выделены средства на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 4 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Таблица 2 - Информация о финансировании мероприятий государственной программы в 2016 году.

| Исполнитель | Структура расходов | План | Факт | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет | 52 472,1 | 52 472,1 |  |
|  | областной бюджет | 1 714 422,4 | 1 705 296 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур, отказ в допуске к участию в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году части спортсменам, представителям Новосибирской области, как следствие сокращение объема выплат спортсменам и тренерам призов в денежной форме за показанный результат. |
|  | местные бюджеты | 18 479,7 | 18 479,7 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 1 785 374,2 | 1 776 247,8 |  |
| Министерство строительства Новосибирской области | федеральный бюджет | 61 357,5 | 61 357,5 |  |
|  | областной бюджет | 273 250,5 | 268 630 | Сокращение лимитов доведенных МФиНП НСО |
|  | местные бюджеты | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 140 000,0 | - | Исключение мероприятия «СК Новосибирская теннисная академия» из государственной программы; перенос плановых сроков финансирования мероприятия «Универсальный фехтовальный центр по ул. Воинская в Октябрьском районе г. Новосибирска» на 2017 год. |
|  | ВСЕГО | 474 608,0 | 329 987,5 |  |
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 |  |
|  | местные бюджеты | 789,5 | 789,5 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 16 789,5 | 16 789,5 |  |
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | местные бюджеты | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | федеральный бюджет | 113 829,6 | 113 829,6 |  |
|  | областной бюджет | 1 998 772,90 | 1 989 926,0 |  |
|  | местные бюджеты | 19 269,20 | 19 269,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 140 000,0 | - |  |
|  | ВСЕГО | 2 271 871,7 | 2 123 024,8 |  |

Кредиторская задолженность за 2016 год по Программе составила 25 879,53 тыс. рублей.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

По целому ряду целевых индикаторов Программы наблюдается существенное перевыполнение плановых значений в 2016 году. Это говорит о высокой эффективности Программы и целесообразности увеличения бюджетных ассигнований на ее реализацию. В первую очередь увеличения финансирования требует обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (мероприятие №3.4 Программы) в целях выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки. Данная мера приведет к существенному росту значений таких индикаторов, как «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» и «Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях», что, в свою очередь, будет способствовать популяризации занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области. В то же время, для достижения запланированных значений основного индикатора Программы «Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет» необходимо значительно увеличить расходы Программы на развитие инфраструктуры спортивных объектов в Новосибирской области, строительство новых объектов и модернизацию имеющихся, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.