## Выполнение плана по целевым инд
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2016 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения от фактического
|  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | С начала реализации государственной программы
|  |  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»»
Цель государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  | - | - | - | - | - | -
Цель государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 32 | 31.3 | -0,7 п.п. |  |  |  | Невыполнение показателя по привлечению жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом связано: 1) с недостаточной обеспеченностью Новосибирской области спортивными сооружениями; 2) неэффективной организационной работой в сфере физической культуры и спорта в отдельных муниципальных образованиях, где доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, значительно ниже среднеобластного значения 31,3% (Доволенский-18,9; Каргатский-20,6; Колыванский -23,9; Кочковский -19,7; Кыштовский -19,8; Северный-17,9; Убинский-20,9; р.п. Кольцово – 24,5; Венгеровский -22,0; Карасукский-24,5; Сузунский-24,8; г.Обь-22,0)
| Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 30.7 | 37.3 | +6,6 п.п. |  |  |  | Перевыполнение вследствие изменений методики расчета значений данного индикатора в соответствии с требованиями Минспорта России
Задача 1. государственной программы: Повышение мотивации граждан Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 20 | 20 | 0,0 п.п.
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 59 | 64 | +5 п.п. |  |  |  | Активная работа специалистов по физической культуре и спорту в высших и средних образовательных учреждениях
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 6.8 | 8.3 | +1,5 п.п. |  |  |  | Активная работа специалистов по адаптивной физической культуре и спорту
| Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 58 | 50.51 | -7,49 п.п. |  |  |  | Низкая загрузка спортивных объектов в образовательных организациях, в связи со спецификой образовательного процесса. Высокая степень морального и материального износа имеющихся спортивных объектов и, следовательно их низкая привлекательность для населения
| Доля жителей Новосибирской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Новосибирской области, занятого в экономике | % | 11.9 | 11.9 | 0,0 п.п.
Задача 2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы | ед. | 2/0/2 | 2/0/2 | 100 | 15/3/2 | 15/3/2 | 100
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 521 | 521 | 100 | 952 | 952 | 100
Задача 3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование си-стемы подготовки спор-тивного резерва в Ново-сибирской области | Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 310 | 354 | 114.1935 | 620 | 666 | 107.4194 | Высокие спортивные результаты, показанные спортсменами Новосибирской области, позволившие попасть в состав сборных команд Российской Федерации
| Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1800 | 1820 | 101.1111 | 3300 | 3723 | 112.82 | Удачное выступление ряда спортсменов Новосибирской области на соревнованиях различного уровня
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 2100 | 1903 | 85 |  |  |  | В связи с недостаточно благоприятными условиями для работы квалифицированных специалистов в сельской местности
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 59.6 | 60.6 | +1,0 п.п. |  |  |  | В связи с переходом школ олимпийского резерва с программ дополнительного образования на программы спортивной подготовки и ориентацией данных учреждений на подготовку спортивного резерва, уменьшилось количество занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе, на котором в большинстве своем не присваиваются спортивные разряды
| Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./ штатного работника | 123 | 123 | 100
| Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | чел. | 170 | 170 | 100 | 330 | 317 | 96.06 | Полное выполнение показателя в 2016 году; неполное достижение показателя с начала реализации программы - вследствие низкой успеваемости студентов в 2015 году

## Информация о ходе реализации ГП
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2016 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Полученный результат (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» |  |  | 2277561.2 | 2123814.95 | 93.2495
Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  | 2277561.2 | 2123814.95 | 93.2495
Задача 1. Повышение мотивации граждан Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | 25591.4 | 25590.1 | 99.9949
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1000 | 1000 | 100 | Проведены региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». В региональном этапе «Президентские игры школьников» приняло участие 7 сборных команд общеобразовательных организаций Новосибирской области, скомплектованные из обучающихся 2001-2002 гг. рождения из 3 муниципальных районов и 4 городских округов, общее количество участников составило 155 человек. Команда - победитель регионального этапа (МБОУ СОШ №49 г. Новосибирска) примет участие в финальных соревнованиях Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры в ВДЦ «Орленок» в г. Туапсе Краснодарского края с 8 по 29 сентября 2016 года. В соревнованиях «Президентские состязания» приняло участие 10 классов-команд общеобразовательных организаций Новосибирской области, скомплектованные из обучающихся 2002-2004 гг. рождения из 10 муниципальных районов и городских округов, общее количество участников составило 136 человек. Команды-победители регионального этапа - «Барышевская средняя общеобразовательная школа № 9» и «Чикская средняя общеобразовательная школа №7» - примут участие в финальных соревнованиях Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа).
|  |  | 1000 | 1000 | 100
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1000 | 1000 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10242.3 | 10243 | 100.0068 | Субсидию на проведение VII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области получила администрация Ордынского района. Соревнования прошли в период с 4 по 6 марта 2016 г в р.п. Ордынское. Более 2000 человек из 30 муниципальных образований боролись за призовые места в 9 видах спорта. Победителями стали представители Чистоозерного, Искитимского и Мошковского районов, "Сельские споривные игры Новосибирской области" были проведены в Черепановском районе Новосибирской области. 39 спортсменов, представляющих Новосибирскую область, приняли участие во всероссийских летних сельских спортивных играх. По итогам соревнований наша команда заняла 29-е место. Услуги по созданию видеофильма, съемка, монтаж и тиражирование видеофильма. Услуги по производству и размещению цикла телевизионных программ (взаимодействие со СМИ по следующим направлениям: телевидение (новостная программа «Область спорта», СТС, выход два раза в неделю, информационная программа «Спортивная губерния», ОТС, выход два раза в месяц). Полиграфическая продукция. Видеосъемка и размещение в эфире телеканала видеоматериалов о спортивных мероприятиях.
|  |  | 10242.3 | 10243 | 100.0068
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 9797.9 | 9798.6 | 100.0071
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 444.4 | 444.4 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 9149.1 | 9149.1 | 100 | В рамках данного мероприятия перечислены субсидии трем муниципальным образованиям Новосибирской области (Тогучинский р-н, Каргатский р-н, Болотнинский р-н) на приобретение оборудования для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам спорта по месту жительства и в местах массового отдыха. ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области» была перечислена субсидия на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств. Также в рамках данного мероприятия был проведен ежегодный фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
|  |  | 9149.1 | 9149.1 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 5833.3 | 5833.3 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 3300 | 3300 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 15.8 | 15.8 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5200 | 5198 | 99.9615 | Перечислена субсидия ГАУ НСО "Центр спортивной подготовки Новосибирской области" как ответственному учреждению за осуществление данного мероприятия. В рамках мероприятия обучение и получение статуса судей ГТО прошли 200 человек. 5 муниципальных образований Новосибирской области (г.Бердск, Мошковский р-н, Сузунский р-н, Татарский р-н, г.Искитим) получили субсидию на подготовку спортивных площадок к сдаче нормативов ГТО.
|  |  | 5200 | 5198 | 99.9615
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2123.6 | 2123.6 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2576.4 | 2574.4 | 99.9224
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 500 | 500 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 25591.4 | 25590.1 | 99.9949
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 7956.9 | 7956.9 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 16674.3 | 16673 | 99.9922
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 960.2 | 960.2 | 100
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | -
Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | 616535.8 | 471915.25 | 76.543
Мероприятие 2.1. Строительство спортивных залов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3741.8 | 2362 | 63.1247 | Выделены денежные средства на строительство 4 спортивных залов. в Тогучинском, Колыванском, Искитимском районах, г. Новосибирске.
|  |  | 3741.8 | 2362 | 63.1247
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 3741.8 | 2362 | 63.1247
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.2. Строительство крытых катков с искусственным льдом | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 9799.2 | 7951.92 | 81.1487 | Выделены денежные средства на строительство 5 крытых катков с искусственным льдом в г.Барабинске, Искитиме, Куйбышеве, Краснообске, Карасуке.
|  |  | 9799.2 | 7951.92 | 81.1487
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 9799.2 | 7951.92 | 81.1487
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3. Строительство плавательных бассейнов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 70626.2 | 69776.79 | 98.7973 | Выделены денежные средства на строительство 3 плавательных бассейнов в с. Довольном, с. Северном, г. Купино
|  |  | 70626.2 | 69776.79 | 98.7973
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 70626.2 | 69776.79 | 98.7973
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.4. Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 213597.5 | 73597.39 | 34.4561 | Выделены денежные средства на строительство 2 спортивных объектов в г.Новосибирске и 1 в г. Болотное.
|  |  | 213597.5 | 73597.39 | 34.4561
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 73597.5 | 73597.39 | 99.9999
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 140000 | - | 0
Мероприятие 2.5. Строительство плоскостных спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 42703.6 | 42371.85 | 99.2231 | Выделены денежные средства на строительство 2 спортивных объектов в с. Убинское, с. Ордынское.
|  |  | 42703.6 | 42371.85 | 99.2231
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 11357.5 | 11357.5 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 31346.1 | 31014.35 | 98.9417
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.6. Строительство лыжных баз | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | В 2016 году финансирование строительства лыжных баз не осуществлялось
|  |  | - | - | -
| Министерство строительства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.7. Реконструкция спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5394.2 | 5394.09 | 99.998 | Выделены денежные средства на реконструкцию 2 спортивных объектов в г. Новосибирске, г. Карасуке.
|  |  | 5394.2 | 5394.09 | 99.998
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 5394.2 | 5394.09 | 99.998
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 52039.3 | 52039.3 | 100 | Выделены денежные средства на капитальный ремонт 3 спортивных объектов в г. Новосибирске.
|  |  | 52039.3 | 52039.3 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 52039.3 | 52039.3 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.9. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 43129.5 | 43129.5 | 100 | В рамках реализации мероприятия была осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»​; министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области перечислены субсидии в 30 муниципальных образований Новосибирской области для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
|  |  | 4900 | 4900 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 4900 | 4900 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
|  |  | 38229.5 | 38229.5 | 100
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 22440 | 22440 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 15000 | 15000 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 789.5 | 789.5 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.10. Строительство региональных спортивно-тренировочных центров | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 128745.5 | 128533.41 | 99.8353 | Профинансировано строительство в 2016 году регионального центра волейбола в г. Новосибирке, ФОК по ул. Лебедевского в г. Новосиирске.
|  |  | 128745.5 | 128533.41 | 99.8353
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 50000 | 50000 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 78745.5 | 78533.41 | 99.7307
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.13. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 45969.5 | 45969.5 | 100 | В декабре 2016 года в 13 муниципальных образований Новосибирской области (г.Карасук, Краснозерский р-н, Колыванский р-н, Болотнинский р-н, Искитимский р-н, г.Искитим, Тогучинский р-н, Новосибирский р-н, г.Новосибирск, г.Куйбышев, г.Карасук, Колыванский р-н, р.п.Коченево, Мошковский р-н, Искитимский р-н) перечислены субсидии на сумму 43550,0 тыс. рублей, в том числе для исполнения наказов избирателей депутатам Новосибирской области
|  |  | 45969.5 | 45969.5 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 43550 | 43550 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 2419.5 | 2419.5 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 616535.8 | 471915.25 | 76.543
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 83797.5 | 83797.5 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 388739.8 | 384119.25 | 98.8114
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 3209 | 3209 | 100
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 140000 | - | 0
Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование си-стемы подготовки спор-тивного резерва в Ново-сибирской области |  |  | 1635434 | 1626309.6 | 99.4421
Мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834 | 387 человек получили ежемесячные выплаты стипендий спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат. 6 человек получили субсидию на улучшение жилищных условий.
|  |  | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 818287.4 | 818287.4 | 100 | В рамках данного мероприятия семь команд-мастеров получили государственную поддержку. Субсидию на финансирование футбольного клуба "Сибирь" получила мэрия города Новосибирска.
|  |  | 818287.4 | 818287.4 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 6123.2 | 6123.2 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 797164.2 | 797164.2 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 15000 | 15000 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 72339 | 72089.4 | 99.655 | 30 тренеров получили единовременные выплаты. Проведено мероприятие "Спортивная элита Новосибирской области - 2016". Обеспечена деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» получили социальное обеспечение.
|  |  | 72339 | 72089.4 | 99.655
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 72339 | 72089.4 | 99.655
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 655355.3 | 655217.4 | 99.979 | Обеспечена деятельность 11 учреждений, подведомственных департаменту физической культуры и спорта НСО, осуществляющих спортивную подготовку.
|  |  | 655355.3 | 655217.4 | 99.979
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 655355.3 | 655217.4 | 99.979
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 3.5. Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 16152 | 16150 | 99.9876 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 4 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
|  |  | 16152 | 16150 | 99.9876
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 15952 | 15952 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 100 | 98 | 98
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 100 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834
|  |  | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 73300.3 | 64565.4 | 88.0834
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 3. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1635434 | 1626309.6 | 99.4421
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 22075.2 | 22075.2 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 1598258.8 | 1589134.4 | 99.4291
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 15100 | 15100 | 100
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | -
Сумма затрат по цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2277561.2 | 2123814.95 | 93.2495
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 113829.6 | 113829.6 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 2003672.9 | 1989926.65 | 99.3139
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 19269.2 | 19269.2 | 100
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 140000 | - | 0
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 2277561.2 | 2123814.95 | 93.2495
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 113829.6 | 113829.6 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 2003672.9 | 1989926.65 | 99.3139
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 19269.2 | 19269.2 | 100
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 140000 | 0 | 0

## Информация о финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2016 год
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы | 2022661.3 | 2018580.2 | 99.7982 | 4087422.1 | 4012089.1 | 98.157
Сумма затрат, в том числе: | 2022661.3 | 2018580.2 | 99.7982 | 4087422.1 | 4012089.1 | 98.157
федеральный бюджет | 113829.6 | 113829.6 | 100 | 122250.6 | 122250.6 | 100
областной бюджет | 2022661.3 | 2018580.2 | 99.7982 | 4087422.1 | 4012089.1 | 98.157
местные бюджеты | 19269.1 | 19269.1 | 100 | 77253 | 76885.6 | 99.5244
внебюджетные источники | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0