Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п. (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 №177-п, от 18.01.2016 №1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п, от 28.03.2017 № 116-п, от 16.05.2017 № 183-п,  от 27.12.2017 № 472-п, от 12.03.2018 № 89-п, от 19.04.2018 № 158-п,  от 26.06.2018 № 266-п, от 07.08.2018 № 347-п, от 04.03.2019 № 70-п, от 02.04.2019 №130-п, от 16.04.2019 №152-п, от 02.07.2019 №252-п, от 29.07.2019 №293-п, от 15.10.2019 №403-п, от 16.12.2019 №478-п, от 24.12.2019 №510-п, от 03.03.2020 № 48-п, от 21.04.2020 № 129-п, от 16.06.2020 от 29.09.2020 № 412-п, от 29.09.2020 № 24, от 20.10.2020 №25, от 24.11.2020 №26, от 25.03.2021 № 90-п, от 17.06.2021 № 225-п, от 23.08.2021 №331-п, от 01.11.2021 №441-п, от 17.11.2021 № 467-п, от 29.03.2022 №117-п).

Действующий план реализации Программы на 2021 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 29.03.2022 №274 «О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Новосибирской области от 24.06.2021 № 561 «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п, на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»».

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 2021 год в ГИС «ПЦУ» от 07.04.2022 (версия 9).

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Недостижение  значения целевого индикатора «Доля граждан в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет» на 13,4 процентных пункта в связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области и в целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, большое количество детей не возобновили свои занятия в физкультурно-спортивных учреждениях.

Значение целевого индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» перевыполнено на 4,29 процентных пункта в связи с уменьшением общего количества проживающих на территории Новосибирской области инвалидов, и одновременно увеличившегося числа инвалидов, имеющих противопоказания для занятий АФК и С.

Недостижение значения целевого индикатора на 27 процентных пункта «Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» обусловлено значительной корректировкой проектных решений, ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.

Значение целевого индикатора «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» перевыполнено на 139 человек в связи с увеличением спортивных соревнований международного уровня, увеличением видов спорта развивающихся на территории НСО.

Значение целевого индикатора «Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях» перевыполнено на 419 штук в связи с увеличением количества видов спорта, развивающихся на территории НСО, увеличением количества соревнований всероссийского уровня.

Недостижение целевого индикатора «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» на 835 человек обусловлено тем, что в муниципальных образованиях Новосибирской области в учреждениях доп. образования тренеры-преподаватели были переведены на ставки педагогов дополнительного образования.

Недостижение целевого индикатора «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» на 14,02 процентных пункта обусловлено тем, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции covid-19, в 2021 г. произошло уменьшение спортивных соревнований на территории НСО, в рамках которых обеспечивалось выполнение /подтверждение спортсменами спортивных разрядов.

Целевой индикатор «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» не выполнен на 11,68 процентных пункта в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции covid-19, в 2021 г. и отменой большого количества спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня.

Причиной недостижения целевого индикатора «Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности «физическая культура» на 39 человек связано с тем, что за время обучения произошло выбытие занимающихся по объективным причинам (по собственному желанию, неуспеваемость, смена места жительства).

Недостижение целевого индикатора «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» на 9,85 процентных пункта связано с окончанием спортивной карьеры, переездом в другой субъект Российской Федерации.

Недостижение целевого индикатора «Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» на 15 процентных пункта произошло в связи с тем, что проводились только чемпионаты, первенства и кубки НСО, что повлияло на выполнение разрядов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции covid-19, в 2021 г.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По общепрограммному мероприятию Региональный проект «Спорт – норма жизни» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

О1.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения «Сельских спортивных игр Новосибирской области», «Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области.

Проведены XXIV зимние сельские игры Новосибирской области в городе Татарске. X летняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области была отменена из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

О1.2. Проведение ежегодного мероприятия «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Проведен зимне-весенний этап «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в заочной виртуальной форме.

О1.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Субсидию получили 5 муниципальных образований: Усть-Таркский район Новосибирской области, Барабинский район Новосибирской области, Колыванский район Новосибирской области, Купинский район Новосибирской области,  Доволенский район Новосибирской области. Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

О1.4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди населения Новосибирской области.

Проведено 36 мероприятий, в том числе «Лыжня России – 2021» – Всероссийская массовая лыжная гонка, Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в НСО, XXIV зимние сельские спортивные игры НСО.

О1.5. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

О1.5.2. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Субсидию получили 2 муниципальных образования: мэрия города Новосибирска, администрация города Бердска.

Спортивные мероприятия проведены, поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

О1.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

В 4 муниципальных образованиях созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): г. Бердск, г. Новосибирск, Тогучинский и Сузунский районы Новосибирской области.

Приобретено оборудование для физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Чановском и Новосибирском районах Новосибирской области.

Приобретен и смонтирован комплект спортивно-технологического оборудования для футбольного поля для одной спортивной площадки в г. Бердск.

В 2-х муниципальных образованиях поставлено спортивно-технологическое оборудование для объектов спортивной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа): Новосибирский и Кочковский районы Новосибирской области.

О1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Приобретены 2 лошади для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева», приобретено всесезонное искусственное покрытие для разгона для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», приобретено спортивное оборудование и инвентарь для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», приобретено спортивное оборудование в МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике.

О1.8. Строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Завершены работы по устройству монолитных конструкций здания, включая перекрытия, монтажу большепролетных ферм перекрытия основной арены, монтажу профилированных элементов покрытия,  фасадной подсистемы основного здания, внешних сетей водоснабжения  и канализации. Выполняется остекление фасадов (30%), монтаж внутренних перегородок (67%), чистовых стяжек (52%) и инженерных систем (35%), Произведен запуск системы теплоснабжения на тренировочной арене объекта.

О1.9. Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово.

Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению. Объект введен в эксплуатацию.

О1.10. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ, работ по восстановлению зеленых насаждений и услуг по тех. присоединению.

О1.11. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом (Активное долголетие).

Проведены 2 мероприятия, в том числе: зональные этапы X летней Спартакиады пенсионеров НСО, Первенство области среди ветеранов по самбо.

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.1.1. Мероприятия, направленные на  развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области.

1.1.1.2. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Изготовлено 4 фильма «Сельские игры 2021 года в Татарске», «Итоги 2020 года», «Выступление паралимпийцев НСО на Паралимпийских играх в Токио», «Итоги спортивного 2021 года в Новосибирской области». Изготовлены и размещены 22 телевизионные передачи, 1910 шт. сувенирной продукции, 1110 шт. полиграфической продукции, 400 шт. буклетов, размещено 18180 секунд радиопередач, 7 шт. новостных материалов в телекоммуникационной сети интернет.

1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1.1.2.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Оборудован пандус к спортивному залу МКУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа.

Приобретен комплект вызова для МГН «Доступная среда», поручень откидной, фотолюминесцентная противоскользящая лента на стадион «Старт» р.п. Колывань.

1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

1.1.3.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске».

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области.

1.2.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске.

Оплата услуг по охране объекта, фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.2. Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п. Колывань Колыванского района.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению.

1.2.1.3. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Северном Новосибирской области (строительство).

Получено положительное заключение экспертизы от 08.12.2020 г.

1.2.1.6. Спортивный комплекс в с. Убинское.

Услуги по охране объекта. Охранные мероприятия.

1.2.1.8. Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.9. Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ.

1.2.1.10. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Выполнены условия муниципальных контрактов на поставку и шеф-монтажные работы эскалаторов, а также выполнение строительных работ.

1.2.1.11. Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области.

Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению.

1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области.

1.2.2.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Отремонтировано напольное покрытие в спортивном зале на втором этаже (помещение № 6, площадью 281,75 м.кв.), расположенном в Многофункциональном спортивном комплексе по ул. Дачная 35 «б», г. Новосибирск).

1.2.2.2. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Приобретено IT-оборудование для ГАУ НСО «Спортивная школа по волейболу», приобретен радио пульт, озонатор воздуха, моноблок, телевизор для ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», приобретен снегогенератор, модульная система на стартовую платформу, модули для раздевалок для ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», приобретены уличные видеокамеры, мебель, электрокардиограф, электростимулятор ГАУ НСО «РЦСП СК и СР».

1.2.2.3. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Поставлено модульное здание КПП, шлагбаумы, произведено устройство системы видеонаблюдения в ГАУ НСО «Спортивная школа по волейболу».

1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов.

1.2.6.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений.

- построена многофункциональная спортивная площадка в п. Мирный Тогучинского района;

- благоустроена территория Криводановской средней школы;

- построен физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Чаны.

Не был введен в эксплуатацию ФОКОТ в Кочковском районе в связи с поздним заключением контракта на производство работ вследствие неоднократного отсутствия участников при проведении закупочных процедур.

1.2.6.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности.

Приобретено и поставлено оборудование и инвентарь для:

- р.п. Колывань,  МБУ «Районный клуб развития физической культуры и спорта»;

- р.п. Кольцово, Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса;

- г. Искитим, Спортивного комплекса «Заря»;

- р.п. Сузун, стадион спортивно-оздоровительного центра.

1.2.9. Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Отремонтировано 6 спортивных залов в общеобразовательных организациях муниципальных образований Новосибирской области.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области.

1.3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам	.

Произведены ежемесячные выплаты стипендий  спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Количество получателей субсидии 256 человек.

1.3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров.

В 2021 году 8 человек получили поддержку на улучшение жилищных условий.

1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области.

1.3.2.1. Субсидия некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь». Оказана поддержка некоммерческой организации НП «НП ХК «Сибирь»

(оплата труда).

1.3.2.2. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК «Сибиряк» (оплата труда, оплата жилья спортсменов, взносы, спортивная форма).

1.3.2.3. Государственная поддержка некоммерческой организации НП «ХК «Сибсельмаш».

Поддержка некоммерческой организации НП «ХК «Сибсельмаш» (аренда, спортивные мероприятия, оплата труда, взносы, спортивная форма).

1.3.2.4. Субсидия некоммерческой организации НП «БК Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации НП «БК Новосибирск» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.5. Субсидия некоммерческой организации Ассоциация «НП БК «Динамо».

Поддержка некоммерческой организации Ассоциация «НП БК «Динамо» (оплата труда, содержание офисных помещений, приобретение спортивной формы).

1.3.2.6. Субсидия некоммерческой организации НП ВК «Локомотив-Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации НП ВК «Локомотив-Новосибирск» (оплата труда).

1.3.2.7. Государственная поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб «Сибирь».

Поддержка  некоммерческой организации АНО Регбийный клуб «Сибирь» (спортивные мероприятия, содержание офисных помещений, оплата труда).

1.3.2.8. Субсидия некоммерческой организации АНО «ЖФК «Кристалл-Сибирь».

Поддержка некоммерческой организации АНО «ЖФК «Кристалл-Сибирь» (оплата труда, содержание офисных помещений, спортивный инвентарь и форма).

1.3.2.9. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ВК «ОЛИМП».

Поддержка некоммерческой организации АНО «ВК «ОЛИМП» (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы).

1.3.2.10. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО «ФК Новосибирск».

Поддержка некоммерческой организации АНО «ФК Новосибирск» (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы).

1.3.2.11. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК «Сибсельмаш».

Поддержка некоммерческой организации АНО ХК «Сибсельмаш» (оплата труда, спортивные мероприятия, приобретение спортивного инвентаря и формы).

1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

1.3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области.

Осуществлена поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области.

1.3.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов.

Проведено подведение итогов 44-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений, тренеров и других специалистов Новосибирской области, внесших вклад в развитие студенческого спорта в 2021 году.

1.3.3.3. Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Обеспечена деятельность государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области  «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Выплаты получили 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственного автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области  «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва».

1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

1.3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечена деятельность 20 учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Фактическое исполнение за счет всех источников, предусмотренных Программой составляет 9 526 660,95 тыс. рублей.

Таблица 1

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении целевых индикаторов государственной |  |  |  |  |  |  |
| программы Новосибирской области "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы № 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | 1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 44,2 | 46,1 | 1,9 |  |
|  | 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 47,5 | 49,2 | 1,7 |  |
|  | 4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 81,5 | 82,8 | 1,3 |  |
|  | 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 30,8 | 31,2 | 0,4 |  |
|  | 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 16,6 | 0,1 |  |
| Задача государственной программы № 1: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 7. Доля граждан в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 55 | 41,6 | -13,4 | в связи с ограничительными мерами, действующими на территории Новосибирской области и в целях предупреждения и распространения новой короновирусной инфекции covid-19, большое количество детей не возобновили свои занятия в физкультурно-спортивных учреждениях. |
|  | 8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 82 | 80,5 | -1,5 |  |
|  | 9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 21,8 | 26,09 | 4,29 |  |
|  | 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 98,5 | 98,5 | - |  |
|  | 11. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 82 | 82 | - |  |
|  | 13. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | 48 | 49,8 | 1,8 |  |
| Задача государственной программы № 2: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | П1. Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | % | 89 | 62 | -27 | обусловлено значительной корректировкой проектных решений, ограничениями, вызванными распространением новой короновирусной инфекции. |
|  | П2. Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | % | 79,2 | 79,2 | - |  |
|  | П3. Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена | % | 70,2 | 73 | 2,8 |  |
|  | П4. Количество построенных и реконструированных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию | ед | 4 | 3 | -1 | не был введен в эксплуатацию ФОКОТ в Кочковском районе в связи с поздним заключением контракта на производство работ вследствие неоднократного отсутствия участников при проведении закупочных процедур |
|  | П5. Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем | ед | 14 | 13 | -1 | Доволенский район Новосибирской области не предоставил необходимую документацию |
|  | 15. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел | 4505 | 4390 | -115 |  |
|  | 16. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед | 3 | 3 | - |  |
| Задача государственной программы № : Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 14.1. Количество спортивных объектов, построенных в рамках государственной программы | ед | 1 | 1 | - |  |
|  | 14.2. Количество спортивных объектов, реконструированных в рамках государственной программы | ед | - | - | - |  |
|  | 14.3. Количество спортивных объектов, отремонтированных в рамках государственной программы | ед | 1 | 1 | - |  |
| Задача государственной программы № 3: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | 17. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел | 455 | 594 | 139 | в связи с увеличением спортивных соревнований международного уровня, увеличением видов спорта развивающихся на территории НСО |
|  | 18. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт | 1940 | 2359 | 419 | в связи с увеличением видов спорта, развивающихся на территории НСО, увеличением соревнований всероссийского уровня. |
|  | 19. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел | 2600 | 1765 | -835 | в муниципальных образованиях Новосибирской области в учреждениях доп. образования тренеров-преподавателей перевели на ставки педагогов дополнительного образования. |
|  | 20. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 70,1 | 56,08 | -14,02 | в связи с ограничениями, связанными с пандемией короновирусной инфекции covid-19, в 2021 г. произошло уменьшение спортивных соревнований на территории НСО, для выполнения /подтверждения спортсменами спортивных разрядов. |
|  | 21. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 29,5 | 17,82 | -11,68 | в связи с ограничениями, связанными с пандемией короновирусной инфекции covid-19, в 2021 г. многие спортивные мероприятия международного и всероссийского уровня не проводились. |
|  | 22. Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел | 178,8 | 180,6 | 1,8 |  |
|  | 23. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности "физическая культура" | чел | 180 | 141 | -39 | за время обучения произошло выбытие занимающихся по объективным причинам (по собственному желанию, неуспеваемость, смена места жительства). |
|  | 24. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100 | 100 | - |  |
|  | 25. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 35 | 25,15 | -9,85 | связано с окончанием спортивной карьеры, переездом в другой субъект. |
|  | 26. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | - |  |
|  | 27. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол" | % | 38,7 | 23,7 | -15 | из-за ограничений, связанными с пандемией коронавирусной инфекции covid-19, в 2021 г. проводились только чемпионаты, первенства и кубки НСО, что повлияло на выполнение разрядов |

Таблица 2

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении мероприятий государственной |  |  |  |  |  |  |
| программы Новосибирской области «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
|  |  | Источники | План | Факт | Исполнение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| О1 Общепрограммное мероприятие Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4 614 602,19 | 4 346 069,77 | 94,19 | Проведены XXIV зимние сельские игры Новосибирской области в городе Татарске. Проведен зимне-весенний этап «Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в заочной виртуальной форме.Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО в 5 муниципальных образованиях. Проведено 36 мероприятий, в том числе «Лыжня России – 2021» – Всероссийская массовая лыжная гонка, Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в НСО, XXIV зимние сельские спортивные игры НСО. В 4 муниципальных образованиях созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): г. Бердск, Тогучинский район Новосибирской области, Сузунский район Новосибирской области, г. Новосибирск. Приобретено оборудование для Физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Чановском, Новосибирском районе. Приобретен и смонтирован комплект спортивно-технологического оборудования для футбольного поля для одной спортивной площадки г. Бердск. В 2-х муниципальных образованиях оснащены объекты спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа): Новосибирский район, Кочковский район. Приобретены 2 лошади для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева», приобретено всесезонное искусственное покрытие для разгона для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», приобретено спортивное оборудование и инвентарь для ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», приобретено спортивное оборудование в Мэрию города Новосибирска.Проведены 2 мероприятия, в том числе: зональные этапы X летней Спартакиады пенсионеров НСО, Первенство области среди ветеранов по самбо. Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово. Произведена оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению. Объект введен в эксплуатацию. Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено оплатой фактически выполненных строительно-монтажных работ |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 2 827 051,30 | 2 749 833,65 | 97,27 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 785 133,59 | 1 593 923,52 | 89,29 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2 417,30 | 2 312,60 | 95,67 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 123,60 | 2 123,60 | 100,00 | Изготовлено 4 фильма «Сельские игры 2021 года в Татарске», «Итоги 2020 года», «Выступление паралимпийцев НСО на Паралимпийских играх в Токио», «Итоги спортивного 2021 года в Новосибирской области». Изготовлены и размещены 22 телевизионные передачи, 1910 шт. сувенирной продукции, 1110 шт. полиграфической продукции, 400 шт. буклетов, размещено 18180 секунд радиопередач, 7 шт. новостных материалов в телекоммуникационной сети интернет. |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 123,60 | 2 123,60 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 134,70 | 90,44 | 67,15 | Оборудован пандус к спортивному залу МКУ ДО Баганская детская юношеская спортивная школа. Приобретен комплект вызова для МГН «Доступная среда», поручень откидной, фотолюминесцентная противоскользящая лента на стадион «Старт» р.п. Колывань. Отклонение фактического финансирования от планового обусловлено тем, что Доволенский район Новосибирской области не предоставил необходимую документацию |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 132,70 | 88,44 | 66,65 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2,00 | 2,00 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 36 102,60 | 36 102,60 | 100,00 | Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске». |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО "ДМЧМ" | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 36 102,60 | 36 102,60 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 38 360,90 | 38 316,64 | 99,89 | x |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 38 358,90 | 38 314,64 | 99,89 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2,00 | 2,00 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 960 815,35 | 1 946 858,55 | 99,29 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске. Оплата услуг по охране объекта, фактически выполненных строительно-монтажных работ. Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п. Колывань Колыванского района. Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Северном Новосибирской области (строительство). Получено положительное заключение экспертизы от 08.12.2020 г. Спортивный комплекс в с. Убинское. Услуги по охране объекта. Охранные мероприятия. Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области. Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ. Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска. Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске. Выполнены условия муниципальных контрактов на поставку и шеф-монтажные работы эскалаторов, а также выполнение строительных работ. Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул. Боровой в г. Бердске Новосибирской области. Оплата фактически выполненных строительно-монтажных работ и услуг по тех. присоединению. |
|  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МЖКХиЭ, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 937 622,65 | 1 923 665,85 | 99,28 |  |
|  |  | местные бюджеты | 23 192,70 | 23 192,70 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 57 820,00 | 57 820,00 | 100,00 | Отремонтировано напольное покрытие в спортивном зале на втором этаже (помещение № 6, площадью 281,75 м.кв.), расположенном в Многофункциональном спортивном комплексе по ул. Дачная 35 «б», г. Новосибирск). Приобретено IT-оборудование для ГАУ НСО «Спортивная школа по волейболу», приобретен радио пульт, озонатор воздуха, моноблок, телевизор для ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», приобретен снегогенератор, модульная система на стартовую платформу, модули для раздевалок для ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», приобретены уличные видеокамеры, мебель, электрокардиограф, электростимулятор ГАУ НСО «РЦСП СК и СР». Поставлено модульное здание КПП, шлагбаумы, произведено устройство системы видеонаблюдения в ГАУ НСО «Спортивная школа по волейболу». |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 57 820,00 | 57 820,00 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 114477,9 | 72 785,68 | 63,58 | - построена многофункциональная спортивная площадка в п. Мирный; - благоустроена территория Криводановской средней школы; - построен физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Чаны. Приобретено и поставлено оборудование и инвентарь: - р.п. Колывань, МБУ «Районный клуб развития физической культуры и спорта»; - р.п. Кольцово, Универсального физкультурно-оздоровительного комплекса; - г. Искитим, Спортивный комплекс «Заря»; - р.п. Сузун, стадион спортивно-оздоровительного центра. Отклонение фактического финансирования от планового обусловлено тем, что в Кочковском районе в связи с длительностью конкурсных процедур контракт заключен с подрядчиком со сроком выполнения работ до 01.09.2022 |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, (ОМС по согласованию) | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 110 518,90 | 70 674,58 | 63,95 |  |
|  |  | местные бюджеты | 3 959,00 | 2 111,10 | 53,32 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2.7. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - |  |
|  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2.8. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - |  |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.2.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10 478,10 | 10 469,40 | 99,92 | Отремонтировано 6 спортивных залов в общеобразовательных организациях. |
|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, (ОМС по согласованию) | федеральный бюджет | 9 800,80 | 9 792,45 | 99,92 |  |
|  |  | областной бюджет | 408,40 | 408,05 | 99,91 |  |
|  |  | местные бюджеты | 268,90 | 268,90 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 2413591,5 | 2 087 933,63 | 86,51 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 9 800,80 | 9 792,45 | 99,91 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 106 369,95 | 2 052 568,48 | 97,45 |  |
|  |  | местные бюджеты | 27420,6 | 25 572,70 | 93,26 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 61 504,50 | 50 778,00 | 82,56 | Произведены ежемесячные выплаты стипендий спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Количество получателей субсидии 256 человек. В 2021 году 8 человек получили поддержку на улучшение жилищных условий. Отклонение фактического финансирования от планового обусловлена уменьшением количества получателей субсидии. |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 61 504,50 | 50 778,00 | 82,56 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 246 776,70 | 1 246 776,69 | 100,00 | . Оказана поддержка 11 спортивным командам Новосибирской области. |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 246 776,70 | 1 246 776,69 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 75 662,80 | 72 645,85 | 96,02 | Осуществлена поддержка в виде единовременных выплат 46 ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области. Проведено подведение итогов 44-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений, тренеров и других специалистов Новосибирской области, внесших вклад в развитие студенческого спорта в 2021 году. Обеспечена деятельность государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Проведено подведение итогов 44-й Универсиады среди студентов высших учебных заведений, тренеров и других специалистов Новосибирской области, внесших вклад в развитие студенческого спорта в 2021 году. Отклонение фактического значения финансирования от планового обусловлено отменой мероприятия "Спортивная элита Новосибирской области " из-за ограничительных мер в связи с короновирусной инфекцией |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | 687,50 | 687,50 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 74 798,30 | 71 781,35 | 95,97 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | 177,00 | 177,00 | 100,00 |  |
| 1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 684 140,60 | 1 684 140,47 | 100,00 | обеспечена деятельность 20 учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. |
|  | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 683 757,60 | 1 683 757,47 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | 383,00 | 383,00 | 100,00 |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 3 068 084,60 | 3 054 341,01 | 99,56 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 687,50 | 687,50 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 066 837,10 | 3 053 093,51 | 99,56 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | 560,00 | 560,00 | 100,00 |  |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 9 864 638,94 | 9 526 660,95 | 96,57 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 2 837 539,60 | 2 760 313,50 | 97,28 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 996 699,54 | 6 737 900,15 | 96,31 |  |
|  |  | местные бюджеты | 29839,8 | 27887,3 | 93,46 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | 560,00 | 560,00 | 100,00 |  |
| Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 9 864 638,94 | 9 526 660,95 | 96,57 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 2 837 539,60 | 2 760 313,50 | 97,28 |  |
|  |  | областной бюджет | 6 996 699,54 | 6 737 900,15 | 96,31 |  |
|  |  | местные бюджеты | 29839,8 | 27887,3 | 93,46 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | 560,00 | 560,00 | 100,00 |  |

Таблица 3

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об ресурсном обеспечении в рамках государственной |  |  |  |  |  |  |  |
| программы Новосибирской области "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| Источник | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| областной бюджет | 6 996 699,54 | 6 737 900,15 | 96,30 | 28 661 209,55 | 27 033 632,66 | 94,32 |  |
| федеральный бюджет | 2 837 539,60 | 2 760 313,50 | 97,28 | 7 473 376,20 | 7 339 588,87 | 98,21 |  |
| местные бюджеты | 29 839,80 | 27 887,30 | 93,46 | 257 267,85 | 249 789,68 | 97,09 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | 0,00 | 450 381,40 | 310 381,40 | 68,92 |  |
| налоговые расходы | 560,00 | 560,00 | 100,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |  |
| итого по государственной программе | 9 864 638,94 | 9 526 660,95 | 96,57 | 36 842 235,00 | 34 933 392,71 | 94,82 |  |