Приложение 1

Аналитическая записка

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п. (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 №177-п, от 18.01.2016 №1-п, от 12.09.2016 № 268-п, от 14.12.2016 № 413-п, от 28.03.2017 № 116-п, от 16.05.2017 № 183-п,  от 27.12.2017 № 472-п, от 12.03.2018 № 89-п, от 19.04.2018 № 158-п,  от 26.06.2018 № 266-п, от 07.08.2018 № 347-п, от 04.03.2019 № 70-п, от 02.04.2019 №130-п ).

План реализации Программы на 2018 год утвержден приказом департамента физической культуры и спорта Новосибирской области от 26.06.2018 №603 «Об утверждении плана реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы».

Идентификатор в ГИС «ПЦУ»: Отчет от 16.05.2019 17:24:42

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Невыполнение показателя «Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет» связано: 1) С недостаточной обеспеченностью Новосибирской области спортивными сооружениями; 2) Неэффективной организационной работой в сфере физической культуры и спорта в отдельных муниципальных образованиях, где доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, значительно ниже среднеобластного значения (Доволенский-19,6; Каргатский-23,4; Колыванский-6,8; Кочковский-26,7; Кыштовский -19,8; Северный-19,8; Убинский-23,9; р.п. Кольцово-23,7; г.Обь-23,8; Усть-Таркский-23,1, Баганский-25,9).

Значение целевого индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» перевыполнено на 5,3 процентных пункта, а также значение целевого индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения» перевыполнено на 22,95 процентных пункта в связи с  поступлением дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Недостижение целевого индикатора «Эффективность использования существующих объектов спорта» обусловлено: 1) Наличием износа объектов, проведением ремонтных работ и реконструкции на ряде объектов, что ограничило режим работы сооружений (при этом мощность находящихся на реконструкции объектов учитывается статистическим инструментарием); 2) Нахождением значительной доли объектов в структуре образовательных учреждений, более сдержанным режимом работы объектов, относительно максимальной расчетной загрузки.

Целевой индикатор «Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» перевыполнен на 22 процентных пункта в связи с активной пропагандой и внедрением комплекса ГТО, привлечением к массовым сдачам нормативов ГТО.

Целевой индикатор «Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации». Значение данного индикатора перевыполнено на 39% в связи с развитием на территории Новосибирской области новых видов спорта (кудо, тхэквондо ИТФ, американский футбол, регбол, триатлон).

По целевым индикаторам «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» перевыполнение плана обусловлено переходом на реализацию программ спортивной подготовки, увеличением количества соревнований, улучшением качества подготовки спортсменов.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По задаче 1 «Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области.

В рамках данного мероприятия состоялся Региональный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняло участие 136 обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Состоялся Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в которых приняло участие 177 человек.

1.2. Мероприятия, направленные на  развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области.

Проведена VIII зимняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, в данном мероприятии приняло участие не менее 573 человек. Проведены XXXV Летние сельские спортивные игры Новосибирской области, в данном мероприятии приняло участие не менее 1600 человек.

Обеспечено участие 44 представителей Новосибирской области в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в городе Курске.

Произведен и размещен цикл 22 телевизионных программ на телеканале ОТС и 74 на телеканале Мир, создано 8 видеофильмов, обеспечена прямая трансляция XXXV Сельских игр Новосибирской области, размещены рекламно-информационные материалы на 9 радиостанциях, приобретена полиграфическая продукция в количестве 3450 шт., изготовлено 999 экз. журнала «Арена Сибирь №12 декабрь 2018».

Проведена экспозиция кубка Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018, проведено 5 трансляций матчей Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018.

1.3. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Приобретено оборудование для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории спорткомплекса «Богатырь» в Чистоозерном районе, на территории спорткомплекса «Олимп» Купинского района, на территории спорткомплекса «Энергия» Черепановского района.

В рамках данного мероприятия проведена VII Областная зимняя Спартакиада, фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках «Декады инвалидов» с общим количеством участвующих 743 человека, вручено 695 медалей, 707 дипломов, 18 кубков.

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области» Государственным автономным учреждением Новосибирской области «ЦАФКиС НСО» было приобретено спортивное оборудование, инвентарь, тренажеры.

1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО в Искитимском, Куйбышевском, Каргатском, Кочковском и Чистоозерном районах.

По задаче 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

По данной задаче осуществлялось финансирование по следующим основным мероприятиям:

2.1. Строительство спортивных залов.

В 2018 году была осуществлена оплата земельного налога по 1 объекту, профинансированы работы по строительству 1 объекта в Тогучинском районе, осуществлено бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту.

2.2. Строительство крытых катков с искусственным льдом.

В 2018 году профинансированы работы по строительству 2 крытых катков с

искусственным льдом, оплата земельного налога по 2 объектам, оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту.

2.3. Строительство плавательных бассейнов.

В 2018 году была осуществлена оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту.

2.4. Строительство многофункциональных и/или специализированных

спортивных объектов.

В 2018 году были профинансированы работы по строительству 1 многофункционального спортивного объекта. По многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко выполнена разработка проектной документации, произведена оплата по договору технического присоединения к сетям электроснабжения. Выполнены необходимые инженерные изыскания, произведена оплата восстановительной стоимости и работ по сносу зеленых насаждений, попадающих в зону застройки. В рамках дополнительных мероприятий профинансирована разработка проектно-сметной документации для строительства сопутствующей инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории многофункциональной ледовой арены.

2.5. Строительство плоскостных спортивных сооружений.

В 2018 году профинансированы работы по выполнению основания футбольного поля с дренажной системой и закупке искусственной травы с комплектующими материалами в р.п. Мошково. Оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1  объекту.

2.7. Реконструкция спортивных сооружений.

В 2018 году профинансированы работы по реконструкции стадиона в г. Чулым. Оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1  объекту.

2.8. Капитальный и текущий ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения.

В 2018 году были осуществлены ремонты в 8 учреждениях, подведомственных министерству, завершен капитальный ремонт стадиона (стрельбища) Биатлонного комплекса по ул. Биатлонная 1 в г. Новосибирске.

2.9. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области.

В 2018 году выполнены мероприятия по ремонту 9 спортивных залов и оснащению 1 открытого плоскостного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием, создано 10 школьных спортивных клубов, находящихся в сельской местности.

Осуществлена закупка основных средств, спортивного оборудования и инвентаря для ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва».

Осуществлено обустройство и оснащение инфраструктуры ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту», ГАУ ДОД НСО «ДСОСЛКД Олимпиец», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

2.10.	 Строительство региональных спортивно-тренировочных центров.

В 2018 году завершено строительство и обеспечен ввод в эксплуатацию ФОК по ул. Лебедевского в г. Новосибирске. Профинансированы мероприятия по строительству Регионального центра волейбола в г. Новосибирске.

2.13. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности.

В 2018 году предоставлена субсидия Новосибирскому району для строительства 4 спортивных площадок.

Предоставление субсидии г. Искитим на ремонт МБУ «ЦРФКиС» г.Искитима, Ордынскому району на ремонт стадиона р.п. Ордынское МКОУ ДО «Ордынская ДЮСШ». Предоставление субсидии для обеспечения оборудованием и инвентарем г. Искитиму, Колыванскому району, Сузунскому району, Куйбышевскому району, Чановскому району.

2.14. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации.

В 2018 году было осуществлено погашение кредиторской задолженности 2017 года по 1 объекту, введен в эксплуатацию спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун.

2.15. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

В 2018 году были профинансированы мероприятия по строительству 1-го объекта.

По задаче 3 «Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области»

По данной задаче осуществлялась реализация следующих мероприятий:

3.1.	Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области. Стимулирование ведущих спортсменов Новосибирской области для достижения высоких спортивных результатов и выступления на соревнованиях различного уровня от имени Новосибирской области.

В 2018 году средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на ежемесячные выплаты стипендий 158 спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам.

Предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий 13 получателям.

3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области.

Субсидии предоставлены командам: НП ХК «Сибирь», НП БК «Динамо», НП БК «Новосибирск», ПМФК «Сибиряк», НП ХК «Сибсельмаш», АНО ВК «Олимп», НП ВК «Локомотив-Новосибирск», АНО ЖФК «Кристалл-Сибирь», АНО «Регбийный клуб «Дружина», ООО «ФК «Сибирь».

3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Обеспечено материальное стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области (25 выплат тренерам в 1 квартале - за 2017 год и 25 выплат тренерам в 4 квартале - за 2018 год).

Было проведено ежегодное собрание в два этапа. Совещание «Анализ деятельности сферы физической культуры и спорта в НСО в 2018 году и планирование на 2019 год», «Спортивная Элита-2018 Новосибирской области».

Выделена субсидия на предоставление государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» государственных услуг ежегодно 595 чел., выпуск 60 специалистов ежегодно.

Осуществлено социальное обеспечение обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 №50-п.

3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области.

Выделена субсидия на предоставление государственным автономным учреждением дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец» государственных услуг ежегодно 500 чел.

Предоставление государственных услуг ежегодно 3228 чел., а также выполнение государственных работ учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту», ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО  «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области», ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш», ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», ГАУ НСО «Спортивная школа художественной гимнастики», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «Спортивная школа по самбо», ГАУ НСО «Спортивная школа по каратэ», ГАУ НСО «Спортивная школа единоборств».

3.5. Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва.

Осуществлена закупка спортивного оборудования 3 учреждениями (ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», МБУ г. Новосибирска «СДЮСШОР по боксу», МБУ г. Новосибирска «СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы»).

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Фактическое исполнение за счет всех источников, предусмотренных Программой,  4 0470 052,37 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по принятым в 2018 году, но не оплаченным в 2018 году работам и услугам, составила 10 000,00 тыс. рублей.

Таблица 1

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Статус: УТВЕРЖДЕН 03.04.2019 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Отчет от 16.05.2019 17:24:42 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») Дата печати: 16.05.2019 17:27:00 |  |  |  |  |  |  |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет |  | - | - | - | 1) Недостаточная обеспеченность Новосибирской области спортивными сооружениями; 2) Неэффективная организационная работа в сфере физической культуры и спорта в отдельных муниципальных образованиях, где доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, значительно ниже среднеобластного значения (Доволенский-19,6; Каргатский-23,4; Колыванский-6,8; Кочковский-26,7; Кыштовский -19,8; Северный-19,8; Убинский-23,9; р.п. Кольцово-23,7; г.Обь-23,8; Усть-Таркский-23,1, Баганский-25,9) |
|  |  | % | 36,50 | 32,70 | -3,80 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 41,60 | 41,10 | ухудшение |  |
| Задача 1. государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | - | - | - |  |
| Задача 1. государственной программы: Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 30,00 | 32,30 | 2,30 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 72,00 | 68,90 | -3,10 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12,60 | 17,90 | 5,30 | Поступление дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Целевой индикатор. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 68,00 | 90,95 | 22,95 | Поступление дополнительных данных от ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» по количеству лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Целевой индикатор. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 68,00 | 60,40 | -7,60 | 1) Наличие износа объектов, проведение ремонтных работ и реконструкции на ряде объектов, что ограничило режим работы сооружений (при этом мощность находящихся на реконструкции объектов учитывается статистическим инструментарием); 2) Нахождение значительной доли объектов в структуре образовательных учреждений, более сдержанный режим работы объектов, относительно максимальной расчетной загрузки. |
|  | Целевой индикатор. Доля населения Новосибирской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 26,90 | 27,00 | 0,10 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30,00 | 52,00 | 22,00 | Активная пропаганда и внедрение комплекса ГТО, привлечение к массовым сдачам нормативов ГТО |
| Задача 2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | - | - | - |  |
| Задача 2. государственной программы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Целевой индикатор. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы, в том числе: | ед. | 9/0/10 | 8/0/10 | -1 |  |
|  | Целевой индикатор. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 1 714,00 | 1 705,00 | ухудшение |  |
|  | Целевой индикатор. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  | - | - | - |  |
| Задача 3. государственной программы: Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | Целевой индикатор. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 340,00 | 473,00 | улучшение | Развитие на территории Новосибирской области новых видов спорта (кудо, тхэквондо ИТФ, американский футбол, регбол, триатлон) |
|  | Целевой индикатор. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1 910,00 | 1 910,00 | 0,00 |  |
|  | Целевой индикатор. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 2 300,00 | 2 461,00 | улучшение |  |
|  | Целевой индикатор. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 60,80 | 61,2 | 0,40 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов -разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,60 | 28,50 | 5,90 | В связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки произошло увеличение количества соревнований, улучшение качества подготовки спортсменов. |
|  | Целевой индикатор. Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./ штатного работника | 132,60 | 136,90 | улучшение |  |
|  | Целевой индикатор. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности физическая культура | чел. | 180,00 | 180,00 | 0,00 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 90,00 | 97,60 | 7,60 |  |
|  | Целевой индикатор. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 24,00 | 29,80 | 5,80 | В связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки произошло увеличение количества соревнований, улучшение качества подготовки спортсменов. |

Таблица 2

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Статус: УТВЕРЖДЕН 22.03.2019 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Отчет от 16.05.2019 17:24:42 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») Дата печати: 16.05.2019 17:27:00 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
|  |  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | В рамках данного мероприятия состоялся Региональный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняло участие 136 обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Состоялся Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в которых приняло участие 177 человек. |
|  | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 16 091,26 | 16 091,26 | 100,00 | Проведена VIII зимняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, в данном мероприятии приняло участие не менее 573 человек. Проведены XXXV Летние сельские спортивные игры Новосибирской области, в данном мероприятии приняло участие не менее 1600 человек. Обеспечено участие 44 представителей Новосибирской области в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в городе Курске. Произведен и размещен цикл 22 телевизионных программ на телеканале ОТС и 74 на телеканале Мир, создано 8 видеофильмов, обеспечена прямая трансляция XXXV Сельских игр Новосибирской области, размещены рекламно-информационные материалы на 9 радиостанциях, приобретена полиграфическая продукция в количестве 3450 шт., изготовлено 999 экз. журнала «Арена Сибирь №12 декабрь 2018». Проведена экспозиция кубка Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018, проведено 5 трансляций матчей Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 15 785,96 | 15 785,96 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 305,30 | 305,30 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5 743,30 | 5 743,30 | 100,00 | Приобретено оборудование для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории спорткомплекса «Богатырь» в Чистоозерном районе, на территории спорткомплекса «Олимп» Купинского района, на территории спорткомплекса «Энергия» Черепановский район. В рамках данного мероприятия проведена VII Областная зимняя Спартакиада, фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках «Декады инвалидов» с общим количеством участвующих 743 человека, вручено 695 медалей, 707 дипломов, 18 кубков. В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Новосибирской области» Государственным автономным учреждением Новосибирской области «ЦАФКиС НСО» было приобретено спортивное оборудование, инвентарь, тренажеры. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 2 765,20 | 2 765,20 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2 962,30 | 2 962,30 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 15,80 | 15,80 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | Приобретено оборудование для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО в Искитимском, Куйбышевском, Каргатском, Кочковском и Чистоозерном районах. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Сумма затрат по задаче 1. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 25 334,56 | 25 334,56 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 21 551,16 | 21 551,16 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 2 962,30 | 2 962,30 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 821,10 | 821,10 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Строительство спортивных залов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 6 574,70 | 5 456,73 | 83,00 | В 2018 году была осуществлена оплата земельного налога по 1 объекту, профинансированы работы по строительству 1 объекта в Тогучинском районе, осуществлено бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 6 574,70 | 5 456,73 | 83,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.2. Строительство крытых катков с искусственным льдом | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 109 891,80 | 62 810,36 | 57,16 | В 2018 году профинансированы работы по строительству 2 крытых катков с искусственным льдом, оплата земельного налога по 2 объектам, оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 109 891,80 | 62 810,36 | 57,16 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.3. Строительство плавательных бассейнов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 70,00 | 33,20 | 47,43 | В 2018 году была осуществлена оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 70,00 | 33,20 | 47,43 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.4. Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 521 881,40 | 510 077,50 | 97,74 | В 2018 году были профинансированы работы по строительству 1 многофункционального спортивного объекта. По многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко выполнена разработка проектной документации, произведена оплата по договору технического присоединения к сетям электроснабжения. Выполнены необходимые инженерные изыскания, произведена оплата восстановительной стоимости и работ по сносу зеленых насаждений, попадающих в зону застройки. В рамках дополнительных мероприятий профинансирована разработка проектно-сметной документации для строительства сопутствующей инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории многофункциональной ледовой арены. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 152 635,40 | 140 719,10 | 92,19 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 1 464,60 | 1 577,00 | 107,67 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 222 781,40 | 222 781,40 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2.5. Строительство плоскостных спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 35 378,90 | 21 446,04 | 60,62 | В 2018 году профинансированы работы по выполнению основания футбольного поля с дренажной системой и закупке искусственной травы с комплектующими материалами в р.п. Мошково. Оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 33 702,40 | 20 448,24 | 60,67 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 1 676,50 | 997,80 | 59,52 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.7. Реконструкция спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 37 826,70 | 36 871,77 | 97,48 | В 2018 году профинансированы работы по реконструкции стадиона в г. Чулым. Оплата земельного налога и бюджетное обеспечение действующих договоров (контрактов) для оплаты технических условий по 1 объекту. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 27 293,50 | 27 068,47 | 99,18 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 10 533,20 | 9 803,30 | 93,07 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 27 249,40 | 27 247,98 | 99,99 | В 2018 году были осуществлены ремонты в 8 учреждениях, подведомственных министерству, завершен капитальный ремонт стадиона (стрельбища) Биатлонного комплекса по ул. Биатлонная 1 в г. Новосибирске. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 27 249,40 | 27 247,98 | 99,99 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.9. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 170 957,10 | 170 964,84 | 100,00 | В 2018 году выполнены мероприятия по ремонту 9 спортивных залов и оснащению 1 открытого плоскостного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием, создано 10 школьных спортивных клубов, находящихся в сельской местности. Осуществлена закупка основных средств, спортивного оборудования и инвентаря для ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва». Осуществлено обустройство и оснащение инфраструктуры ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту», ГАУ ДОД НСО «ДСОСЛКД Олимпиец», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 157 471,00 | 157 470,95 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 2 818,60 | 2 818,59 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 9 993,20 | 9 993,20 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 674,30 | 682,10 | 101,16 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.10. Строительство региональных спортивно-тренировочных центров | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 863 722,30 | 863 621,95 | 99,99 | В 2018 году завершено строительство и обеспечен ввод в эксплуатацию ФОК по ул. Лебедевского в г. Новосибирске. Профинансированы мероприятия по строительству Регионального центра волейбола в г. Новосибирске. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 363 722,30 | 363 621,95 | 99,97 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.13. . Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 57 336,80 | 54 805,20 | 95,58 | В 2018 году предоставлена субсидия Новосибирскому району для строительства 4 спортивных площадок. Предоставление субсидии г. Искитим на ремонт МБУ «ЦРФКиС» г.Искитима, Ордынскому району на ремонт стадиона р.п. Ордынское МКОУ ДО «Ордынская ДЮСШ». Предоставление субсидии для обеспечения оборудованием и инвентарем г. Искитиму, Колыванскому району, Сузунскому району, Куйбышевскому району, Чановскому району |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 54 500,00 | 54 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 2 836,80 | 305,20 | 10,76 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.14. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 119 503,00 | 112 147,02 | 93,84 | В 2018 году было осуществлено погашение кредиторской задолженности 2017 года по 1 объекту, введен в эксплуатацию спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун. Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено отсутствием выполненных и подлежащих оплате работ. |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 89 503,00 | 82 146,92 | 91,78 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 30 000,00 | 30 000,10 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 2.15. Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 89 400,00 | 89 400,00 | 100,00 | В 2018 году были профинансированы мероприятия по строительству 1-го объекта. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Сумма затрат по задаче 2. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2 039 792,10 | 1 954 882,59 | 95,84 |  |
|  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 1 184 832,10 | 1 103 742,49 | 93,16 |  |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 589 993,20 | 589 993,30 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 42 185,40 | 38 365,40 | 90,94 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 222 781,40 | 222 781,40 | 100,00 |  |
| Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 40 541,50 | 40 624,79 | 100,21 | В 2018 году средства областного бюджета Новосибирской области были направлены на ежемесячные выплаты стипендий 158 спортсменам, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня, ежемесячные денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также единовременные призы в денежной форме спортсменам, показавшим высокий спортивный результат, и их тренерам. Предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий 13 получателям |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 40 541,50 | 40 624,79 | 100,21 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 918 022,20 | 918 022,20 | 100,00 | Субсидии предоставлены командам: НП ХК «Сибирь», НП БК «Динамо», НП БК «Новосибирск», ПМФК «Сибиряк», НП ХК «Сибсельмаш», АНО ВК «Олимп», НП ВК «Локомотив-Новосибирск», АНО ЖФК «Кристалл-Сибирь», АНО «Регбийный клуб «Дружина», ООО «ФК «Сибирь» |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 904 864,20 | 904 864,20 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 13 158,00 | 13 158,00 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 73 304,50 | 72 501,85 | 98,91 | Обеспечено материальное стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области (25 выплат тренерам в 1 квартале - за 2017 год и 25 выплат тренерам в 4 квартале - за 2018 год). Было проведено ежегодное собрание в два этапа. Совещание «Анализ деятельности сферы физической культуры и спорта в НСО в 2018 году и планирование на 2019 год», «Спортивная Элита-2018 Новосибирской области». Выделена субсидия на предоставление государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» государственных услуг ежегодно 595 чел., выпуск 60 специалистов ежегодно. Осуществлено социальное обеспечение обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 №50-п. |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 73 304,50 | 72 501,85 | 98,91 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 014 645,20 | 1 014 559,38 | 99,99 | Выделена субсидия на предоставление государственным автономным учреждением дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец» государственных услуг ежегодно 500 чел. Предоставление государственных услуг ежегодно 3228 чел., а также выполнение государственных работ учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту», ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта», ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области», ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш», ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного», ГАУ НСО «Спортивная школа художественной гимнастики», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», ГАУ НСО «Спортивная школа по самбо», ГАУ НСО «Спортивная школа по каратэ», ГАУ НСО «Спортивная школа единоборств». |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 1 014 645,20 | 1 014 559,38 | 99,99 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 21 127,00 | 21 127,00 | 100,00 | Осуществлена закупка спортивного оборудования 3 учреждениями (ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», МБУ г. Новосибирска «СДЮСШОР по боксу», МБУ г. Новосибирска «СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы») |
|  | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет (тыс.руб.) | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 16 447,00 | 16 447,00 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Сумма затрат по задаче 3. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2 067 640,40 | 2 066 835,22 | 99,96 |  |
|  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 2 038 035,40 | 2 037 230,22 | 99,96 |  |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 16 447,00 | 16 447,00 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 13 158,00 | 13 158,00 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
| Сумма затрат по цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 4 132 767,06 | 4 047 052,37 | 97,93 |  |
|  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 3 244 418,66 | 3 162 523,87 | 97,48 |  |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 609 402,50 | 609 402,60 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 56 164,50 | 52 344,50 | 93,20 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 222 781,40 | 222 781,40 | 100,00 |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 4 132 767,06 | 4 047 052,37 | 97,93 |  |
|  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 3 244 418,66 | 3 162 523,87 | 97,48 |  |
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 609 402,50 | 609 402,60 | 100,00 |  |
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 56 164,50 | 52 344,50 | 93,20 |  |
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 222 781,40 | 222 781,40 | 100,00 |  |

Таблица 3

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о финансировании государственной программы Новосибирской области ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Новосибирской области за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус: УТВЕРЖДЕН 22.03.2019 ГП ««Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»» Отчет от 16.05.2019 17:24:42 («Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») Дата печати: 16.05.2019 17:27:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
|  | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 4 132 767,06 | 4 047 052,37 | 97,93 | 10 935 648,36 | 10 632 747,75 | 97,23 |  |
| областной бюджет | 3 244 418,66 | 3 162 523,87 | 97,48 | 9 442 719,76 | 9 286 754,97 | 98,35 |  |
| федеральный бюджет | 609 402,50 | 609 402,60 | 100,00 | 931 347,00 | 928 755,85 | 99,72 |  |
| местные бюджеты | 56 164,50 | 52 344,50 | 93,20 | 148 800,20 | 144 455,53 | 97,08 |  |
| внебюджетные источники | 222 781,40 | 222 781,40 | 100,00 | 412 781,40 | 272 781,40 | 66,08 |  |