## окон.Пр2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2011-2020 годы»
на «01» января 2014 г.
| п/п | Наименование мероприятия | Значение целевого индика-тора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
[5 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
цель |  | 1. Цель - Реализация основных направлений и задач развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой пок-ль |  | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 23.5 | 22 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Обеспеченность плоскостными сооружениями (% от норматива) | 66.51 | 66.2 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Обеспеченность спортивными залами (% от норматива) | 32.86 | 41.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспеченность спортивными залами увеличилась в связи с вводом в эксплуатацию 4х спортивных залов, общей площадью 6369,5 кв. м.
|  | Обеспеченность плавательными бассейнами (% от норматива) | 9.6 | 9.84 | х | х | х | х | х | х | х | х
задача1 |  | 1.1. Развитие массового спорта в Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
целевой индикатор |  | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.) | 641.8 | 601.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | Низкая обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные площадки - 66,2% от норматива, спортивные залы 41,7% от норматива, бассейны - 9,8% от норматива
|  | Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году (тыс. чел.) | 712 | 700 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 8500 | 10545 | х | х | х | х | х | х | х | х | Активная работа специалистов по адаптивной физической культуре и спорту в городах и районах области, развитие клубов для инвалидов в районах НСО
мероприятия | 3 | Обеспечение подготовки и проведения, летних и зимних спартакиад школьников, Президентских состязаний, спартакиады ГТЗО и всероссийских Президентских игр школьников. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в указанных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 5 | 600 | 5 | 600 | 0 | 0 | 1 | 600 | Работы проведены в полном объеме. Проведено 2 мероприятия, где приняло участие 502 человека: региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"(310 человек); региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"(192 человек). Приобретены значки по ГТЗО на сумму 180.0 тыс. рублей. Проведена профильная смена на базе ДОЛ им. Бориса Богаткова, в которой приняли участие 242 обучающихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области, отобранных по результатам региональных этапов "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний" | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х | 0 | х | 600 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х | 0 | х | 600 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 4 | Государственная поддержка подготовки и проведения международных детских спортивных игр "Спорт-искусство-интеллект" в г. Новосибирске в 2013 году | х | х | 1 | 2000 | 1 | 1984.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска предоставлена субсидия в размере 984,6 тыс. рублей на проведение международных спортивных игр "Спорт-искусство-интеллект", в которых приняли участие 288 спортивных делегаций из 76 регионов России и Зарубежья, 3220 участников. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2000 | х | 1984.62 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 984.62 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 6 | Проведение областных студенческих спортивных мероприятий. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в студенческих спортивных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 65 | 52.3077 | 65 | 47.1708 | 10 | 55 | 15 | 19.8347 | В рамках реализации данного пункта программы среди студентов высших учебных образовательных учреждений в течении года было проведено 65 мероприятий, в том числе 6 комплексных мероприятий на территории г.Новосибирска в которых приняли участие около 10000 студентов, а также было обеспечено участие студентов и студенческих команд в 6 мероприятиях на территории РФ. Среди студентов средних образовательных учреждений было проведено 3 комплексных мероприятия на территории Новосибирской области, в которых приняли участие около 4000 студентов. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 3400 | х | 3066.1 | х | 550 | х | 297.52 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 3400 | х | 3066.1 | х | 550 | х | 297.52 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 7 | Государственная поддержка подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области" и "Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на территории области (мероприятие) | х | х | 2 | 5555.5556 | 2 | 5305.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | В Тогучинском районе проведены ХХ зимние сельские спортивные игры, в которой приняли участие более 7000 человек и Краснозерном районе проведена 6 летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, в которой приняли участие 7773 человека. Экономия расходов возникла в ходе проведения торгов. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 11111.1111 | х | 10610.8111 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 10000 | х | 9499.7 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 1111.1111 | х | 1111.1111 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 8 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения "Спартакиад пенсионеров Новосибирской области" | х | х | 2 | 1440.3889 | 2 | 1408.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидии на выполнение мероприятия получили Администрации Краснозерного района и города Искитима, общее количество учасников составило 1552 человека. Экономия в ходе проведения торгов. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2880.7778 | х | 2816.6778 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 2592.7 | х | 2528.6 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 288.0778 | х | 288.0778 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 9 | Обеспечение подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий и фестивалей на территории Новосибирской области. Обеспечение участия спортсменов Новосибирской области в массовых спортивных мероприятиях (мероприятие) | х | х | 55 | 154.5455 | 64 | 125.1805 | 6 | 183.3333 | 10 | 6.155 | В рамках реализации данного пункта программы было проведено 64 спортивно-массовых мероприятия на территории Новосибирской области, в которых приняли участие более 30 тыс. человек. Основные мероприятия: областные соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба", зимние сельские спортивные игры в г.Тогучине, XXXI массовая лыжная гонка "Лыжня России-2013", финальные соревнования "Второй зимней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области" в р.п. Краснозерское, всероссийские детские соревнования "Кожаный мяч" среди юношей, VI летняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области в р.п. Краснозерское, всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч-2013", всероссийский день бега "Кросс наций-2013". Было обеспечено участие спортсменов Новосибирской области в 18 спортивно-массовых мероприятиях, в том числе: финальные всероссийские соревнования клуба "Золотая шайба" среди разных возрастных групп, VI всероссийские зимние сельские игры в г.Красноярск, XII чемпионат мира по максибаскетболу в г.Солоники, финал всероссийского фестиваля среди любительских команд в г.Сочи, финальный этап всероссийских детских соревнований "Кожаный мяч" в г.Ростов-на-Дону, спартакиада трудовых коллективов в г.Йошкар-Ола. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 8500 | х | 8011.55 | х | 1100 | х | 61.55 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 8500 | х | 8011.55 | х | 1100 | х | 61.55 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 10 | Обеспечение подготовки и проведения "Эстафеты Олимпийского огня", "Эстафеты Паралимпийского огня", "Эстафеты огня Универсиады" на территории Новосибирской области | х | х | 3 | 8000 | 2 | 3076.81 | 1 | 10000 | 1 | 5803.62 | В рамках реализации данного пункта программы были проведены 2 мероприятия на территории Новосибирской области: эстафета огня летней универсиады 2013г. в г.Новосибирске и эстафета олимпийского огня "Сочи 2014" в г.Новосибирске и г.Куйбышеве. Проведение "Эстафеты Паралимпийского огня" пройдет в г. Новосибирске в феврале 2014 года. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составяет 3 960,21 тыс. руб. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 24000 | х | 6153.62 | х | 10000 | х | 5803.62 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 24000 | х | 6153.62 | х | 10000 | х | 5803.62 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 11 | Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (Средства массовой информации) | х | х | 6 | 990 | 6 | 835.7833 | 1 | 1200 | 1 | 606.59 | В рамках данного мероприятия в газете "Советская Сибирь" выходил вкладыш "Планета спорт", на канале СТС - программа "Область спорта", ГТРК "Новосибирск" - "Вести-спорт", на канале ОТС выходили программы "Спортивная губерния" и "Полный контакт" так же выпускался журнал "Арена Сибирь", проходил интернет проект "Спортивный Олимп Новосибирска" (статьи о премии, видеосюжеты о спортсменах). Мероприятий выполнено на 5932,8 тыс. руб., кредиторская задолженность на 01.01.2014 составляет 918,1 тыс. руб. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 5940 | х | 5014.7 | х | 1200 | х | 606.59 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 5940 | х | 5014.7 | х | 1200 | х | 606.59 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 12 | 1: Обеспечение участия представителей Новосибирской области в Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" (форум); 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: Сумма затрат; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: областной бюджет; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: федеральный бюджет; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: местные бюджеты; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: внебюджетные источники; 2: х; 3: х |  | ф
| 13 | Государственная поддержка развития организаций, обеспечивающих систематические занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (клуб) | х | х | 5 | 333.34 | 2 | 333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидии на развитие клубов для инвалидов получили администрации г. Бердска и Искитимского района. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 1666.7 | х | 666.668 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 600 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 166.7 | х | 66.668 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 14 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (объект) | х | х | 3 | 700 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для систематического занятия физической культурой и спортом в Татарском и Маслянинском районах. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2100 | х | 1200 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 2100 | х | 1200 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 110.5 | х | 73.685 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 15 | Проведение ежегодного «Фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (фестиваль) | х | х | 1 | 805 | 1 | 805 | 1 | 343 | 1 | 343 | В рамках фестиваля проведено 24 спортивно-массовых мероприятий с числом участников - 1354 человека. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 805 | х | 805 | х | 343 | х | 343 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 805 | х | 805 | х | 343 | х | 343 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 16 | Проведение семинаров и круглых столов по методике адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области. Обеспечение участия представителей Новосибирской области в мероприятиях по методике адаптивной физической культуры и спорта (семинар) | х | х | 3 | 30 | 1 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен семинар по программе "Особенности планирования и составления учебных программ в адаптивной физической культуре". Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 90 | х | 37.2 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 90 | х | 37.2 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | ИТОГО сумма затрат на решение задачи 1, в том числе: | х | х | х | 65604.0889 | х | 43440.6319 | х | 13193 | х | 7712.28 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 62927.7 | х | 40901.09 | х | 13193 | х | 7712.28 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 2676.3889 | х | 2539.5419 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
задача2 |  | Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | ф
целевой индикатор |  | Доля тренерско-преподавательского состава от общего числа работников отрасли (%) | 31.5 | 32.1 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Выпуск квалифицированных специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием (чел.) | 107 | 171 | х | х | х | х | х | х | х | х | Столь сильное отклонение связано с неполным учетом при планировании выпускников СПО в муниципальных районах области: ГАОУ СПО «Болотнинский педагогический колледж» - 19 специалистов, ГАОУ СПО НСО «Куйбышевский педагогический колледж» - 46 специалистов
мероприятия | 17 | Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области | х | х | 25 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты 25 тренерам были начислены в 2013 году, в связи с сокращением расходов в 2013 году, выполаты производились в январе 2014 года.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 771 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 771 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 18 | Организация семинаров по вопросам применения новых форм и методов работы в области физической культуры и спорта, для специалистов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области (мероприятие) | х | х | 4 | 30 | 3 | 33.6 | 1 | 30 | 1 | 60.8 | Проведено 3 мероприятия по темам «Правовые основы деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности» и «Управление развитием сферы физической культуры и спорта». Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 120 | х | 100.8 | х | 30 | х | 60.8
|  | областной бюджет | х | х | х | 120 | х | 100.8 | х | 30 | х | 60.8 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | 1: Заключение контрактов с ведущими тренерами по приоритетным видам спорта, развивающимся в Новосибирской области; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: Сумма затрат; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: областной бюджет; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: федеральный бюджет; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: местные бюджеты; 2: х; 3: х |  | ф
|  | 1: внебюджетные источники; 2: х; 3: х |  | ф
| 19 | Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов (мероприятие.) | х | х | 1 | 800 | 1 | 450.651 | 1 | 800 | 1 | 450.651 | Проведено мероприятие Итоги года "Спортивная элита 2013 НСО" на котором происходило награждение в 14 номинациях, на празднике присутствовало более 1000 человек. Оплачено 110,7 тыс. руб., в бюджет возвращено 340,0 тыс. руб., кредиторская задолженность на 01.01.2014 составляет 798,7 тыс. руб. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 800 | х | 450.651 | х | 800 | х | 450.651 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 450.651 | х | 800 | х | 450.651 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | ИТОГО сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: | х | х | х | 1691 | х | 551.451 | х | 830 | х | 511.451 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 1691 | х | 551.451 | х | 830 | х | 511.451 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
задача3 |  | Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | ф
целевой индикатор |  | Численность спортсменов Новосибирской области в составе национальных сборных команд по олимпийским видам спорта (чел.) | 310 | 312 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | ф
|  | Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях (шт.) | 1895 | 1880 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | ф
|  | Количество новосибирских спортсменов – участников Олимпийских и Паралимпийских игр (чел.) | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России (ед.) | 8 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х
мероприятия | 20 | Обеспечение подготовки, создание условий для подготовки спортсменов - членов сборных команд Новосибирской области по приоритетным видам спорта и обеспечение их участия на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, олимпийских играх (вид спорта) | х | х | 40 | 1226.225 | 37 | 1074.2973 | 40 | 200.2725 | 37 | 328.3416 | Семь учреждений Новосибирской области осуществляли подготовку спортсменов по 37 видам спорта. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 49049 | х | 39749 | х | 8010.9 | х | 12148.64
|  | областной бюджет | х | х | х | 49049 | х | 39749 | х | 8010.9 | х | 12148.64
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 21 | Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам | х | х | 387 | 133.3463 | 191 | 156.1065 | 220 | 52.75 | 179 | 33.7643 | Ежемесячные денежные выплаты получали 146 ведущих спортсменов Новосибирской области, ежемесячные пожизненные денежные выплаты получали 33 заслуженные спортсмены и тренеры Новосибирской области, 12 спортсменов показавших высокие результаты получили единовременные выплаты . Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составила 22 559,89 тыс. руб. (выплачена в январе 2014г)
|  | Сумма затрат | х | х | х | 51605 | х | 29816.351 | х | 11605 | х | 6043.8181
|  | областной бюджет | х | х | х | 51605 | х | 29816.351 | х | 11605 | х | 6043.8181
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 22 | Обеспечение государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области | х | х | 10 | 38300 | 8 | 46034.1375 | 10 | 9160 | 8 | 6054.3904 | Уменьшение количества физкультурно-спортивных организаций в соответствии с решением комисси департамента. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО. Уменьшение расходов в отчетном квартале в связи с заявкой ХК "Сибирь" о переносе лимитов финансирования на 1 полугодие
|  | Сумма затрат | х | х | х | 383000 | х | 368273.1 | х | 91600 | х | 48435.123 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 383000 | х | 368273.1 | х | 91600 | х | 48435.123 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х | 0 |  | ф
| 23 | Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Параолимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров (человек) | х | х | 8 | 1250 | 7 | 1414.2857 | 0 | 0 | 1 | 1100 | Выделены субсидии 7 спортсменам, в соответствии с реестром утвержденным Губернатором НСО, на основании постановления от 17.10.2011 № 272. | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 10000 | х | 9900 | х | 0 | х | 1100 |  | о
|  | областной бюджет | х | х | х | 10000 | х | 9900 | х | 0 | х | 1100 |  | о
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | о
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | о
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | о
|  | ИТОГО сумма затрат на решение задачи 3 | х | х | х | 493654 | х | 447738.451 | х | 111215.9 | х | 67727.5811 |  | о
|  | областной бюджет | х | х | х | 493654 | х | 447738.451 | х | 111215.9 | х | 67727.5811 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
задача 4 |  | Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
целевой индикатор |  | Количество спортивных объектов, построенных/рекон-струированных в рамках Программы | 27/7 | 15/7 | х | х | х | х | х | х | х | х | Перенос лимитов финансирования строительных объектов на 2016 год, задержки со стороны подрядчиков. | с
|  | Количество спортивных сооружений (ед.) | 3976 | 4187 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | Плоскостные спортивные сооружения (тыс. кв. м) | 3542.7 | 3545.2 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | Спортивные залы (тыс. кв. м) | 313 | 313.2 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | Бассейны (кв. м зеркала воды) | 19656 | 20172 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | Обеспеченность плоскостными сооружениями (тыс. кв. м на 10 тыс. чел.) | 12.97 | 12.98 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | Обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. м на 10 тыс. чел.) | 1.15 | 1.46 | х | х | х | х | х | х | х | х | Значительное отклонение фактического значения целевого индикатора от планового связано с вводом в эксплуатацию 4х спортивных залов, общей площадью 6369,5 кв. м. | с
|  | Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м зеркала воды на 10 тыс. чел.) | 71.97 | 73.85 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | с
|  | 1: 4.1. Развитие инфраструктуры спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в Новосибирской области. |  | с
мероприятия | 25 | Реконструкция спортивных объектов в р.п. Краснозерское (бассейн и спортзал) | х | х | 3600 | 5.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты введены в эксплуатацию 30.12.2013. Открытие - феввраль 2014 г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 21376 | х | 16136.3208 | х | 7605.7 | х | 4995.8438 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 20307.2 | х | 14761.977 | х | 6836.9 | х | 3921.5 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 1068.8 | х | 1374.3438 | х | 768.8 | х | 1074.3438 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 28 | Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25х11 в р.п. Сузун по ул. Молодежная, 5а | х | х | 1138 | х | х | х | х | х | х | х | Объект введен в эксплуатацию. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 1500 | х | 1324.3 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 1324.3 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 29 | Здание плавательного бассейна с ванной размером 25х11 м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун, ул. Молодежная, 5 "а". Малая ванна | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Выполняются работы по устройству кровли-95% с устройством временного утепления монолитного перекрытия, фасад-75%, отделочные работы-65%. Завершение работ не ранее марта 2014 года. Часть лимитов перенесена на 2015 г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 11000 | х | 711.6356 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 11000 | х | 711.6356 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 30 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Каркас смонтирован, кровля смонтирована, остекление - 90%, в работе входная группа, внутренние сантехнические/элекро-монтажные работы. Выполнены внешние инженерные сети. Решается вопрос о расторжении контракта по обоюдному согласию. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 79375.1 | х | 41295.0555 | х | 16687.3 | х | 6655.0003 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 79375.1 | х | 41295.0555 | х | 16687.3 | х | 6655.0003 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 31 | Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. О. Кошевого, 63-а в г. Татарске (кв.м.) | х | х | 3113 | х | х | х | х | х | х | х | Объект введен в эксплуатацию. Оформение документов на получение разрешения на ввод 2 этапа. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 8300 | х | 6966.6402 | х | 0 | х | 26.393 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 8300 | х | 6966.6402 | х | 0 | х | 26.393 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 33 | 1: Спортивный комплекс в г. Болотное (спортзал и стадион); 2: х; 3: х | Выполнены работы по устройству перегородок 1 этажа, стяжка пола 95%,бетонирование пола 95%. Монтаж нащельников ограждающих конструкций здания. Заключен контракт на СМР на 1 этап - плоскостные сооружения. Выполнены вскрышные работы, корчевка кустарника. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 46000 | х | 11613.2032 | х | 0 | х | 3275.4842 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 46000 | х | 11613.2032 | х | 0 | х | 3275.4842 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 34 | Строительство спортивного комплекса в с. Венгерово (спортзал и площадка) (кв.м.) | х | х | 1961.83 | х | х | х | х | х | х | х | СМР работы выполнены. Получено разрешение на ввод от 27.12.13, открытие 14.02.2014 г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 48286 | х | 45147.5464 | х | 15286 | х | 32.538 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 48286 | х | 45147.5464 | х | 15286 | х | 32.538 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 35 | Строительство плавательного бассейна в с. Довольном (бассейн и площадка) (кв.м.) | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | Ведутся работы по устройству фундаментов, работы по подготовке основания под чашу бассейна. Монтаж металлокаркаса, обратная засыпка, трамбовка грунта. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 10185 | х | 365.5747 | х | 365.5747 | х | 365.5747 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 10185 | х | 365.5747 | х | 365.5747 | х | 365.5747 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 36 | Строительство плавательного бассейна в с. Северное (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ведутся работы по кирпичной кладке наружных стен - 80%, монтаж плит перекрытия - 60%. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 35000 | х | 25534.1124 | х | 7559.7124 | х | 7559.7124 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 35000 | х | 25534.1124 | х | 7559.7124 | х | 7559.7124 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х |  |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 37 | Строительство спортивного зала в с. Кыштовка (кв.м.) | х | х | 1961.83 | х | х | х | х | х | х | х | Получено разрешение на ввод объекта в экплуатацию от 25.12.13г., открытие 14.02.2014 г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 51830.5 | х | 46296.6028 | х | 6830.5 | х | 24228 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 51830.5 | х | 46296.6028 | х | 6830.5 | х | 24228 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 38 | Спортивный комплекс в с. Убинское (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Заключен ГК №2013.250955 от 23.12.13 на выполнение проектных работ по корректировки сущ.проекта. Выдача исходных данных произведена до 31.12.13г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 1500 | х | 811.992 | х | 0 | х | 200.292 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 811.992 | х | 0 | х | 200.292 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 39 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. I этап. Крытый каток с искусственным льдом (кв.м.) | х | х | 3113 | х | х | х | х | х | х | х | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.10.2013. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 14000 | х | 13483.8391 | х | 5060.7106 | х | 5060.7106 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 14000 | х | 12749.3391 | х | 5060.7106 | х | 5060.7106 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 734.5 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 40 | Реконструкция биатлонного комплекса по ул. Биатлонной в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Получено Итоговое заключение ИГСН от 30.12.13. Оформление документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Объекты построенные в рамках этапа реконструкции уже функционируют. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 17000 | х | 15632.993 | х | 6000 | х | 2546.6689 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 17000 | х | 15632.993 | х | 6000 | х | 2546.6689 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 41 | Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленина в Калининском районе г. Новосибирска | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Полностью выполнены работы по монтажу металло каркаса здания (100%). Выполняются работы по устройству наружных кирпичных стен (30%), армирование плиты чаши бассейна аквазоны (70%). Построена ТП, идет пусконаладка оборудования. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 56937.2 | х | 48538.9203 | х | 24987.5112 | х | 46900.4204 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 56937.2 | х | 26626.0111 | х | 24987.5112 | х | 24987.5112 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 21912.9092 | х | 0 | х | 21912.9092 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 |  | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 44 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Барабинске | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ТУ получены (100%). Получена проектная документация. Устранение замечаний по сметной документации. 18.11.13 - ПСД передана в ГВЭ НСО. Лимиты перенесены на 2016 год | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 6000 | х | 153.872 | х | 51.066 | х | 51.066 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 153.872 | х | 51.066 | х | 51.066 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 45 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Карасуке Карасукского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Проектная документация на экспертизе в ГВЭ НСО с 02.10.2013г. На 09.01.2014 все замечания по экспертизе проектировщиком сняты. 09.01.2014 направлено письмо в ГВЭ о выдаче положительного заключения. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 5000 | х | 766.8924 | х | 0 | х | 440.9729 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 5000 | х | 766.8924 | х | 0 | х | 440.9729 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 46 | Строительство спортивного комплекса в р. п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Разработка рабочей документации. Проектировщик передал раздел электроснабжения рабочей документации на согласование в Ростехнадзор. Лимиты перенесены на 2016 год | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 4000 | х | 2139.7318 | х | 0 | х | 747.531 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 4000 | х | 2139.7318 | х | 0 | х | 747.531 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 47 | Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул Б.Хмельницкого в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Монтируется каркас здания 95 %. Ведутся работы по устройству тепловой камеры.Ведутся работы по устройству кровельного покрытия и монтажу сэндвич панелей (30%). | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 32000 | х | 5629.6875 | х | 0 | х | 3.9714 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 32000 | х | 5629.6875 | х | 0 | х | 3.9714 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 48 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в Заельцовском районе г. Новосибирска | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ПСД находится на экспертизе в ГВЭ НСО с 16.12.2013 г. Лимиты перенесены на 2016 год | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 7000 | х | 282.3038 | х | 0 | х | 282.3038 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 7000 | х | 282.3038 | х | 0 | х | 282.3038 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 49 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Искитиме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Разработана ПСД и РД. ПСД от администации Искитимского р-на принята. Ведется передача функций заказчика. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2000 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 50 | Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м) | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Получены ТУ 100%. ПСД передана в ГВЭ НСО 25.10.13 с ориентировочной стоимостью ССР в текущих ценах на 01.06.13 - 87 487,14 тыс.р. Лимиты перенесены на 2016 год | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 5000 | х | 3987.4832 | х | 3849.3562 | х | 3849.3562 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 5000 | х | 3987.4832 | х | 3849.3562 | х | 3849.3562 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | с
| 51 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Советской в г. Каргате Каргатского района (шт.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ведутся отделочные работы - 55%, вентиляция - 55%,внутриплощадочные сети эл.снаб 0,4кВт - 90%, нар.сети тепло и вода - 100%, внутр отопление и водоснабжение - 75%. Завершение работ планируется на конец марта 2014 года. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 65600 | х | 24377.4239 | х | 20600 | х | 2662.9237 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 65600 | х | 24377.4239 | х | 20600 | х | 2662.9237 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 52 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске (шт.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Получено положительное заключение ГВЭ НСО №54-1-3-0665-13 от 09.12.2013г. Лимиты перенесены на 2016 год | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 6000 | х | 540.1827 | х | 54.4201 | х | 54.4626 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 540.1827 | х | 54.4201 | х | 54.4626 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 53 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Кочки Кочковского района (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацтю от 30.12.13.г., открытие - 31.01.2014г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 68392.7 | х | 27495.9617 | х | 28390.9 | х | 7527.6487 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 68392.7 | х | 27495.9617 | х | 28390.9 | х | 7527.6487 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 54 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | СМР завершены. На 95% завершены мероприятия по комлектации объекта (мебель, оборудование, инвентарь). Получено итоговое Заключение ИГСН от 30.12.13. 14.01.14 подано заявление на Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Открытие планируется в феврале 2014 г. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 82451.4 | х | 79853.4335 | х | 22451.4 | х | 27825.1485 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 82451.4 | х | 56133.2265 | х | 22451.4 | х | 17951.7855 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 23720.2071 | х | 0 | х | 9873.363 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х |  |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х |  |  | с
| 55 | Капитальный ремонт общественно-бытового блока и подвала по ул. Дачная, 35Б и 35В в г. Новосибирске | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Сделан демонтаж кровельного покрытия 1500 м3. Выполнен монтаж первого слоя кровельного покрытия "малой кровли".Проведены конкурсные процедуры на фасадные работы и замену витражей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составяет 1 478,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО | ф
|  | Сумма затрат | х | х | х | 27000 | х | 4661.46 | х | 8000 | х | 3482.19 |  | ф
|  | областной бюджет | х | х | х | 27000 | х | 4661.46 | х | 8000 | х | 3482.19 |  | ф
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | ф
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 56 | Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г.Карасуке (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Первый этап реконструкции сдан в июле 2013. 05.11.2013 ПСД передана на экспертизу в ГВЭ НСО с ориентировочной стоимостью СМР второго этапа в ценах на 01.06.13 г. 24 573,05 тыс.р. Документация прошла экспертизу. | с
|  | Сумма затрат | х | х | х | 5100 | х | 4067.8329 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | областной бюджет | х | х | х | 5100 | х | 4067.8329 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | с
| 57 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (спортзал 36х18 м) детского спортивного лагеря круглогодичного действия "Олимпиец" в с. Боровом | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Стадия ПСД выполнена проектировщиком. ТУ на элекстроснабжение отсутствует. В январе 2014 г. планируется передача ПСД на экспертизу в ГВЭ НСО.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 3000 | х | 93.6468 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 93.6468 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 58 | Спортивно-оздоровительный комплекс с залом 24х12 по ул. Ломоносова в с. Майское Краснозерского района (кв.м.) | х | х | 484.1 | 25.8 | х | х | х | х | х | х | Получено заключение ИГСН. 14.01.14 подано завление на получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этапа (без благоустройства, которое будет выполнено при наступлении положительных температур).
|  | Сумма затрат | х | х | х | 9000 | х | 3689.2532 | х | 1021.0851 | х | 1021.0851
|  | областной бюджет | х | х | х | 9000 | х | 3689.2532 | х | 1021.0851 | х | 1021.0851
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 59 | Строительство спортивного комплекса в р. п. Колывань. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Получены ТУ 100%.Выполнена ПСД в т.ч. РД. Получено заключение ГВЭ НСО от 02.09.13 г. УКС направил замечания по сметной документации проектировщику. С февраля планируется запуск конкурсных процедур по определению подрядчика.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 9000 | х | 574.8826 | х | 206.1808 | х | 206.1808
|  | областной бюджет | х | х | х | 9000 | х | 574.8826 | х | 206.1808 | х | 206.1808
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 61 | Здание плавательного бассейна с ванной размером 25х11 м в г. Купино Новосибирской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Не закончены работы по установке опалубки, монтаж арматурного каркаса чаши бассейна. Выполняется монтаж матов утеплителя фасадов. Выполнен монтаж шахты. Ведутся работы по монтажу плит перкрытий, прокладка наружных сетей, канализиции, водопровода, отопления. Закончился срок выполнения работ по контракту - 10.12.13.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 59400 | х | 32259.8406 | х | 0 | х | 30.234
|  | областной бюджет | х | х | х | 59400 | х | 29009.8375 | х | 0 | х | 30.234
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 3250.003 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 62 | Реконструкция плавательного бассейна "Садко" в г. Карасуке (ед.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Объект введен в эксплуатацию и открыт 25.12.2013г.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 25335.6 | х | 6261.3051 | х | 9750 | х | 4371.8467
|  | областной бюджет | х | х | х | 24750 | х | 3282.2856 | х | 9750 | х | 1487.3
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 585.6 | х | 2979.0196 | х | 0 | х | 2884.5467
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 63 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Аникина в Кировском районе г.Новосибирска | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ПСД на экспертизе. Проектировщики отрабатывают замечания. Раздел АР с устраненными замечаниями передан в ГВЭ НСО 16.01.2014г..
|  | Сумма затрат | х | х | х | 8000 | х | 606.2952 | х | 2000 | х | 234.6952
|  | областной бюджет | х | х | х | 8000 | х | 606.2952 | х | 2000 | х | 234.6952
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 64 | Дворец игровых видов спорта по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе г. Новосибирска (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Выполнение РД по объекту. РД выдаётся по пожарным отсекам. На 25.11.2013г. получены комплекты по гостинице, игровым и учебно-тренировочным залам.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 22000 | х | 7803.3 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 22000 | х | 7803.3 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 67 | Строительство спортивного комплекса в р.п. Линево Искитимского района. 1-й этап - спортивный зал; 2-ой этап - стадион | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | УКС направил письмо о невозможности провести конкурсные процедуры до конца года по причине снятия лимитов на 2014 г.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 2500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 71 | Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р. п. Колывань Колыванского района | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | ТУ - 100%.Получено заключение ГВЭ НСО от 02.09.13г. Выполнена ПД и РД. Выполняется приемка-сдача РД.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2500 | х | 112.216 | х | 84.162 | х | 84.162
|  | областной бюджет | х | х | х | 2500 | х | 112.216 | х | 84.162 | х | 84.162
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 72 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Куйбышеве | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Заказчиком является администрация Куйбышевского района. Получена ПД и РД 11.10.13г. Замечания по ПД отправлены 30.10.13г. главе администрации и проектировщику. Также администрации района необходимо получить град.план. Лимиты перенесены на 2016 год
|  | Сумма затрат | х | х | х | 5000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 5000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 73 | Строительство стадиона в р.п. Мошково. 1 этап - футбольное поле и беговые дорожки | х | х | х | х |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Заказчиком является администрация Мошковского р-на. Подготовлены изменения в ПСД с выделением этапов и проведена экспертиза. Лимиты перенесены на 2016 год
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 80 | Реконструкция стадиона в р.п. Краснозерское | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Объект сдан. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 19272.2105 | х | 18788.1006 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 18308.6 | х | 18308.6 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 963.6105 | х | 479.5006 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 82 | Реконструкция бассейна с ванной 50х25 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Выполнена геология, ТУ по телефонизации и радиофикации. Получен град.план. Выполнены 1 и 2 этапы ПИР. Получен акт оценки зеленых насаждений. Запрос ТУ на эл. снабж. - от 18.11.13г., на теплоснабж. - от 19.11.13г. 20.11.13 - ПСД передана в ГВЭ НСО (без ТУ). Получены замечания по пожарн. безоп. - от 28.11.13г., проектировщик снял. Замечания по сметам и АР - в работе.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 10000 | х | 1287.2284 | х | 3500 | х | 666.614
|  | областной бюджет | х | х | х | 10000 | х | 1287.2284 | х | 3500 | х | 666.614
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 84 | Реконструкция стадиона по ул. М. Горького в р.п. Коченево | х | х | 10000 | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан. Выполнены дорожки для бега, ограждения и универсальная спортивная площадка. Кредиторская задолженность на 01.01.2014 составлет 3 700 тыс.руб.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 3894.7368 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 3700 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 194.7368 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 90 | Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части реконструкции и капитального ремонта спортивных залов образовательных учреждений Новосибирской области (количество учреждений) | х | х | 30 | 842.1067 | 0 | 0 | 30 | 842.1067 | 0 | 0 | Работы по реконструкции спортивных залов образовательных учреждений в муниципальных образованиях проведены в полном объеме. Оплачено 0.0 тыс. рублей, в связи с уменьшением предельных объемов на 4 квартал 2013 года.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 25263.2 | х | 0 | х | 25263.2 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 24000 | х | 0 | х | 24000 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 1263.2 | х | 0 | х | 1263.2 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 91 | Крытая хоккейная площадка в г. Тогучине | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Каркас смонтирован. Установлена новая хоккейная коробка из древесины, выполнено ограждение, благоустройство. Рабочий ввод выполнен 20.12.2013 г., Открытие запланировано на февраль 2014.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 12000 | х | 6315.7895 | х | 6000 | х | 6000
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 6000 | х | 6000 | х | 6000
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 6000 | х | 315.7895 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 92 | Крытая хоккейная площадка по ул. Вертковская, 19 в Кировском районе г. Новосибирска | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Каркас с тентовым покрытием смонтированы. По причине невозможности выполнить работы зимой, устройство основания КХП и спортивного покрытия перенесено на весну 2014 г. Планируемый ввод - июнь 2014 г.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 12000 | х | 3722.99 | х | 12000 | х | 3722.99
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 3722.99 | х | 6000 | х | 3722.99
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 6000 | х | 0 | х | 6000 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 93 | Крытая хоккейная площадка по ул. Зорге, 107 в Кировском районе г. Новосибирска | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Объект сдан и открыт. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 12000 | х | 4350 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 4350 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 6000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 94 | Крытая хоккейная площадка в с. Усть-Тарка | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Выполнены земляные работы, фундаменты, частичная подготовка под укладку спортивного покрытия. Ведутся работы по сборке каркаса и монтажу тентового покрытия. Период завершения работ - февраль 2014 г.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 12315.8 | х | 10040.428 | х | 12000 | х | 9628.3
|  | областной бюджет | х | х | х | 12000 | х | 9628.3 | х | 12000 | х | 9628.3
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 315.8 | х | 412.128 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 95 | Крытая хоккейная площадка по ул. Саввы Кожевникова, 3 в Кировском районе г. Новосибирска | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Объект сдан и открыт. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 12000 | х | 4350 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 6000 | х | 4350 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 6000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 96 | Государственная поддержка приобретения муниципальными образованиями Новосибирской области оборудования, материалов для плоскостных спортивных сооружений, крытых хоккейных площадок | х | х | 9 | 3555.5556 | 7 | 2795.5066 | 0 | 0 | 3 | 2400 | Субсидии на выполнение мероприятия получили Администрации Татарского, Сузунского, Новосибирского, Чистоозерного, Венгеровского, Краснозерского районов и города Оби. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 32000 | х | 19568.546 | х | 0 | х | 7200
|  | областной бюджет | х | х | х | 16000 | х | 9784.26 | х | 0 | х | 3600
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 16000 | х | 9784.286 | х | 0 | х | 3600
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 97 | Государственная поддержка приобретения муниципальными образованиями Новосибирской области спортивного оборудования и инвентаря для вновь возведенных объектов спорта | х | х | 2 | 657.8947 | х | х | х | х | х | х | Субсидии не предоставлены в связи с отсутствием лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 1315.7895 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 1250 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 65.7895 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 98 | Приобретение оборудования, материалов для плоскостных спортивных сооружений, крытых хоккейных площадок для государственных спортивных учреждений | х | х | 1 | 2000 | 1 | 1461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено бесшовное наливное резиновое покрытие для футбольной площадка с искусственным покрытием в ГАУ ДОД НСО "Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия "Олимпиец". Экономия в ходе проведения конкурсных процедур.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 2000 | х | 1461.6 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 1461.6 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 134 | Региональный центр волейбола в г. Новосибирске | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Подготовлена документация на проектно-изыскательские работы на торги на сумму 26,5 млн.руб.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 35000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 35000 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | Итого затрат на решение Задачи 4.1., в том числе: | х | х | х | 1054631.2368 | х | 549100.4234 | х | 245604.7791 | х | 181940.3209
|  | областной бюджет | х | х | х | 1010173.7 | х | 484137.7367 | х | 237572.7791 | х | 142595.1583
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 49617.6193 | х | 0 | х | 31786.2722
|  | местные бюджеты | х | х | х | 44457.5368 | х | 15345.0674 | х | 8032 | х | 7558.8905
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | Задача 4.2. - Обеспечение учреждений спортивной направленности имуществом, специализированным инвентарем и оборудованием | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 165 | Развитие материально-технической базы спортивных сооружений, в т.ч. подготовка разрешительной документации для спортивных объектов, технических стандартов, правил сертификации и реестра спортивных объектов всех видов собственности | х | х | 6 | 1400 | 1 | 30.1841 | 1 | 2800 | 0 | 0 | Выполнение кадастровых работ для исходного земельного участка по ул. Авиационная. Перенос сроков подготовки разрешительной документации в связи с оптимизацией расходов и корректировкой предельных объемов финансирования в соответствии с письмом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 8400 | х | 30.1841 | х | 2800 | х | 0
|  | областной бюджет | х | х | х | 8400 | х | 30.1841 | х | 2800 | х | 0
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 166 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений образования | х | х | 75 | 88.312 | 75 | 0 | 75 | 88.312 | 75 | 0 | Работы проведены в полном объеме. Бюджетные обязательства заключены на сумму 6 622,9 тыс.рублей. Экономия, образовавшаяся в ходе проведения конкурсных процедур, составила 532,2 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составила 6088,3 тыс.рублей.
|  | Сумма затрат | х | х | х | 6623.4 | х | 534.6 | х | 6623.4 | х | 534.6
|  | областной бюджет | х | х | х | 6623.4 | х | 534.6 | х | 6623.4 | х | 534.6
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
| 167 | Приобретение имущества, специализированного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной направленности (комплект) | х | х | 5 | 1500 | 5 | 176.2 | 1 | 1500 | 3 | 143.6667 | Приобретено 6 спортивных седел и одна спортивная лошадь, а так же спортивный инвентарь для отделений дзюдо, велоспорта и фехтования. Мероприятие исполнено в пределах лимитов финансирования доведенных МФ и НП НСО
|  | Сумма затрат | х | х | х | 7500 | х | 881 | х | 1500 | х | 431
|  | областной бюджет | х | х | х | 7500 | х | 881 | х | 1500 | х | 431
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | Итого затрат на решение Задачи 4.2., в том числе: | х | х | х | 22523.4 | х | 1445.7841 | х | 10923.4 | х | 965.6
|  | областной бюджет | х | х | х | 22523.4 | х | 1445.7841 | х | 10923.4 | х | 965.6
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | ИТОГО сумма затрат на решение задачи 4, в том числе: | х | х | х | 1077154.6368 | х | 550546.2074 | х | 256528.1791 | х | 182905.9209
|  | областной бюджет | х | х | х | 1032697.1 | х | 485583.5207 | х | 248496.1791 | х | 143560.7583
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 49617.6193 | х | 0 | х | 31786.2722
|  | местные бюджеты | х | х | х | 44457.5368 | х | 15345.0674 | х | 8032 | х | 7558.8905
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
|  | ИТОГО затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 1638103.7257 | х | 1042276.7413 | х | 381767.0791 | х | 258857.233
|  | областной бюджет | х | х | х | 1590969.8 | х | 974774.5127 | х | 373735.0791 | х | 219512.0704
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 49617.6193 | х | 0 | х | 31786.2722
|  | местные бюджеты | х | х | х | 47133.9257 | х | 17884.6093 | х | 8032 | х | 7558.8905
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0

## окон. Пр3
Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании долгосрочной целевой программы
Новосибирской области по итогам 2013 года
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание*
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 2914964.9257 | 1845163.3741 | 63.3% | 1638103.7257 | 1042276.7413 | 63.63%
областной бюджет | 2578149 | 1584074.8209 | 61.44% | 1590969.8 | 974774.5127 | 61.27%
федеральный бюджет | 287348.6 | 241292.4938 | 83.97% | 0 | 49617.6193 | 0%
местные бюджеты | 49467.3257 | 19796.0593 | 40.02% | 47133.9257 | 17884.6093 | 37.94%
внебюджетные источники