ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области

от 28.03.2023 № 124-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2022 год | на 2022 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 0,01 | 46,7 | - | 44,2 | - | 46,7 | 49,9 | 55,0 |  |
|  | 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 0,06 | 50,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 50,5 | 55,0 | 60,0 |  |
|  | 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 0,01 | 82,0 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,5 | 84,0 | 86,0 |  |
|  | 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 0,01 | 36,7 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,8 | 43,8 | 52,0 |  |
|  | 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 0,01 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 |  |
|  | 7. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 0,01 | 44,6 | - | 43,0 | - | 44,6 | 45,9 | 47,2 |  |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 10. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 0,01 | 82,8 | - | 82,0 | - | 82,8 | 83,6 | 84,5 |  |
|  | 11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 0,01 | 22,0 | - | 21,8 | - | 22,0 | 22,1 | 22,2 |  |
|  | 13. Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 0,03 | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
|  | 15. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0,01 | 51,0 | - | 48,0 | - | 51,0 | 55,0 | 60,0 |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 16. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/отремонтированных в рамках госпрограммы, в том числе: | ед. | - | 1/1/10 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/4 | 1/1/6 | 2/1/0 | 4/0/0 | Значения ЦИ не учитывают спортивные объекты, относящиеся к категории малобюджетного строительства |
|  | спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | ед. | 0,06 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 |  |
|  | спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | ед. | 0,03 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |  |
|  | спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | ед. | 0,03 | 10 | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | П1. Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | % | 0,13 | 100 | - | - | - | 100,0 | - | - |  |
|  | П2. Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | % | 0,06 | 100 | - | - | - | 100,0 | - | - |  |
|  | П3. Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена | % | 0,07 | 100 | - | - | - | 100 | - | - |  |
|  | П4. Количество построенных, реконструированных и приобретенных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию | ед. | 0,06 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - |  |
|  | П5. Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем | ед. | 0,05 | 18 | 4 | - | 1 | 11 | 1 | 1 |  |
|  | 17. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел. | 0,1 | 5678 | - | - | - | 5678 | 6844 | 8717 |  |
|  | 18. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | Приводимые значения достигнуты в 2021 году |
| Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | 19. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 0,05 | 650 | - | - | - | 650 | 650 | 650 |  |
|  | 20. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 0,05 | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 2530 |  |
|  | 22. Количество тренеров и тренеров-преподавателей в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | чел. | 0,02 | 1040 | - | 1033 | - | 1040 | 1048 | 1053 |  |
|  | 23. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 0,02 | 70,2 | - | 70,1 | - | 70,2 | 70,3 | 70,4 |  |
|  | 24. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 0,02 | 30,3 | - | 29,5 | - | 30,3 | 30,8 | 31,0 |  |
|  | 26. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности «физическая культура» | чел. | 0,02 | 180 | - | - | - | 180 | 180 | 180 |  |
|  | 27. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 0,02 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 28. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 0,02 | 35,5 | - | - | - | 35,5 | 36,0 | 36,5 |  |
|  | 29. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 0,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых

индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а также региональным проектом «Спорт – норма жизни», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dz = Tz1/(Nz1-Nz2)*100% где, Dz – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, процентов; Tz1 – численность граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nz1 – при расчете полугодового значения индикатора численность граждан в возрасте 3-79 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность граждан в возрасте 3-79 лет на конец отчетного периода, человек Nz2 – при расчете полугодового значения индикатора численность граждан в возрасте 3-79 лет, имеющих противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность граждан в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Ежеквартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются региональным проектом «Спорт – норма жизни» с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: Ob1 = Е1/ Еn1*100% где, Ob1 – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент от норматива; Е1 – фактическая единовременная пропускная способность объектов спорта Новосибирской области, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Еn1 – нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта региона (человек), необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения, равная 12,2% от численности населения региона (Новосибирской области), в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». До 25.05.2016 года норматив единовременной пропускной способности объектов спорта определялся из расчета 1,9 тыс. человек на 10 тыс. человек населения, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», до 21.03.2018 года норматив единовременной пропускной способности объектов спорта определялся в соответствии с приказом Минспорта России от 25.05.2016 № 586 (с изм. от 21.11.2016) «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» | Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Ежеквартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dz2 = Tz2/Nz2*100% где, Dz2 – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов; Tz2 – численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nz2 – при расчете полугодового значения индикатора численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), на конец отчетного периода, человек | Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Ежеквартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dz3 = Tz3/Nz3*100% где, Dz3 – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов; Tz3 – численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nz3 – при расчете полугодового значения индикатора численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), на конец отчетного периода, человек | Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Ежеквартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dz4 = Tz4/Nz4*100% где, Dz4 – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, процентов; Tz4 – численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Nz4 – при расчете полугодового значения индикатора численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), на конец отчетного периода, человек | Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 7. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, мероприятий О1.1, О1.3, в рамках общепрограммного мероприятия «Региональный проект «Спорт – норма жизни», детализированных мероприятий 1.2.6.1-1.2.6.3. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Ds = Ts/Ns*100% где, Ds – доля сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Ts – численность сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом № 1-ФК; Ns – при расчете полугодового значения индикатора численность сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 10. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dy = Ty/Ny*100% где, Dy – доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процентов; Ty –численность граждан Новосибирской области в возрасте 6-29 лет, занимающихся физической культурой и спортом на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; Ny – при расчете полугодового значения индикатора численность граждан в возрасте 6-29 лет на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность граждан в возрасте 6-29 лет на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», с учетом результатов реализации мероприятий настоящей государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Di = Ti/Ni*100% где, Di – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом процентов; Ti – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец отчетного периода, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Ni – при расчете полугодового значения индикатора, численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом , на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора, численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на конец отчетного периода, человек | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения Пенсионного фонда Российской Федерации, сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе Федеральный Реестр Инвалидов, сведения, содержащиеся в единой базе данных учёта детей с ОВЗ и детей-инвалидов, сведения Министерства здравоохранения НСО |
| 13. Эффективность использования существующих объектов спорта | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: I = Z/M *100% где, I – эффективность использования существующих объектов спорта; Z – загруженность существующих в Новосибирской области спортивных объектов, процентов, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК; M – мощность существующих в Новосибирской области спортивных объектов, процентов, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 1-ФК |
| 15. Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования мероприятий О1.3, О1.6 в рамках Общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни». 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dg = Tg/Ng*100% где, Dg – доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); Tg – численность граждан Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО; Ng – численность граждан Новосибирской области, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики Новосибирской области |
| 16. Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках госпрограммы, в том числе: | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования мероприятий О1.8, О1.9 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», а также основных мероприятий 1.2.4 и детализированных мероприятий 1.2.1.1-1.2.1.8, 1.2.1.11, 1.2.2.1, 1.2.6.2. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации мероприятий О1.8, О1.9 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», а также основных мероприятий 1.2.4 и детализированных мероприятий 1.2.1.1-1.2.1.8, 1.2.1.11, 1.2.2.1, 1.2.6.2 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО и МФКиС НСО |
| спортивных объектов, построенных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования мероприятия О1.8 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», а также в рамках основных мероприятий 1.2.4 и детализированных мероприятий 1.2.1.1-1.2.1.7, 1.2.1.11. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации мероприятий О1.8 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», а также в рамках основных мероприятий 1.2.4 и детализированных мероприятий 1.2.1.1-1.2.1.7, 1.2.1.11 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО и МФКиС НСО, ОМС |
| спортивных объектов, реконструированных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования мероприятия О1.9 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», детализированных мероприятий 1.2.1.8. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода спортивных объектов в рамках реализации мероприятия О1.9 общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», детализированных мероприятий 1.2.1.8 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО и МФКиС НСО, ОМС |
| спортивных объектов, отремонтированных в рамках госпрограммы | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования детализированных мероприятий 1.2.2.1, 1.2.6.2. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам реализации детализированных мероприятий 1.2.2.1, 1.2.6.2 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МФКиС НСО, ОМС |
| П1. Уровень технической готовности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | Полугодовая | Нарастающим итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минстроем НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» (далее – Объект) в отчетном году по формуле: Кп1 = П1 / О1*100, где: П1 – плановый объем строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О1 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. 2. Фактическое значение определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия О1.8) по формуле: Кф1 = Ф1 /О1*100, где: Ф1 – фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О1 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет | Полугодовая и годовая отчетность Минстроя НСО |
| П2. Уровень технической готовности комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | Полугодовая | Нарастающим итогом | 1. Ежегодное плановое значение показателя определяется МЖКХиЭ НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта капитального строительства «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска» (далее – Объект) в отчетном году по формуле: Кп3 = П3 / О3*100, где: П3 – плановый объем строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О3 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. 2. Фактическое значение определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия 1.2.1.9 по формуле: Кф3 = Ф3 /О3*100, где: Ф3 – фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О3 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет | Полугодовая и годовая отчетность МЖКХиЭ НСО |
| П3. Уровень технической готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена | Полугодовая | Нарастающим итогом | 1. Ежегодное плановое значение показателя определяется МТ НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта капитального строительства «готовности станции «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена» (далее – Объект) в отчетном году по формуле: Кп4 = П4 / О4*100, где: П4 – плановый объем строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О4 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. 2. Фактическое значение определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия 1.2.1.10) по формуле: Кф4 = Ф4 /О4*100, где: Ф4 – фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года, в тыс. рублей). О4 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет | Полугодовая и годовая отчетность МТ НСО |
| П4. Количество построенных, реконструированных и приобретенных объектов, относящихся к категории малобюджетного строительства, введенных в эксплуатацию | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования детализированных мероприятий 1.2.6.1, 1.2.6.4. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам реализации детализированных мероприятий 1.2.6.1, 1.2.6.4 | Полугодовая и годовая отчетность МФКиС НСО, ОМС |
| П5. Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом объемов финансирования детализированных мероприятий 1.2.6.3, 1.2.10.1. 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам реализации детализированных мероприятий 1.2.6.3, 1.2.10.1 | Полугодовая и годовая отчетность МФКиС НСО, ОМС |
| 17. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора рассчитываются как суммы единовременных пропускных способностей соответствующих введенных в эксплуатацию объектов спорта в рамках реализации мероприятий О1.8, О1.9, общепрограммного мероприятия Региональный проект «Спорт – норма жизни», а также по основным мероприятиям 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6, в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 г. № 44 | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО, МФКиС НСО |
| 18. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются с учетом достигнутых значений за период реализации программы объемов финансирования соответствующих мероприятий 2. Фактические значения целевого индикатора определяются по итогам ввода региональных центров в рамках реализации соответствующих мероприятий По итогам реализации государственной программы за период 2015-2021 годов было достигнуто значение – 3 региональных центра, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Полугодовая и годовая отчетность предоставляется по данным МС НСО |
| 19. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | Квартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3-х лет, с учетом объемов финансирования основных мероприятий 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта | Сведения, представляемые Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта. |
| 20. Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | Квартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования основных мероприятий 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта | Сведения, представляемые Министерством спорта Российской Федерации, всероссийскими федерациями, ассоциациями, объединениями по видам спорта |
| 22. Количество тренеров и тренеров-преподавателей в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Полугодовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования основного мероприятия 1.3.3. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – определяется по данным статистического наблюдения. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 23. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: С = Сp / Сx *100% где, С – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Сp – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Сx – общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 24. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | Полугодовая | Ежегодно | Плановые и фактические значения целевого индикатора определяются по формуле: С1 = Сh / Сj *100% где, С1 – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; Сh – количество спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Сj – общее количество спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 26. Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности «физическая культура» | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, с учетом объемов финансирования основного мероприятия 1.3.3. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов физической культуры со средним профессиональным образованием | Сведения, предоставляемые ГАПОУ НСО НУ(К)ОР, ГАОУ СПО «Болотнинский педагогический колледж», ГАОУ СПО НСО «Куйбышевский педагогический колледж» |
| 27. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования мероприятия О1.7, в рамках общепрограммного мероприятия «Региональный проект «Спорт – норма жизни», основного мероприятия 1.3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dh = Th/Nh*100% где, Dh – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Th – численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК; Nh – при расчете полугодового значения индикатора общая численность организаций (за исключением центров спортивной подготовки) ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным статистического наблюдения 5-ФК, на начало отчетного периода, единиц; при расчете годового значения индикатора общая численность организаций (за исключением центров спортивной подготовки) ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным статистического наблюдения 5-ФК, на конец отчетного периода, единиц | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |
| 28. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Годовая | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора спрогнозированы на основе показателей официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования основного мероприятия 1.3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dv = Tv/Nv*100% где, Dv – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; Tv – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК и № 3-АФК; Nv – при расчете полугодового значения индикатора численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку на конец отчетного периода, человек согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК и № 3-АФК | Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК, № 3-АФК |
| 29. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Ежеквартальная | Ежегодно | 1. Плановые значения целевого индикатора определяются государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а также региональным проектом «Спорт – норма жизни», с учетом объемов финансирования основного мероприятия 1.3.4. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: Dw = Tw/Nw*100% где, Dw – доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Tw – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, человек, согласно данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК; Nw – при расчете полугодового значения индикатора численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на начало отчетного периода, человек; при расчете годового значения индикатора численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта на конец отчетного периода, человек | Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МФКиС НСО, годовая – рассчитывается по указанной формуле. Источник данных – статистическое наблюдение по форме № 5-ФК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной |  |  |  |  | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на очередной финансовый 2022 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2023 год | Значение показателя на 2024 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|  |  | классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РЗ | Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1. Общепрограммное мероприятие Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, МС, ГАУ НСО "ЦАФКиС НСО", ГУ, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Реализация мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни" с учетом положений Федерального проекта "Спорт – норма жизни" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 6136533,4 | 2494683,9 | 1200802,7 | 1436045,7 | 1005001,1 | 477309,6 | 54095,1 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4487480,9 | 1189873,1 | 1191945,3 | 1114685,9 | 990976,6 | 445021,8 | 29728,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1648078,7 | 1304750,0 | 8816,7 | 321359,9 | 13152,2 | 31947,4 | 24224,4 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 973,8 | 60,8 | 40,8 | 0,0 | 872,2 | 340,4 | 142,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| О1.1. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад муниципальных образований Новосибирской области" и иных массовых спортивных мероприятий на территории области | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Проведение в 2022 году - в Куйбышевском, в 2023 году - в Баганском, Колыванском, в 2024 году - в Купинском, Сузунском районах Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2040,8 | x | x | x | x | 2040,8 | 2040,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2040,8 |  |  |  |  | 4081,6 | 4081,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.70270 | 521 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 40,8 |  | 40,8 |  |  | 81,6 | 81,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.2. Проведение ежегодного мероприятия "Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | МФКиС, ГАУ НСО "ЦАФКиС НСО" | Проведение комплекса спортивных мероприятий в рамках ежегодного фестиваля с количеством участников не менее 550 человек |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 900,0 | x | x | x | x | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 416,4 | 215,0 | 268,6 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.02760 | 622 | 900,0 |  | 416,4 | 215,0 | 268,6 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.3. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Подготовка в 2022-2024 годах 15 спортивных площадок к сдаче нормативов ГТО (в 2022 году - Карасукский, Кыштовский, Новосибирский,Черепановский районы, г.Новосибирск, в 2023 году - Татарский район, г.Бердск, г.Искитим, г.Обь, г.Новосибирск, в 2024 году - Новосибирский, г.Новосибирск) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 412,2 | x | x | x | x | 412,2 | 1030,4 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2060,8 | 2060,8 |  |  |  | 2060,8 | 2060,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.70290 | 521 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 60,8 | 60,8 |  |  |  | 60,8 | 60,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди населения Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 31 | 8 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | МФКиС, ГУ, ГУ МВД | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 684,4 | x | x | x | x | 812,5 | 812,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 21216,9 | 6000,0 | 4000,0 | 10000,0 | 1216,9 | 13000,0 | 13000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.02820 | 621 | 21216,9 | 6000,0 | 4000,0 | 10000,0 | 1216,9 | 16216,9 | 16216,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Количество получателей субсидии |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Финансовое обеспечение спортивных организаций г.Новосибирска и г.Бердска, а также 9 государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, оуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 6276,4 | x | x | x | x | 1326,9 | 1541,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 12552,7 |  | 418,9 | 10098,1 | 2035,7 | 11942,0 | 13876,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11 | 03 | 14.0.P5.50812 | 521 | 2627,3 |  | 92,2 | 2221,6 | 313,5 | 2627,3 | 3052,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11 | 03 | 14.0.P5.50811 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 03 | 14.0.P5.50812 | 521 | 9314,7 |  | 326,8 | 7876,5 | 1111,5 | 9314,7 | 10823,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 03 | 14.0.P5.50811 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 610,7 |  |  |  | 610,7 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.5.1. Государственная поддержка организаций, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Количество получателей субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | МФКиС, ГУ | Финансовое обеспечение в 2023-2024 годах 9 государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 1326,9 | 1541,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11942,0 | 13876,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.50811 | 622 |  |  |  |  |  | 2627,3 | 3052,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.50811 | 622 |  |  |  |  |  | 9314,7 | 10823,6 |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.5.2. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области, организации которых осуществляют реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Количество получателей субсидии |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Финансовое обеспечение спортивных организаций г.Новосибирска и г.Бердска, осуществляющих реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, решение о реализации мероприятия в 2023-2024 годах будет принято в случае доведения до Новосибирской области средств федерального бюджета на его реализацию |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 6276,4 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 12552,7 |  | 326,8 | 7876,5 | 4349,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.50812 | 521 | 2627,3 |  |  |  | 2627,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.50812 | 521 | 9314,7 |  | 326,8 | 7876,5 | 1111,5 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 610,7 |  |  |  | 610,7 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.6. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2022 году - в 4 муниципальных образованиях Новосибирской области (Болотнинский, Краснозерский, Ордынский, Чулымский районы), в 2023 году - в 4 муниципальных образованиях Новосибирской области (Венгеровский, Колыванский, Чистоозерный районы, р.п.Кольцово) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 3843,7 | x | x | x | x | 2951,6 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 15374,9 |  |  | 2570,9 | 12804,0 | 11806,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.52281 | 521 | 604,6 |  |  | 102,9 | 501,8 | 464,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.P5.52281 | 521 | 14508,8 |  |  | 2468,1 | 12040,8 | 11144,1 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 261,5 |  |  |  | 261,5 | 198,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Количество получателей субсидии |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 3 | 3 | МФКиС, ГУ, ОМС (по согласованию) | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для школ олимпийского резерва в 2022 году - 2, в 2023-2024 годах - 3 учреждениям, подведомственным МФКиС НСО, соответственно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5601,7 | x | x | x | x | 3989,1 | 4653,1 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 11203,4 |  | 8843,7 | 2359,7 |  | 11967,3 | 13959,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.52290 | 622 | 448,2 |  | 353,8 | 94,4 |  | 478,7 | 558,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.52290 | 622 | 10755,2 |  | 8489,9 | 2265,3 |  | 11488,6 | 13400,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.8. Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 4320 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2022 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 5981706,5 | 2454658,6 | 1181315,6 | 1360273,8 | 985458,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51395 | 414 | 3913116,7 | 781902,2 | 1181315,6 | 964440,4 | 985458,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51392 | 414 | 455089,8 | 368006,4 |  | 87083,4 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51392 | 414 | 1613500,0 | 1304750,0 |  | 308750,0 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.9. Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Реконструкция бассейна, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2023 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 86477,4 | 28964,5 | 3767,3 | 50528,2 | 3217,4 | 415334,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51395 | 414 | 83260,0 | 28964,5 | 3767,3 | 50528,2 |  | 415334,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51393 | 414 | 3217,4 |  |  |  | 3217,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.P5.51393 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1.10. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | МФКиС, СОНКО | Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 200,0 | x | x | x | x | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.P5.02950 | 633 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры, массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 5700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 5700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта в Новосибирской области в средствах массовой информации. Обеспечение стимулирования населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | МФКиС, ГУ | Увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни в общем объеме публикаций в информационном пространстве. Повышение интереса к спортивным мероприятиям, стимулирование населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, профилактика правонарушений, в 2022 году трансляция не менее 5 фильмов о проведенных спортивных мероприятиях, предоставление не менее 1900 минут теле/радиоэфира, 1150 ед. полиграфической продукции, выпуск 999 ед. журналов спортивной направленности ежегодно. Решение о реализации мероприятия в 2023-2024 годах будет принято в случае доведения лимитов областного бюджета на его реализацию в указанном периоде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 950,0 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 5700,0 | 1000,0 | 2000,0 |  | 2700,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.01.98703 | 622 | 5700,0 | 1000,0 | 2000,0 |  | 2700,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Мероприятия по подготовке и проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | МФКиС, АНО "ДМЧМ" | Обеспечение качественной и своевременной подготовки и проведение молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 31145,5 | х | х | х | х | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 31145,5 | 14143,8 | 11319,1 | 0,0 | 5682,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 31145,5 | 14143,8 | 11319,1 | 0,0 | 5682,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3.1. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске» | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МФКиС, АНО "ДМЧМ" | Оказание автономной некоммерческой организацией «Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске» услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 31145,5 | х | х | х | х | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 31145,5 | 14143,8 | 11319,1 |  | 5682,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.19.02940 | 630 | 31145,5 | 14143,8 | 11319,1 |  | 5682,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.19.02940 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 36845,5 | 15143,8 | 13319,1 | 0,0 | 8382,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 36845,5 | 15143,8 | 13319,1 | 0,0 | 8382,6 | 32384,7 | 32384,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | МС, МЖКХиЭ, МТ, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Строительство и реконструкция 9 объектов, строительство 2, реконструкция 1 объекта в 2022 году, строительство 2 объектов в 2023 году, строительство 4 объектов в 2024 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 56907,3 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1656504,0 | 52295,3 | 38333,9 | 15402,7 | 1550472,0 | 235290,2 | 227629,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1647582,6 | 51051,0 | 38333,9 | 15402,7 | 1542794,9 | 233715,5 | 227629,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 8921,4 | 1244,3 | 0,0 | 0,0 | 7677,1 | 1574,7 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО "УКС" | Увеличение спортивных площадей на 1051,56 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2025 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 35842,2 | 260,0 | 124,0 |  | 35458,2 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 35842,2 | 260,0 | 124,0 |  | 35458,2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 361,5 кв.м. Планируемый год ввода в эксплуатацию - 2024 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 276,9 |  | 276,8 |  | 0,1 | 85655,5 | 227629,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 276,9 |  | 276,8 |  | 0,1 | 85655,5 | 227629,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 | 11 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Строительство плавательного бассейна. Увеличение спортивных площадей на 275 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2024 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 03-001 "Строительство спортивного оздоровительного комплекса (с. Северное)" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 35978,2 |  | 2186,4 |  | 33791,8 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 35978,2 |  | 2186,4 |  | 33791,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г.Искитиме (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ОМС (по согласованию) | Строительство ледовой площадки и спортивного зала (тренажерный зал, зал хореографии). Увеличение спортивных площадей на 1662,7 кв.м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2024 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 12-050 "Строительство в г. Искитиме физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (г.Искитим)". Ожидается решение о целесообразности реализации объекта, ввиду открытия Ледовой арены в г. Искитиме, построенной за счет внебюджетных источников финансирования. Лимиты областного бюджета периода 2022-2024 годов будут определены при внесении очередных изменений в бюджет 2022-2024 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. Здание спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Аникина в Кировском районе г. Новосибирска (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 3560 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2023 год. Лимиты областного бюджета периода 2023-2024 годов будут определены при формировании бюджета 2023-2025 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6. Спортивный комплекс в с. Убинское (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ГКУ НСО "УКС", ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 748 кв. м, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2025 год (в 2022 году - БО на ТУ, охрану, зем. налог). Реализация в рамках исполнения наказа № 08-237-6 "Строительство спорткомплекса (бассейна) в с. Убинское (село Убинское)". Лимиты областного бюджета периода 2023-2024 годов будут определены при формировании бюджета 2023-2025 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 348,0 | 239,2 | 108,7 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 348,0 | 239,2 | 108,7 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7. Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п.Мошково Новосибирской области (строительство) | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МС, ОМС (по согласованию) | Увеличение спортивных площадей на 6000 кв. м (100х60м), планируемый год ввода в эксплуатацию - 2024 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 09-330 "Строительство стадиона в р.п. Мошково (р.п. Мошково)". Лимиты областного бюджета на 2024 год будут определены при формировании бюджета 2023-2025 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71574,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.70750 | 522 |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1574,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8. Реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Реконструкция в 2020-2022 годах стадиона "Труд" в г. Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области, планируемый год ввода в эксплуатацию - 2022 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 51844,2 | 51796,1 |  |  | 48,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.70750 | 522 | 50599,9 | 50551,8 |  |  | 48,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  | 1244,3 | 1244,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9. Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МЖКХиЭ, ОМС (по согласованию) | Осуществление строительства комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска. Ввод объекта в эксплуатацию - 2022 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 350211,5 |  |  |  | 350211,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 14.0.15.70750 | 523 | 346744,1 |  |  |  | 346744,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 210 |  |  |  |  | 3467,4 |  |  |  | 3467,4 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10. Строительство объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МТ, ОМС (по согласованию) | Осуществление строительства станции метро "Спортивная" в городе Новосибирске, ввод объекта в эксплуатацию - 2022 год |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1081340,4 |  |  |  | 1081340,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 08 | 14.0.15.70750 | 522 | 1077130,7 |  |  |  | 1077130,7 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 176 |  |  |  |  | 4209,7 |  |  |  | 4209,7 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | МС, ОМС (по согласованию) | Строительство плоскостного сооружения в г.Бердск, планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2023 год. Реализация в рамках исполнения наказа № 12-311 "Строительство нового спортивного комплекса "Авангард" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | 78060,0 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 94177,1 |  | 35638,0 | 15402,7 | 43136,4 | 78060,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 94177,1 |  | 35638,0 | 15402,7 | 43136,4 | 78060,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МС, ОМС (по согласованию) | Выполнение работ по визуальному обследованию, внесению изменений в проектную и рабочую документацию, прохождение государственной экспертизы, выполнение строительно-монтажных работ по ремонту кровли объекта. Дополнительные бюджетные ассигнования необходимы для устранения выявленных недостатков по устройству кровли на введенном в 2018 году объекте |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 6485,5 |  |  |  | 6485,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 11 | 02 | 14.0.15.02430 | 414 | 6485,5 |  |  |  | 6485,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Развитие материально-технической базы, ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения на территории Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ | В 2022 году - ремонт недвижимого имущества 4 учреждений, приобретение основных средств для 8 учреждений, обустройство и оснащение инфраструктуры 4 учреждениий, подведомственных МФКиС. Решение о реализации мероприятия в 2023-2024 годах будет принято в случае доведения лимитов областного бюджета на его реализацию в указанном периоде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 720381,5 | 23000,0 | 47045,7 | 112188,7 | 538147,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 720381,5 | 23000,0 | 47045,7 | 112188,74 | 538147,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.1. Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество отремонтированныхобъектов |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | МФКиС, ГУ | Проведение ремонта недвижимого имущества ГАПОУ НСО "Новосибирской училище (колледж) олимпийского резерва" , ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий", ГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу", ГАУ НСО "СШОР водных видов спорта" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2443,1 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 9772,5 |  |  | 9772,5 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.04.02270 | 622 | 9772,5 |  |  | 9772,5 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. Мероприятие по приобретению основных средств, материальных запасов, спортивного оборудования и инвентаря для государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество оснащенных объектов |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | МФКиС, ГУ | Закупка основных средств, спортивного оборудования и инвентаря в 2022 году для ГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу", ГАУ НСО "Дирекция спортивных мероприятий", ГАУ НСО "Спортивная школа самбо", ГАУ НСО "Спортивная школа по хоккею "СИБИРЬ", ГАУ НСО "Новосибирск-Арена", ГАУ НСО "СШОР по сноуборду", ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш», ГАПОУ НСО "Новосибирской училище (колледж) олимпийского резерва" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 86024,7 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 688197,9 | 23000,0 | 47045,7 | 93180,2 | 524972,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.04.02270 | 622 | 688197,9 | 23000,0 | 47045,7 | 93180,2 | 524972,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3. Мероприятия по обустройству и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество оснащенных объектов |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 |  |  | МФКиС, ГУ | Обустройство и оснащение инфраструктуры в 2022 году 4 объектов недвижимого имущества ГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу", ГАУ НСО "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва", ГАУ НСО "Новосибирск-Арена", ГАУ НСО "СШОР по сноуборду" |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5602,8 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 22411,2 |  |  | 9236,1 | 13175,1 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.04.02270 | 622 | 22411,2 |  |  | 9236,1 | 13175,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Мероприятие планируется к реализации с 2024 года при условии согласования с ОМС МО НСО перечня соответствующих объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом. Лимиты областного бюджета на 2024 год будут определены в рамках подготовки проекта бюджета 2024-2026 годов |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4.1.Анализ данных, представляемых муниципальными образованиями Новосибирской области, готовых принять участие в реализации основного мероприятия, о степени востребованности в обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде | Реестр объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Формирование реестра и согласование с муниципальными образованиями Новосибирской области перечня объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | x | x | x | x |  | 0,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5. Мероприятия по повышению энергоэффективности спортивных сооружений | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ | Снижение энергопотерь осуществляется за счет установки приборов учета, модернизация систем освещения с использованием энергосберегающих ламп, автоматизация источников теплоснабжения, а также мероприятия по снижению теплопотерь в спортивных сооружениях |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение основного мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности МФКиС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5.1. Мониторинг состояния имущества государственных автономных учреждений, подведомственных МФКиС НСО | Реестр объектов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Составление реестра приоритетных объектов государственных автономных учреждений, подведомственных МФКиС НСО, в отношении которых планируется проведение мероприятий по повышению их энергоэффективности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2022 году - предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных сооружений, обеспечение оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретение объекта спортивного назначения, в 2023 году - завершение оплаты приобретенного в 2022 году объекта спортивного назначения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 377276,4 | 141558,1 | 0,0 | 15774,6 | 219943,7 | 84180,2 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 363413,0 | 136313,0 | 0,0 | 15400,0 | 211700,0 | 80813,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 13863,4 | 5245,1 | 0,0 | 374,6 | 8243,7 | 3367,2 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции, благоустройства спортивных сооружений | Количество вводимых объектов |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2022 году будет осуществляться: строительство стадиона в р.п. Линево Исиктимского района, реконструкция стадиона в р.п. Сузун (ввод в эксплуатацию - 2023 год), строительство крытой хоккейной коробки в г.Обь, строительство оснований для плоскостных "умных площадок" в Новосибирском районе и г.Новосибирск, строительство основания для ФОКОТа в Кочковском районе, монтаж оборудования для ФОКОТа в Новосибирском районе (Барышево) (ввод объекта осуществлен в 2021 году) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 33500,6 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 167502,9 |  |  |  | 167502,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.07.70740 | 523 | 162487,6 |  |  |  | 162487,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 5015,2 |  |  |  | 5015,2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.2. Государственная поддержка муниципальных образований в части ремонта спортивных сооружений | Количество отремонтированных объектов |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2022 году запланировано проведение ремонтных работ в спортивных сооружениях Барабинского, Краснозерского (2 объекта), Чистоозерного районов, г.Оби, г.Новосибирска |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 600,0-9500,0 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 25490,1 |  |  | 12212,7 | 13277,4 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.07.70740 | 523 | 23131,9 |  |  | 12000,0 | 11131,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 2358,2 |  |  | 212,7 | 2145,5 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.3. Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности | Количество объектов, обеспеченных оборудованием и инвентарем |  |  |  |  |  | 16 | 4 |  | 1 | 11 |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | В 2022 году запланировано приобретение оборудования и инвентаря для спортивных объектов Куйбышевского, Кыштовского, Татарского (3 объекта), Кочковского, Краснозерского районов Новосибирской области, г.Новосибирска (2 объекта), г.Обь, г.Искитим, Искитимский район (5 объектов) |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 400,0-34000,0 | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 100103,3 | 57377,9 |  | 3561,9 | 39163,5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.07.70740 | 523 | 96980,4 | 55500,0 |  | 3400,0 | 38080,4 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 3122,8 | 1877,9 |  | 161,9 | 1083,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.4. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Предоставление в 2022-2023 годах субсидии р.п. Кольцово для приобретения объекта недвижимого имущества спортивного назначения (бассейн), в 2023 году - завершение оплаты |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 84180,2 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 84180,2 | 84180,2 |  |  |  | 84180,2 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.07.70740 | 523 | 80813,0 | 80813,0 |  |  |  | 80813,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 3367,2 | 3367,2 |  |  |  | 3367,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | Минобр, ОМС (по согласованию) | Увеличение количества детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5509,6 | x | x | x | x | 10332,6 | 11663,9 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 11019,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11019,2 | 10332,6 | 11663,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,4 | 406,6 | 459,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 9945,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9945,5 | 9757,1 | 11023,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 659,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,3 | 168,9 | 180,9 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.9.1. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | Минобр, ОМС (по согласованию) | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1836,5 | x | x | x | x | 1722,1 | 1944,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 11019,2 |  |  |  | 11019,2 | 10332,6 | 11663,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 14.0.E2.50970 | 521 | 414,4 |  |  |  | 414,4 | 406,6 | 459,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 136 | 07 | 09 | 14.0.E2.50970 | 521 | 9945,5 |  |  |  | 9945,5 | 9757,1 | 11023,6 |  |  |
|  | местные бюджеты | 136 |  |  |  |  | 659,3 |  |  |  | 659,3 | 168,9 | 180,9 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных плоскостных сооружений в муниципальных образованиях Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 35087,7 | x | x | x | x | 26990,6 | 80971,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 70175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70175,5 | 26990,6 | 80971,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 14666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14666,7 | 5641,1 | 16923,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 52000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52000,0 | 20000,0 | 60000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 3508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3508,8 | 1349,5 | 4048,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.10.1. Государственная поддержка муниципальных образований в части приобретения и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок (плоскостное спортивное сооружение) | Муниципальное образование |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | МФКиС, ОМС (по согласованию) | Приобретение спортивного оборудования для плоскостных спортивных сооружений в 2022 году для Новосибирского района Новосибирской области и г.Новосибирск, в 2023 году - для г.Новосибирска; приобретение оборудования для плоскостного модульного сооружения в 2024 году для Новосибирского района Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 35087,7 | x | x | x | x | 26990,6 | 80971,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 70175,5 |  |  |  | 70175,5 | 26990,6 | 80971,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.03.R7531 | 520 | 14666,7 |  |  |  | 14666,7 | 5641,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 02 | 14.0.03.R7532 | 520 |  |  |  |  |  |  | 16923,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 12 | 03 | 14.0.03.R7531 | 520 | 52000,0 |  |  |  | 52000,0 | 20000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 12 | 03 | 14.0.03.R7532 | 520 |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  | 3508,8 |  |  |  | 3508,8 | 1349,5 | 4048,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2835356,6 | 216853,3 | 85379,6 | 143366,1 | 2389757,5 | 356793,6 | 320264,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2746458,2 | 210364,0 | 85379,6 | 142991,5 | 2307723,1 | 320576,2 | 245011,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 61945,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61945,5 | 29757,1 | 71023,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 26952,9 | 6489,4 | 0,0 | 374,6 | 20088,9 | 6460,3 | 4229,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Человек |  |  |  |  |  | 392 | 85 | 91 | 133 | 83 | 395 | 395 | МФКиС | Завоевание спортсменами Новосибирской области медалей на официальных международных и российских соревнованиях не менее 2400 шт. в 2022 году, 2400 шт. в 2023 году, 2530 шт. - в 2024 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 173,1 | x | x | x | x | 171,8 | 171,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 67871,5 | 9354,8 | 8041,0 | 8991,3 | 41484,5 | 67871,5 | 67871,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 67871,5 | 9354,8 | 8041,0 | 8991,3 | 41484,5 | 67871,5 | 67871,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения (вознаграждений) спортсменам Новосибирской области и их тренерам | Человек |  |  |  |  |  | 387 | 82 | 91 | 132 | 82 | 387 | 387 | МФКиС | Стимулирование ведущих спортсменов Новосибирской области для достижения высоких спортивных результатов и выступления на соревнованиях различного уровня от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 138,7 | x | x | x | x | 138,7 | 138,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 53671,5 | 7154,8 | 8041,0 | 6791,3 | 31684,5 | 53671,5 | 53671,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.10.06410 | 330 | 53671,5 | 7154,8 | 8041,0 | 6791,3 | 31684,5 | 53671,5 | 53671,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. Государственная поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров | Человек |  |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 8 | 8 | МФКиС | Обеспечение улучшения жилищных условий лиц, достигших значительных успехов в сфере физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2840,0 | x | x | x | x | 1775,0 | 1775,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 14200,0 | 2200,0 |  | 2200,0 | 9800,0 | 14200,0 | 14200,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.10.02310 | 330 | 14200,0 | 2200,0 |  | 2200,0 | 9800,0 | 14200,0 | 14200,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Оказание поддержки спортивным командам Новосибирской области | Количество организаций |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | МФКиС, НО | Обеспечение численности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации ежегодно не менее 450 человек |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 134396,7 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1209570,0 | 500850,0 | 487255,8 | 134200,0 | 87264,2 | 909570,0 | 909570,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1209570,0 | 500850,0 | 487255,8 | 134200,0 | 87264,2 | 909570,0 | 909570,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2.1. Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НПХК "Сибирь" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 550000,0 | x | x | x | x | 300000,0 | 300000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 550000,0 | 230000,0 | 320000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02320 | 633 | 550000,0 | 230000,0 | 320000,0 |  |  | 300000,0 | 300000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация ПМФК "Сибиряк" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 54705,8 | x | x | x | x | 54705,8 | 54705,8 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 54705,8 | 20800,0 | 13005,8 | 20900,0 |  | 54705,8 | 54705,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02330 | 631 | 3060,0 | 3060,0 |  |  |  | 54705,8 | 54705,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02330 | 633 | 51645,8 | 17740,0 | 13005,8 | 20900,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. Государственная поддержка некоммерческой организации НП "БК Новосибирск" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 102800,0 | x | x | x | x | 82800,0 | 82800,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 102800,0 | 37700,0 | 18900,0 | 20900,0 | 25300,0 | 82800,0 | 82800,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02350 | 631 | 842,0 | 842,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02350 | 633 | 101958,0 | 36858,0 | 18900,0 | 20900,0 | 25300,0 | 82800,0 | 82800,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4. Государственная поддержка некоммерческой организации Ассоциация "НП БК "Динамо" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 81064,2 | x | x | x | x | 66064,2 | 66064,2 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 81064,2 | 38500,0 | 13300,0 | 14500,0 | 14764,2 | 66064,2 | 66064,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02360 | 631 | 10763,2 | 10763,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02360 | 633 | 70301,0 | 27736,8 | 13300,0 | 14500,0 | 14764,2 | 66064,2 | 66064,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5. Государственная поддержка некоммерческой организации НП ВК "Локомотив-Новосибирск" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 50000,0 | x | x | x | x | 50000,0 | 50000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 50000,0 | 35650,0 | 14350,0 |  |  | 50000,0 | 50000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02370 | 633 | 50000,0 | 35650,0 | 14350,0 |  |  | 50000,0 | 50000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.6. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО Регбийный клуб "Сибирь" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 15000,0 | x | x | x | x | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 15000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 3000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02930 | 633 | 15000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 3000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ВК "ОЛИМП" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 13000,0 | x | x | x | x | 13000,0 | 13000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 13000,0 | 7700,0 | 2700,0 | 1400,0 | 1200,0 | 13000,0 | 13000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02410 | 633 | 13000,0 | 7700,0 | 2700,0 | 1400,0 | 1200,0 | 13000,0 | 13000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.8. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО "ФК Новосибирск" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 253000,0 | x | x | x | x | 253000,0 | 253000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 253000,0 | 77000,0 | 75000,0 | 55000,0 | 46000,0 | 253000,0 | 253000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02280 | 631 | 4092,7 | 4092,7 |  |  |  | 253000,0 | 253000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02280 | 633 | 248907,3 | 72907,3 | 75000,0 | 55000,0 | 46000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.9. Государственная поддержка некоммерческой организации АНО ХК "Сибсельмаш" | Количество организаций |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | МФКиС, НО | Финансовое обеспечение некоммерческой организации в целях поддержания/повышение уровня участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 90000,0 | x | x | x | x | 75000,0 | 75000,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 90000,0 | 48500,0 | 23000,0 | 18500,0 |  | 75000,0 | 75000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.11.02920 | 633 | 90000,0 | 48500,0 | 23000,0 | 18500,0 |  | 75000,0 | 75000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МФКиС, ГУ | Обеспечение сферы физической культуры и спорта специалистами, стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 94384,6 | 20864,7 | 24116,1 | 19280,0 | 30123,8 | 89231,3 | 94892,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 92149,3 | 20349,2 | 23256,8 | 19108,1 | 29435,3 | 86960,7 | 92621,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2058,3 | 515,6 | 859,3 | 171,9 | 511,5 | 2093,6 | 2093,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |  |  |
| 1.3.3.1. Государственная поддержка в виде единовременных выплат ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в Новосибирской области | Количество выплат |  |  |  |  |  | 66 | 1 |  |  | 65 | 62 | 62 | МФКиС | Материальное стимулирование специалистов физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 34,0 | x | x | x | x | 36,2 | 36,2 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2241,9 |  |  |  | 2206,1 | 2241,9 | 2241,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.12.06420 | 360 | 2241,9 | 35,8 |  |  | 2206,1 | 2241,9 | 2241,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. Организация ежегодного собрания по подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта и других специалистов с вручением призов | Мероприятие |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МФКиС, ГУ | Подведение результатов работы за истекший год, поощрение лучших специалистов в сфере физической культуры и спорта области. Решение о реализации мероприятия в 2023-2024 годах будет принято в случае доведения лимитов областного бюджета на его реализацию в указанном периоде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1500,0 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.12.02420 | 622 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. Обеспечение деятельности учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» государственных услуг ежегодно 595 чел., выпуск 60 специалистов ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 86410,7 | x | x | x | x | 82927,8 | 88588,7 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 86410,7 | 19800,0 | 23000,0 | 18748,1 | 24862,6 | 82927,8 | 88588,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 07 | 04 | 14.0.12.01010 | 621 | 86233,7 | 19800,0 | 23000,0 | 18748,1 | 24685,6 | 82750,8 | 88411,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  | 177,0 |  |  |  | 177,0 | 177,0 | 177,0 |  |  |
| 1.3.3.4. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственной образовательной организации, подведомственной министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Человек |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МФКиС, ГУ | Социальное обеспечение обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.02.2017 №50-п |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 375,6 | x | x | x | x | 375,6 | 375,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 1878,2 | 226,8 | 256,8 | 360,0 | 1034,6 | 1878,2 | 1878,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 10 | 04 | 14.0.12.02019 | 321 | 1878,2 | 226,8 | 256,8 | 360,0 | 1034,6 | 1878,2 | 1878,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.5. Приобретение нагрудных значков и зачетных классификационных книжек для осуществления судейской деятельности | Единиц |  |  |  |  |  | 3700 | 3611 |  |  | 89 |  |  | МФКиС | Приобретение 2000 нагрудных значков и 1700 зачетных классификационных книжек для осуществления судейской деятельности в рамках предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов, категорий, званий. Решение о реализации мероприятия в 2022-2023 годах будет принято в случае доведения лимитов областного бюджета на его реализацию в указанном периоде |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,1 | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 208,3 | 199,4 |  |  | 8,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.12.02420 | 244 | 208,3 | 199,4 |  |  | 8,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | Человек |  |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | МФКиС | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ НСО НУ(К)ОР |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 97,5 | x | x | x | x | 99,2 | 99,2 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2145,5 | 602,8 | 859,3 | 171,9 | 511,5 | 2183,4 | 2183,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 |  |  | 14.0.12.06340 | 622 | 87,2 | 87,2 |  |  |  | 89,8 | 89,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 | 07 | 04 | 14.0.12.53630 | 622 | 2058,3 | 515,6 | 859,3 | 171,9 | 511,5 | 2093,6 | 2093,6 |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственных услуг ежегодно 7800 чел., а также выполнение государственных работ в сфере физической культуры и спорта |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 103074,6 | x | x | x | x | 109077,1 | 110913,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2164565,9 | 470486,2 | 528748,0 | 508626,1 | 656705,6 | 2290619,0 | 2329173,8 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2164182,9 | 470486,2 | 528748,0 | 508626,1 | 656322,6 | 2290236,0 | 2328790,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 |  |  |
| 1.3.4.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Количество учреждений |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МФКиС, ГУ | Предоставление государственных услуг ежегодно 7800 чел., а также выполнение государственных работ учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 103074,6 | x | x | x | x | 109077,1 | 110913,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 2164565,9 | 470486,2 | 528748,0 | 508626,1 | 656705,6 | 2290619,0 | 2329173,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 127 | 11 | 03 | 14.0.13.01050 | 621 | 2164182,9 | 470486,2 | 528748,0 | 508626,1 | 656322,6 | 2290236,0 | 2328790,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы | 127 |  |  |  |  | 383,0 |  |  |  | 383,0 | 383,0 | 383,0 |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 3 535 832,0 | 1 001 555,7 | 1 048 160,9 | 671 097,3 | 815 018,2 | 3 357 291,8 | 3 401 507,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 533 773,7 | 1 001 040,1 | 1 047 301,5 | 670 925,5 | 814 506,6 | 3 354 638,2 | 3 398 853,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 058,3 | 515,6 | 859,3 | 171,9 | 511,5 | 2 093,6 | 2 093,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |  |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 12 544 567,5 | 3 728 236,7 | 2 347 662,3 | 2 250 509,2 | 4 218 159,3 | 4 223 779,8 | 3 808 252,1 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 10 804 558,3 | 2 416 420,9 | 2 337 945,6 | 1 928 602,8 | 4 121 589,0 | 4 152 620,9 | 3 705 978,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 712 082,5 | 1 305 265,5 | 9 676,0 | 321 531,7 | 75 609,3 | 63 798,1 | 97 341,6 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  | 27 926,7 | 6 550,2 | 40,8 | 374,6 | 20 961,1 | 6 800,7 | 4 371,9 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |  |
| Применяемые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТО | - "Готов к труду и Обороне"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФКиС | - Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобр | - Министерство образования Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС | - Министерство строительства Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО | - Автономная некоммерческая организация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РФ | - Российская Федерация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БО | - Бюджетное обязательство; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ | - Технические условия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГК | - Государственный контракт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | - Строительно-монтажные работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСО | - Новосибирская область; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМС | - Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУ | - Государственные учреждения, подведомственные министерству физической культуры и спорта Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ" | - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ НСО "УКС" | - Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП | - Частный партнер, определяемый соглашением о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖКХиЭ | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТ | - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦП | - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАУ НСО | - Государственное автономное учреждение Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАУ НСО "ЦАФКиС НСО" | - Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НО | - Некоммерческая организация в сфере физической культуры и спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НП "ХК "Сибирь" | - Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Сибирь"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМФК "Сибиряк" | - Профессиональный минифутбольный клуб "Сибиряк"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НП "ХК "Сибсельмаш" | - Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Сибсельмаш"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НП "БК Новосибирск" | - Некоммерческое партнерство "Баскетбольный клуб "Новосибирск"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НП БК "Динамо" | - Некоммерческое партнерство "Баскетбольный клуб "Динамо"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НП ВК "Локомотив-Новосибирск" | - Некоммерческое партнерство Волейбольный клуб "Локомотив-Новосибирск"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО "Регбийный клуб "Сибирь" | - Автономная некоммерческая организация "Регбийный клуб "Сибирь"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО "ЖФК "Кристалл-Сибирь" | - Автономная некоммерческая организация "Женский футбольный клуб "Кристалл-Сибирь"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО "ВК "ОЛИМП" | - Автономная некоммерческая организация "Волейбольный клуб "Олимп"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО "ФК Новосибирск" | - Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Новосибирск"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО "ДМЧМ" | - Автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУ МВД | - Главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОКОТ | - Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», на период реализации объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10 |
| О1. Общепрограммное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске (строительство) | 2018-2022 | 2022 | Да | 9497910,0* | Площадь объекта – 55490 кв.м., ЕПС – 150 чел. | 7905939,5 ** | Сумма затрат, | 5981706,5 |  |  |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС», ГКУ "Арена" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4368206,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1613500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| О1. Общепрограммное мероприятие Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Реконструкция бассейна с ванной 50 x 21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске | 2019-2023 | 2023 | Инженерные изыскания №54-1-1-1-035502-2019 от 13.12.2019 г., корректировка проектной документации - 2020 г. | 906 627,55* | Прирост единовременной пропускной способности - 92 чел. | 964036,60 | Сумма затрат, | 86477,4 | 415334,5 |  |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 86477,4 | 415334,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 86477,4 | 415334,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске | 2019-2025 | 2025 | Да от 09.12.2013 в ценах на 01.12.2012 №54-1-3-0665-13, №54-1-0989-19 от 06.11.2019 в ценах на 15.12.2018 | 271316,3* | Общая площадь здания 5354,8м2; трибуны на 93 места, зал акробатики: при занятиях-32 чел/см.; при соревнованиях 75 чел/см.; зал единоборств 13чел/см.; зал подготовки 20чел/см.; зал гимнастики 20чел/см. | 159 412,20** | Сумма затрат, | 35842,2 |  |  | 123570,0*** |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35842,2 |  |  | 123570,0*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г.Искитиме (строительство) | 2020-2024 | 2024 | Да № 873-13 от 18.09.2013г. в тек. ценах по состоянию на 01.06.2013г. | 165 838,74* | Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятий по хоккею - 30 чел., фигурному катанию - 30 чел., при соревнованиях по хоккею - 50 чел., массовых катаний на коньках - 100 чел. Количество команд для игры в хоккей - 2. Количество зрительских мест - 250 | 251 825,91** | Сумма затрат, |  |  | 251825,91 *** |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 251825,91 *** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района | Здание плавательного бассейна в с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области (строительство) | 2022-2024 | 2024 | Да | 313561,6 | Единовременная пропускная способность - 48 чел. | 313561,60 | Сумма затрат, | 276,9 | 85655,5 | 227629,2 |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 276,9 | 85655,5 | 227629,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Северном Новосибирской области (строительство) | 2013-2024 | 2024 | Да от 25.06.2012 в ценах на 01.12.2011 №54-1-3-0264-12, корректировка проектной документации - 2020 г. | 104 785,01* | Единовременная пропускная способность - 49 чел. | 159 336,63** | Сумма затрат, | 35978,2 |  | 123358,43 *** |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35978,2 |  | 123358,43 *** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Аникина в Кировском районе г. Новосибирска | 2022-2023 | 2023 | Да, от 29.01.2014, в ценах на 01.06.2013 №54-1-3-0874-13, корректировка проектной документации 2020 г. | 645 420,25* | Площадь объекта 11 760,05 кв.м, Единовременная пропускная способность 117 чел. | 1 043 285,94 ** | Сумма затрат, |  |  |  |  |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Спортивный комплекс в с. Убинское (строительство) | 2013-2025 | 2025 | Да от 27.04.2015 в ценах на 01.04.2014, №54-1-3-0573-14 | 232959,16* | Общая площадь здания 327,6 м2; трибуны на 400 мест; Единовременная пропускная способность 104 чел/см. | 232 959,16 ** | Сумма затрат, | 348,0 |  |  | 232959,16 *** |  | Минстрой НСО, ГКУ НСО «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 348,0 |  |  | 232959,16 *** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Спорткорпус с плоскостными сооружениями в р.п.Мошково Новосибирской области (строительство) | 2018-2024 | 2024 | Да (первая экспертиза ПСД - 2017, новая экспертиза ПСД № 54-1-1-2-028918-2019 от 23.10.2019) | 176 647,31* | Плоскостной объект. Общая площадь участка в границах благоустройства - 18533,0 кв.м. Единовременная пропускная способность 136 чел. Трибуны на 500 чел. | 105 072,61 | Сумма затрат, |  | 71574,7 | 105072,61 *** |  |  | Минстрой НСО, Администрация Мошковского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 70000,0 | 105072,61 *** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  | 1574,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска (строительство) | 2019-2022 | 2022 | Да | 1378938,86* | Коллектор, протяженностью 1,8 км, КНС производительностью 3780 м3/час, производительность очистных сооружений 3780 м3/час. | 350 211,5 | Сумма затрат, | 350211,5 |  |  |  |  | МЖКХиЭ, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 346744,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3467,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена (строительство) | 2019-2022 | IV квартал 2022 года | Да | 4004506,57 | Надземное трехэтажное здание с подвалом станции «Спортивная», общей площадью 14730,5 кв.м. | 1055437,87** | Сумма затрат, | 1081340,4 |  |  |  |  | МТ, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1077130,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4209,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Реконструкция стадиона "Труд" в г.Куйбышеве, Куйбышевского района, Новосибирской области | 2020-2022 | 2022 | Да | 137754,4 | Прирост единовременной пропускной способности - 53 чел. | 137754,4** | Сумма затрат, в том числе: | 51844,2 |  |  |  |  | Минстрой НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50599,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1244,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками по ул.Боровой в г.Бердске Новосибирской области | 2020-2023 | 2023 | Да | 211446,4 | Единовременная пропускная способность - 112 чел. | 190200,0 | Сумма затрат, в том числе: | 94177,1 | 78060,0 |  |  |  | Минстрой НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 94177,1 | 78060,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Новосибирской области | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2018, 2022 | 2018 | Да |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 6485,5 |  |  |  |  | Минстрой НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6485,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 2022-2023 | 2023 | Да | 50 813,0 | Площадь объекта - порядка 13227 кв.м. Единовременная пропускная способность - 82 чел. | 85 813,0 | Сумма затрат, | 50813,0 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 813,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Строительство стадиона в р.п. Линево Искитимского района | 2019-2022 | 2022 | Да | 35 000,0 | Площадь объекта - порядка 4553,1 кв.м. Единовременная пропускная способность - 93 чел. | 36 008,2 | Сумма затрат, | 36008,2 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1008,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Крытая хоккейная площадка в г.Обь | 2022 | 2022 | Да | 46875,0* | Единовременная пропускная способность - 92 чел. | 52 083,30 | Сумма затрат, | 52083,3 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2083,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Строительство основания для ФОКОТа в Кочковском районе | 2022 | 2022 | Да | 19 798,20 | Единовременная пропускная способность - 115 чел. | 19 798,20 | Сумма затрат, | 19798,2 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 19521,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 277,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Строительство основания для "умной" площадки в Новосибирском районе | 2022 | 2022 | Да | 21 052,63 | Единовременная пропускная способность - 90 чел. | 21 052,63 | Сумма затрат, | 21052,6 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 20000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1052,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Строительство основания для "умной" площадки в г.Новосибирск | 2022 | 2022 | Да | 20 000,0 | Единовременная пропускная способность - 90 чел. | 20 000,00 | Сумма затрат, | 16510,5 |  |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15685,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 825,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, благоустройства, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения | Приобретение объекта недвижимого имущества спортивного назначения (бассейн) в р.п. Кольцово | 2022 | 2022 |  |  | Площадь объекта - порядка 4500 кв.м. Единовременная пропускная способность - 115 чел. |  | Сумма затрат, | 84180,2 | 84180,2 |  |  |  | МФКиС НСО, ОМС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80813,0 | 80813,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3367,2 | 3367,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | Сумма затрат, | 8005134,0 | 1143774,9 | 1415772,30 *** | 713058,32 *** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6373285,5 | 1138833,0 | 1415772,30 *** | 713058,32 *** | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1613500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 18348,4 | 4941,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |